## Slide 3: Követelmények kezelése
követelmények azonosítása
nyomon követhetőség
változtatáskezelés
automatikus kezelés

## Slide 6
Projekt adminisztrációs rend
Az adminisztrációs rend kialakításának célja, hogy a projekt eredményei, munkaanyagai, az előrehaladással kapcsolatos információk minden érintett számára elérhetők és visszakereshetők legyenek, ezzel hatékonyabbá téve a projekt megvalósulásának kontrollját és a projekten belüli kommunikációt.

## Slide 7
        Projektdokumentációk névkonvenciói
A projekt során előállított valamennyi eredmény termék dokumentumnak azonos stílusban, egységes template szerint kell készülnie, és az azonosíthatóság céljából a láblécben tartalmazniuk kell az alábbi mezőket:
a dokumentum neve,
oldalszám / összes oldalszám,
a dokumentum készítésének dátuma,
a dokumentum készítőjének neve,
a fájl neve elérési úttal,
dokumentum státusza (pl.: munkaanyag, végleges).

## Slide 8
A projekt során keletkező dokumentumok nevének tükrözniük kell a dokumentum tartalmát. A fájlnevekre a következő általános konvenciók vonatkoznak:
a fájlnévnek a dokumentum típusára, ill. tartalmára utaló magyar szavakat vagy szótöredékeket kell tartalmaznia,
nem lehet a fájlnévben szóköz, írásjel és ékezetes betű,
a fájlnévben elhelyezett verziószámot aláhúzás jellel kell elhatárolni.

## Slide 9
    Változtatáskezelés
Változtatáskezelés alatt azt az eljárást értjük, amely szabályozza a hivatalosan elfogadott termékek (átadott dokumentumok, paraméterezett rendszer) tartalmának változtatására vonatkozó megrendelői igények lekezelését.

## Slide 10
      Változtatás igények rögzítése és karbantartása
A változtatási igényeket Változtatási kérelem adatlapon kell eljuttatni a megrendelő projektvezetőjéhez, aki azt továbbítja a szállító projektvezetőjéhez. A szállító projektvezetője által átvett változtatási igények nem jelentik azt, hogy azok megoldásán bárki dolgozna vagy dolgoznia kellene. A változtatási kérelmeket a megbízó projektvezetője hagyja jóvá vagy utasítja el. Döntéséhez egyeztethet a szállító projektvezetőjével, és az illetékes szakértőkkel. Amennyiben egy változtatás kérelem elbírálásra került, úgy azt megváltoztatni nem lehet, legfeljebb törölni és a módosítási igény szerint újat felvenni.

## Slide 11
      A változtatás döntési folyamatai
A változtatási kérelem alapján a szállító elkészíti a megoldási alternatíváit, illetve a változtatás kihatásait a projektre.
A változtatási igényeket jóvá kell hagyatni. A jóváhagyás több lépcsős iteratív folyamat. A döntési folyamat lépései az alábbiak szerint kell, hogy működjenek:

## Slide 12
I.szint A szállító oldali tanácsadó értékelése alapján
      Ha a projekt terjedelmét nem befolyásolja és a kérelem teljesíthető, akkor a feladat elvégzése megkezdődhet.
      Ha a projekt terjedelmét befolyásolja, akkor a szállító projekt vezető ajánlatot ad a megrendelő projektvezetőnek arra, hogy a változtatás milyen költségekkel és egyéb hatásokkal fog járni. Ennek alapján a megrendelő projektvezető döntése alapján a változtatás
        Kiadott feladattá válik vagy
        PIB döntést igényel

## Slide 13
II. szint A PIB döntése alapján
      Kiadott feladattá válik
      Lezárásra kerül, mint nem elfogadott változtatás kérelem.
Olyan változtatási kérelemre nem adható ki feladat, amelyen nem szerepel a megfelelő jóváhagyási szint (azaz mindkét oldali projektvezető aláírása illetve szükség esetén PIB jegyzőkönyv).