## Slide 1
Nagy Zsolt Projektmenedzsment
és Király Zsolt A projekttervezés és menedzselés alapjai
jegyzete alapján készítette:
Biró Erzsébet

## Slide 2: A tantárgy főbb fejezetei
Projekttervezés és menedzselés elméleti alapjai
Projektek gazdasági értékelése
Projekt időtervezése
Előminősítés, versenyeztetés; szerződés
Közbeszerzés
Projekt költségmenedzsmentje
Projektfinanszírozás
Szervezeti formák, projekt team
Kockázatmenedzsment
Projektek lezárása
Notes: Király Zsolt
<number>

## Slide 3: Projekttervezés alapjai
Projekt fogalma
Projekteredmény, projektmenedzsment
Projektek csoportosítása
A menedzsment funkciója
Projekt ciklus
A megvalósulási folyamat szereplői
Tevékenységek közötti kapcsolatok

## Slide 4: Mi a projekt?
A projekt fogalmát a vállalatok, vállalkozások világára koncentrálva három különböző úton közelítjük meg:
A vállalat menedzsmentje projekteken keresztül valósítja meg a stratégiát.
Megvizsgáljuk a vállalat vezetése szerinti tipikus vállalati tevékenységeket
Meghatározzuk a projektmenedzsment alapvető funkcióit

## Slide 5: A stratégia kérdései
1. A vállalat menedzsmentje projekteken keresztül valósítja meg a stratégiát
A stratégia 3 fő kérdés köré épül fel:
Hol tartunk most? Helyzetelemzés, pozícióanalízis SWOT | Hogyan? Stratégiai akciók és programok megfogalmazása | Hova akarunk eljutni? Célmeghatározás érdekcsoportok elvárásai küldetés és jövőkép célok
Notes: A stratégiai gondolkodásnak egy adott jelenlegi állapotból egy kitűzött célállapotba való eljutás áll a középpontjában, a stratégia a két pont között „légvonalban” gondolkodik. A stratégia megfogalmazása után a konkrétabb szint a projektek szintje, a projektek jelentik a két pont közötti konkrét utat, amit a valóságban be kell, hogy járjon a vállalat. Egy-egy projekt a két szélső pont közötti, konkrét kezdő-, és végponttal kitűzött szakaszt jelent. Például az adott vállalat megfogalmazta a versenyképességének növelésére irányuló stratégiát, a kivitelezésen dolgozva épp egy új szolgáltatás bevezetésére irányuló projektet valósít meg.
<number>

## Slide 6: Vállalat tevékenységei
2. Amikor vállalat vezetése végiggondolja a tipikus vállalati tevékenységeket, két csoportot tud elkülöníteni:
  rutinszerűen ismétlődő, a meglévő rendszer keretében megoldandó feladatok, amire folyamatokat fog definiálni, a standard kiváló minőségű folyamat-végrehajtásra minőségirányítási rendszert működtet, ilyen például tipikusan a tömeggyártás,
  egyedi célok megvalósítására irányuló, nagykockázatú, változó összetételű csoportok (teamek) együttműködésén alapuló feladatmegoldás, amire projekteket fog felállítani, ilyen például a terméktervezés.

## Slide 7: Vállalat tevékenységei

## Slide 8: Tevékenységcsoportok közötti alapvető különbségek

## Slide 9: A projektmenedzsment alapvető funkciói
3. A projektmenedzsment alapvető funkciói közé tartozik a projekt által érintett funkcionális szakterületek tevékenységeinek integrálása.
Ha ugyanis a projektet valamilyen funkcionális szakterülethez rendelnénk, természetesen az ő szempontjai lennének dominánsak, nyilvánvalóan a többi szakterület rovására.
Mihez vezetne az, ha egy termékfejlesztési feladatot sorra a K+F, a minőségbiztosítás, a marketing, a gyártás kapna meg egyedül? Milyen lenne az így kifejlesztett termék, ami a K+F, a minőségbiztosítás, a marketing, a gyártás szakembere számára a legjobb megoldás?

## Slide 10: A projekt fogalma
„A projekt egy nem megszokott, nem ismétlődő feladat, különálló időbeli, pénzügyi, és technikai megvalósítási célokkal.” /Harrison, 1995/
„Egy speciális cél elérése érdekében végrehajtott komplex munka meghatározott időn, költségen és teljesítményen belül, egyedi és nem a korábbi munkák folytatása” /Stuckenbruck, 1995/
„A projekt egy olyan egyedi folyamatrendszer, amely kezelési és befejezési időpontokkal megjelölt, specifikus követelményeknek – határidő, költség, erőforrás – megfelelő célkitűzés elérése érdekében vállalt, koordinált és kontrollált tevékenységek csoportja.” /ISO 8402, 1994/
Notes: Király Zsolt
<number>

## Slide 11: A projekt fogalma
A projekt:
Mindazon feladatok összessége, melyek egyszeri, komplex tevékenységfolyamatok által megoldhatók, jól körülhatárolt célt képesek elérni előre rögzített határidőre és teljesítményen, adott költségkereten belül.

## Slide 12: A projekt ( a tervezés álneve)
Pontosan meghatározott célok (eredmények) elérése megadott időre adott költségkeret mellett
Kezdési és befejezési időpont adott
Egyszeri tevékenység
Összetettség, komplexitás
Saját szervezeti háttér
Tapasztalat alkalmazhatósága

## Slide 13: A projekt fogalma
A projekt általános ismérvei:
  megvalósítandó céllal rendelkezik
  projektterv alapján készül el
  adott idő- és költségkerettel rendelkezik
  költségterve projektidőre bontott
  minőségi követelményekkel kell számolni
  bizonytalansági tényezők, akadályok nehezítik a megvalósulást
  kockázati tényezők, reakciók eltérőek

## Slide 14: Projektek csoportosítása
Csoportosítási lehetőségek:
  alapcsoportosítás
  végeredmény szerint
  beruházó és vállalkozó tulajdonosi elkülönültsége alapján
  egyéb
  Lockyer és Gordon (2000) szerint
KRF © 2005

## Slide 15: Projektek csoportosítása
Alapcsoportosítás (Papp O., 1995):
Műszaki projekt
  egyszeri és összetett tevékenységfolyamat
  végeredménye előre meghatározott műszaki paraméterekkel leírható, önmagában működőképes létesítmény
  megvalósítása pénzben és időben meghatározott
  pl.: családi ház, kollégiumi épület
KRF © 2005

## Slide 16: Projektek csoportosítása
Innovációs projekt
  új termékek kifejlesztésére irányul
  eredménye új termék, technológia vagy
  meglévő termék, technológia javulása
  Pl.: szoftver, termesztési technológia
Mega projekt
  megvalósításához sok ember szükséges
  rövid időszak alatt, intenzív periódus
  folyamatos szervezeti átszervezéseket igényel
  szervezeti formák felcserélhetők
  Pl.: olimpia, világbajnokság
KRF © 2005

## Slide 17: Projektek csoportosítása
Végeredmény szerint:
  széria-jellegű
  önmagában egységes
Beruházó és a vállalkozó tulajdonos elkülönültsége alapján:
  belső projekt
  külső projekt
  bel-üzleti projekt
KRF © 2005

## Slide 18: Projektek csoportosítása
Egyéb
  beruházási
  kutatási és fejlesztési
  szellemi-szolgáltatási
Lockyer és Gordon szerint:
  jövedelemprojekt
  tőkeprojekt
KRF © 2005

## Slide 19: Projekteredmény, projektmenedzsment
Projekteredmény:
  A projekt megvalósításával elérendő anyagi és immateriális célok összessége, a funkcióhordozók (célok elérését biztosító eszközök) struktúrájának segítségével azonosítható.
Projektmenedzsment:
  Olyan vezetési és irányítási folyamat, melynek célja, hogy a rendelkezésre álló idő- és erőforrás korlátok mellett a projekt eredményesen megvalósuljon.
KRF © 2005

## Slide 20: A projekt-team
A projekt-team egy olyan csoport, ahova minden szakterület küld egy-egy képviselőt, így a feladatmegoldás során mindenki a saját szakmai érdekviszonyait képviseli.
Ebből következik, hogy a projekt konfliktussal jár, a projektmenedzser feladatai között fontos szerepet játszik a konfliktuskezelés, amíg a konfliktusban álló érték- és érdekviszonyok között a lehető legjobb (nyilvánvalóan kompromisszumos) megoldást megtalálják.

## Slide 21: A projektek szereplői
Projektmenedzser
A projekten dolgozó csoport (team) (projektkoordinátor)
Vállalatvezető
Döntéshozó
Végfelhasználó

## Slide 22: A döntéshozó feladatai
A projekttel kapcsolatban a vállalatvezető általában nem tartja magánál a felelősséget, hanem vezetőtársai közül megnevez egy Döntéshozó-t, aki a projekt tervezési és megvalósítási szakaszában a projektmenedzser partnere lesz, meghozza a projektet érintő döntéseket, rendelkezik a szükséges erőforrások felett.
A döntéshozó feladatai:
  döntést hoz arról, hogy a projekt egyik életciklus-fázisából a következőbe léphessen
  döntés a megvalósításról
  sikeresnek vagy sikertelennek nyilvánítja a projektet
  a megvalósítás során a változtatások engedélyezése
  a megvalósítás során rendszeres ellenőrzés
  a minőségi ellenőrzés irányítása
  értékeli a projektet.

## Slide 23: A projektmenedzser feladatai
A Projektmenedzser felel a projekt hatékony működéséért. A fenti kommunikációs ábra középpontjában helyezkedik el. A projekt sikere legfőképpen az ő szakmai hozzáértésétől és eredményes munkájától függ.
A projektmenedzser feladatai:
  a projekt tervének elkészítése
  csapatépítés, a csapaton belüli kompetenciák és felelősségek meghatározása
  a csapattagok motiválása
  az ellenőrzési pontok, mérföldkövek megállapítása
  kommunikáció a projektcsoporton belül és a többi érintettel
  a tervezetthez képesti változtatások dokumentálása
  jelentések készítése (projektindító dokumentáció, a projekt zárójelentése)
  a tervezett és a ténylegesen megvalósított munka összehasonlítása.

## Slide 24: Végfelhasználók
A projekt eredményét a Végfelhasználók fogják majd hasznosítani a projekt befejezése után. Vegyünk például egy olyan projektet, ami egy ISO szabvány szerinti minőségirányítási rendszer kiépítésére irányul.
A végfelhasználók ebben az esetben azok a munkatársak, akik munkájuk során alkalmazni a fogják a minőségirányítási rendszer előírásait.
A projekt sikere szempontjából kulcsfontosságú, hogy a rendszerrel kapcsolatos elvárásaik kiderüljenek, a rendszerépítés során bevonják őket, és folyamatos egyeztetés legyen közöttük és a projektcsoport között.

## Slide 25: A projekten dolgozó csoport
A projekten dolgozó csoport felállításáról a fentiekben már kiderült, hogy a vállalat különböző funkcionális szakterületei delegálnak oda munkatársakat, de ha ez indokolt, külső szakértőkkel is kiegészülhet.
Nagyobb projekteknél szükség lehet egy Projektkoordinátorra, aki a projektmenedzser munkáját segíti, természetesen kisebb projekteknél a költségvetés ezt nem teszi lehetővé.

## Slide 26: A klasszikus menedzsment funkciója
Két alapfunkció:
    célkitűzések állítása és elfogadása
    célkitűzések végrehajtása
A klasszikus menedzsment öt funkciója:
    tervezés
    szervezés
    személyzet felvétele
    !!!ellenőrzés!!! (pénz, munkaerő, gépek, berendezések, lehetőségek, anyagok, információ technológia)
    irányítás
KRF © 2005

## Slide 27: A projektmenedzsment funkciója
A menedzser tevékenységével összhangban lévő funkciók:
KRF © 2005
        Tervezés
        Szervezés
        Motiváció
        Irányítás
        Ellenőrzés

## Slide 28: A projektmenedzsment funkciója
Tervezés
    projekt céljainak meghatározása
    erőforrások felhasználási módjának leírása
Szervezés
    erőforrások mennyiségi, minőségi meghatározása
    erőforrások beszerzésének, kijelölésének és fejlesztésének meghatározása
Motiváció
    megfelelő környezet kialakítása
Irányítás
    beosztottak fölötti személyes ellenőrzés
Ellenőrzés
    végrehajtási szabvány fejlesztése
KRF © 2005

## Slide 29: A menedzsment funkciója
A hatékony menedzsment által megkövetelt elemek:
    kvantitatív eszközök és technikák
      (munkák tervezése, ütemezése,ellenőrzése)
    szervezeti struktúrák
      (vonalbeli szervezet működési szerkezete, hatáskörök)
    szervezeti magatartás
      (beosztottak – vezetők)
KRF © 2005

## Slide 30: A menedzsment feladatai
Projekt team összeállítása (szaktudás alapján)
Technikai feladatok meghatározása
Projekt tervezése
Változások kezelése
Feladat ellenőrzése (költség, idő, minőség)
KRF © 2005

## Slide 31: A projekt életének fontosabb szakaszai
Valamennyi projektre érvényes projekt élet-ciklus -modell nem létezik
A különféle projekteket elemezve bizonyos hasonlóságokat felfedezhetünk
  a projekt, mint egyedi lebonyolítandó folyamat
  a projekt, mint egy szervezési, vezetési módszer tárgya

## Slide 32: Négyszakaszú projektek

## Slide 33: Négyszakaszú projektek
Jellemzői:
  lezáró, kiértékelő fázist is tartalmaznak
  valódi projektirányítási ciklusok

## Slide 34: Weiss és Wysocki (1994)
Általánosan használt élet-ciklus
Öt egységre bontott
  Projekt kialakítás
  Tervezés
  Szervezés
  Végrehajtás
  Projektlezárás

## Slide 36: WW életciklus modell
A fő szakaszok közötti átfedő területek azt érzékeltetik, hogy az egyik szakaszból a másikba történő átmenet nem éles.
A projekt kialakítási szakaszban javaslatok kerülnek kialakításra, a megvalósíthatóságuk kerül értékelésre. Egy „menjen/ne menjen” döntés zárja le ezt a szakaszt.
Egy pozitív „menjen” döntés után a projekt a tervezési szakaszba lép.

## Slide 37: Projekt kialakítás feladatai
Követelmények elemzése
Megvalósíthatósági tanulmány
Költség-haszonelemzés
Célok kitűzése
Változatok kialakítása

## Slide 38: A tervezési szakaszban elvégzendő feladatok:
A feladatok alábontási rendszere (WBS - Work Breakdown Structure) (MIT?)
A feladatok kivitelezőinek meghatározása (Kompetenciák és felelősségek mátrixa - KFM) (KI?)
A feladatok közötti logikai kapcsolat alapján a kivitelezés technológiája – A projekt hálóterve (HOGYAN?)
A feladatok végrehajtásának időbeli tervezése – Gantt-diagram (MIKOR?)
A kivitelezéshez szükséges erőforrások megtervezése – Erőforrás-tervezés (MIVEL?)
A projekt költségeinek a felmérése (MENNYIBŐL?)

## Slide 39: Tervezés
Feladatok rögzítése
Tevékenységek azonosítása
Idő-költség becslés
Team véglegesítése
Értéktervezés

## Slide 40: Szervezés
A szervezési szakasz alatt az a cél, hogy a projekt és a szervezet kapcsolata, a projekt-team, az ellenőrzés, a módszerek, a következő szakaszban igényelt kommunikáció kialakításra kerüljenek.

## Slide 41: Szervezési szakasz feladatai
Csoportok kialakítása
Feladatok sorrendjének meghatározása
A munka felosztása
Ellenőrző módszerek meghatározása

## Slide 42: Végrehajtás
Szükséges változtatások meghatározása
Projekt helyzetének áttekintése
Ütemterv áttekintése
Költségfelhasználás áttekintése
Érték követés

## Slide 43: A végrehajtás/megvalósítás szakasza tevékenységei
kommunikáció a vezetőkkel, megrendelővel, kivitelezőkkel, végfelhasználókkal
változtatások a projekten
a projekt ellenőrzése, nyomon követése a kivitelezés során
a költségek figyelemmel kísérése
minőségellenőrzés

## Slide 44: A projektzárás
A projektciklus végső szakasza a projektzárás. A projektcsapat átadja a projekt eredményének a végfelhasználónak. Az értékelés az átadás után következő, tehát záró feladat.
Átadási teendők:
  bevonás,
  egyeztetés,
  elvárások tisztázása.

## Slide 45: Projektlezárás feladatai
A végfelhasználók általi elfogadás
Dokumentálás
Utóelemzés
Karbantartás
Befejezés

## Slide 46: A projektmegvalósítás szereplői
Beruházó
Vállalkozó
Tervező
Mérnök-tanácsadó
Beszállító
Mérnök
KRF © 2005

## Slide 47: Az idő-költség-minőség háromszöge
Idő
Költség
Minőség