## Slide 1
Nagy Zsolt Projektmenedzsment
és Király Zsolt A projekttervezés és menedzselés alapjai
jegyzete alapján készítette:
Biró Erzsébet

## Slide 2: Projekt kialakítás feladatai
Követelmények elemzése
Megvalósíthatósági tanulmány
Költség-haszonelemzés
Célok kitűzése
Változatok kialakítása

## Slide 3: Megvalósíthatósági tanulmány
A projekten dolgozó csoport (a projektmenedzser vezetésével) feladatot kap minden érdemesnek tűnő javaslat megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére.
A tanulmánynak meg kell kísérelnie olyan szcenáriók (forgatókönyvek) kidolgozását, amelyek elfogadásra szóba jöhető megoldások.
A különböző változatok olyan funkcionális specifikációkat tartalmaznak, amelyek világosan leírják egy javaslat
  terjedelmét,
  célkitűzéseit,
  pénzügyi és időbeli korlátait,
  választ adnak a műszaki és gazdasági megvalósíthatóság kérdéseire
Egy specifikáció megmondja, hogy mit kell tenni, és mindezt milyen korlátok között. Biztosítja, hogy legalább egy megfelelő módja legyen a megvalósításnak, de nem adja meg, hogy a célkitűzést milyen módon kell elérni. Erre a lépésre majd a projekttervezés szakaszában kerül sor.

## Slide 4: Megvalósíthatósági tanulmány Szcenárió
A szcenárió egy, a megfogalmazott célkitűzések eléréséhez szükséges rendszernek, folyamatnak vagy eljárásmódok összességének tömör leírása.
Minden célkitűzéshez számos lehetséges stratégia adódhat.
A felszínre kerülő elgondolásokat alaposan meg kell vizsgálni, módosítani, válogatni, vagy elutasítani.
Például a fűnyírás célkitűzése kielégíthető többféle módon is: végezhetjük magunk, beszerezhetünk elektromos vagy benzinmotoros fűnyírót, de kölcsön is kérhetjük az eszközt barátainktól, tarthatunk kecskét, ami lelegeli a füvet, vagy a szolgáltatást megvásárolhatjuk egy erre vállalkozó kertésztől.

## Slide 5: Műszaki megvalósíthatóság
A kockázat minimalizálásának szemszögéből meg kell vizsgálnunk, hogy a választott technológia életképes-e.
A sajátosságok elemzése a különböző, de azonos célt szolgáló és összehasonlítható termékekről származó információk gyűjtésére és rendszerezésére szolgáló módszer.
A sajátosságok elemzésének problémái többnyire nyilvánvalóak:
  minden sajátossághoz nagyszámú alkotóelem tartozhat,
  a sajátosságokat azok viszonylagos fontossága szerint kell súlyozni,
  a csupán kvalitatív módon rangsoroló rendszereket nehéz elemezni,
  ritkán létezik teljes körű rendszer a sajátosságok súlyozásánál és rangsorolásánál.

## Slide 6: Műszaki megvalósíthatóság
A műszaki tényezőkön túl egyre nagyobb mértékben mérlegelik az ökológiai tényezőket minden terv megvalósíthatóságának értékelésénél. Az ökológiai megfontolásokat az a logika hozza felszínre, hogy a potenciális vevők olyan termékek vásárlását részesítik előnyben, melyek a versenytárs termékeknél kevésbé ártalmasak a környezetre. Ökológiai szempontból nemcsak magának a terméknek és a gyártásnál képződő szennyező anyagoknak a vizsgálata fontos, hanem a gyártáshoz felhasznált nyersanyagoknak és a keletkező hulladékoknak az áttekintése is.

## Slide 7: Műszaki megvalósíthatóság
A megvalósíthatóság értékelésekor egyre inkább előtérbe kerül a szociális tényezők értékelése is.
A szociális tényezők jelentik a projekttel kapcsolatban
  a csoporton vagy irodán belüli kapcsolatrendszert,
  a munkaerő foglalkoztatását,
  a munkatársak egészségét
  vagy akár a társadalmi megítélést befolyásoló tényezőket.

## Slide 8: Pénzügyi megvalósíthatóság
Mielőtt egy lehetséges projekt kiválasztása és megvalósíthatósága tekintetében előrelépés történne a befektetést illetően, két kérdéscsoport megvizsgálására van szükség:
  Érdemes-e a forrásokat egy adott projektbe befektetni? Mennyire éri meg a befektetés?
  Ahol a források befektetésére több lehetőség áll fenn, melyik változat biztosítja a legmagasabb hozamot?
A költség-haszon elemzés olyan módszer, amelyik magában foglalja:
  a költségek azonosítását, mértékük megállapítását, és értékelését a teljes előirányzott élettartamra,
  a javaslat hasznának azonosítását, mértékének megállapítását, és értékelését a teljes előirányzott élettartamra.

## Slide 9: Pénzügyi megvalósíthatóság
Meg kell érteni a befektetés és a bevétel közötti különbséget, azt, hogy mik a pénzügyi műveletek költségei, az általános költségek, értékcsökkenés és infláció.
Értékelési módszerek:
  megtérülési idő (payback period method) Bm
  nettó jelenérték (NPV)
  belső megtérülési kamatláb (IRR)

## Slide 10: Megtérülési idő
Számítása:
  Hány év alatt éri el a várható összes nettó jövedelem a kezdeti befektetés összegét?
Elfogadása:
  tényleges megtérülési idő  maximálisan elvárt
Hátrányai és előnyei:
  időérték, megtérülés utáni bevételek, rövid táv
  számítása, megértése, likviditás

## Slide 11: Megtérülési idő (payback period method)-Bm
Bm = az átlagos megtérülési idő
B = a beruházás egyszeri ráfordítása
E = a beruházás évi átlagos hozama

## Slide 12: Nettó jelenérték (NPV)
A nettó jelenértéket úgy kapjuk meg, hogy a jelenértékből levonjuk a szükséges ráfordítások értékét
Számítása:
r: elvárt hozamráta
C0: kezdeti beruházás összege

## Slide 13: Nettó jelenérték (NPV)
Elfogadása:
NPV > 0 esetén
Hátrányai és előnyei:
- nehezebb számolni
- csak a pénzáramlásoktól és az elvárt
hozamrátától függ, additív

## Slide 14: Belső megtérülési ráta (IRR)
Fogalma:
  az a diszkontráta, amely mellett az NPV = 0.
Számítása:
  lineáris interpolációval, fokozatos közelítés módszerével
Elfogadása: r < IRR
Jellemzői:
- azt feltételezi, hogy az NPV az r-nek
egyenletesen csökkenő függvénye
- előfordulhat, hogy rosszul rangsorol

## Slide 15
IRR, feltétel

## Slide 18: Feladatok alábontási rendszere
A feladatok alábontási rendszere (Work Breakdown Structure WBS) az az eszköz, aminek segítségével eljutunk a projekt céljának megfogalmazásától a konkrét feladatok definiálásáig.
A WBS egy olyan fastruktúra, amelyben az elvégzendő munka először munkacsoportokra van bontva, majd ezek kisebb egységekre, és így tovább olyan mélységig, ahogy ezt a projekt megkívánja, illetve az adott fázisban előre látható. A legalsó szinten jelennek meg a feladatok, amit egy adott szakembernek kell végrehajtania.

## Slide 19: Work Breakdown Structure WBS

## Slide 20: Work Breakdown Structure WBS
A feladatok pontosan meghatározott eredménnyel rendelkeznek, elvégzésükért egy személy felelős. A kivitelezőt hivatalosan, és nem hivatalosan is meghatározhatjuk, a kivitelezés költségeit egyszerűen meg lehet határozni, a kivitelezés minősége könnyen értékelhető. A feladatok alábontásban megjelenő logikát jelöléstechnikailag kódszámokkal tudjuk megmutatni.
A feladatok alábontási rendszere nem foglal állást a feladatok sorrendjét, kivitelezésük módját, időtartamát, és a végrehajtáshoz szükséges személyek számát illetően. A kapott feladatok jelentik az alapját, a kiindulópontját a projekt szerkezete ábrán található többi eszköznek.

## Slide 21: Work Breakdown Structure WBS

## Slide 22: A feladatok kivitelezőinek meghatározása
Az egyes személyek különböző típusú részvételét a feladatokban a kompetenciák és felelősségek mátrixa segítségével lehet ábrázolni:
A PROJEKT FELADATAI | A PROJEKT KIVITELEZÉSÉBEN RÉSZTVEVŐ MUNKATÁRSAK |  |  |  |  | 
 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.

## Slide 23: A feladatok kivitelezőinek meghatározása
A mátrix minden sora egy-egy feladatot jelent, az oszlopok a feladatok teljesítésében résztvevő személyeket. Az adott sor és oszlop metszéspontjában lévő cellába olyan, az adott vállalatra egyezményes betűt írunk, ami megmutatja, hogy az adott személy az adott feladat teljesítésében milyen feladattal, felelősséggel van felruházva. (pl. D – dönt a végrehajtásról, V – végrehajt, É – értesítést kap a végrehajtásról, T – támogat)

## Slide 24: A projekt hálótervének kidolgozása
A hálós tervezési rendszerek fejlődése az 50-es évek végén indult meg. Ezen időszak eredménye a CPM, az MPM és a PERT technikák kifejlesztése.
A CPM (Critical Path Method) a DuPont Corporation és a Remington Rand nevéhez fűződik. A CPM háló két alapeleme a tevékenység és az esemény. A CPM egy tevékenységélű háló, egy olyan gráf, aminek a csúcspontjai az események, élei a tevékenységek.
Az MPM (Metra Potencial Method) kifejlődése 1958-ban kezdődött Franciaországban. Az MPM háló abban különbözik a CPM-től, hogy a gráf csomópontjaiban ábrázoljuk a tevékenységeket, és a gráf élei a tevékenységek közötti kapcsolatot jelentik. Az MPM tehát egy tevékenység-csomópontú háló.
A PERT (Program Evaulation and Review Technique) technikát az amerikai haditengerészet számára fejlesztették ki. Olyan hálótechnikára volt szükség, ami képes kezelni a nagy kockázattal rendelkező projekteket. A PERT technika véletlentől függő, sztochasztikus tevékenységidőkkel (olyan tevékenységidőkkel, aminek ismerjük a valószínűségi eloszlását) dolgozik.

## Slide 25: CPM – tevékenységélű háló
A CPM háló szerkesztésénél az alábbi szabályokat kell betartani:
  A háló két alapeleme a tevékenység és az esemény, a gráf élei a tevékenységek, a csomópontok az események. A tevékenységet nyíllal ábrázoljuk, mert egy kezdőponttól egy befejezési pont felé irányul. Egy eseménybe tevékenységek futnak be. Az adott esemény akkor következik be, ha a befutó tevékenységek mindegyike befejeződött, és ezután kezdődhetnek el az eseményből kiinduló tevékenységek is.

## Slide 26: CPM – tevékenységélű háló
  A hálónak csak egy kezdő-, és egy végpontja lehet.
  A háló nem tartalmazhat kettős, ill. többszörös tevékenységeket. Ezt a szabályt az indokolja, hogy i eseményből induló és j eseménybe érkező tevékenységet az i,j számpárral azonosítjuk, ha megengednénk a kettős tevékenységet, akkor a tevékenységjelölés nem lenne egyértelmű.
  A háló nem tartalmazhat hurkot, hiszen ez azt jelentené, hogy egy tevékenység csak akkor kezdődhet el, amikor a logikailag őt követő tevékenység már befejeződött.

## Slide 27: CPM – tevékenységélű háló
Bevezetjük a látszattevékenység fogalmát. A látszattevékenység olyan tevékenység, ami nem része a projektnek, nem valós tevékenység, használatát ábrázolástechnikai szempontok indokolják. Látszattevékenység segítségével mutatjuk meg, hogy egy adott tevékenység elkezdése összefügg az őt megelőző tevékenység befejeződésével. A látszattevékenységeket szaggatott vonallal jelöljük.

## Slide 28: CPM – tevékenységélű háló
A háló felrajzolásának kiinduló pontja az ún. megelőzési lista, az a táblázat, ami tartalmazza, hogy a WBS eredményeként megszületett tevékenységek között milyen megelőzési, követési logikai kapcsolat tárható fel.
Példánkban az átláthatóság miatt a tevékenységeket betűkkel, az eseményeket számokkal jelöljük. Példaprojektünk egy minden lakott településtől távoli tanya vízellátására szolgáló kút telepítéséről szól. Ha a fentiekre példát keresünk a táblázatunkban, F tevékenység csak akkor kezdhető el, ha C és E tevékenység befejeződött.

## Slide 29: Megelőzési lista
Kód | Tevékenység | Közvetl. megelőző | Időtart. [nap] | Személyz. [fő]
A | Terület előkészítése |  | 1 | 2
B | Anyagok beszerzése |  | 2 | 1
C | Szivattyú beszerzése |  | 4 | 1
D | Kútköpeny előkészítése | A, B | 2 | 1
E | Kút ásása | D | 5 | 2
F | Szivattyú beszerelése | C, E | 1 | 1
G | Személyzet kiképzése | C | 2 | 1
H | Próbaüzem | F, G | 2 | 1
Példaprojektünk egy minden lakott településtől távoli tanya vízellátására szolgáló kút telepítéséről szól. Ha a fentiekre példát keresünk a táblázatunkban, F tevékenység csak akkor kezdhető el, ha C és E tevékenység befejeződött.

## Slide 30: A CPM háló létrehozásának lépései:
1. a háló felrajzolása
A megelőzési lista információinak a felhasználásával, a fenti hálórajzolási szabályok betartásával felrajzoljuk a hálót. A tevékenységek végrehajtásához szükséges időtartamot zárójelek között szerepeltessük a tevékenység azonosítója mögött. Példánkban látszattevékenységgel mutatjuk meg a D ill. F tevékenységek megelőző, követő logikai kapcsolatait.

## Slide 31: 1. a háló felrajzolása

## Slide 32: A CPM háló létrehozásának lépései:
2. Az események bekövetkezésének legkorábbi időpontját határozzuk meg a hálóban – időtervezés előre haladva.
A kezdő esemény bekövetkezésének legkorábbi időpontja definíciószerűen 0. A kezdő eseményből kiindulva hozzáadjuk a megelőző esemény bekövetkezésének legkorábbi időpontjához a tevékenységek végrehajtásához szükséges időtartamot. Definíciószerűen a látszattevékenység végrehajtási időtartama 0. Ha több tevékenység fut be egy adott eseménybe, akkor a különböző utakon (a különböző tevékenységeken keresztül) kapott összegek közül a legnagyobbat vesszük figyelembe. Előre felé haladva a hálóban tehát összeadunk. Az adott esemény bekövetkezésének legkorábbi időpontját az esemény jobb felső sarkába írjuk. A záróesemény bekövetkezésének legkorábbi időpontja megadja az egész projekt végső határidejét. Ez esetünkben 12 nap.

## Slide 33: 2. Befejezés legkorábbi időpontja

## Slide 34: A CPM háló létrehozásának lépései:
3. Az események bekövetkezésének legkésőbbi időpontját határozzuk meg a hálóban – időtervezés visszafelé haladva.
Definíciószerűen a záróesemény bekövetkezésének legkésőbbi időpontja egyenlő a bekövetkezésének legkorábbi időpontjával. Ebben a lépésben a záróeseménytől kiindulva, visszafelé haladunk a hálóban.
A vizsgált esemény bekövetkezésének legkésőbbi időpontját úgy kapjuk, hogy az őt közvetlenül követő esemény bekövetkezésének legkésőbbi időpontjából levonjuk a két esemény között ábrázolt tevékenység időtartamát. Ha a vizsgált eseményből több tevékenység indul, akkor a különböző utakon kapott különbségek közül a legkisebbet vesszük figyelembe.
Visszafelé haladva a hálóban tehát kivonunk. Az adott esemény bekövetkezésének legkésőbbi időpontját az esemény jobb alsó sarkába írjuk. Ha már a projekt végrehajtási szakaszában a megvalósítást figyeljük, ha egy esemény a tervezett legkésőbbi időpontig nem következik be, ez a késlekedés a projekt végső tervezett határidejét borítja fel.

## Slide 35: Kezdés legkésőbbi időpontja

## Slide 36: A CPM háló létrehozásának lépései:
4. A kritikus út meghatározása
A fentiek értelmében minden esemény bekövetkezésének meghatároztuk a legkorábbi és a legkésőbbi időpontját. Ha a két időpont nem azonos, azt jelenti, hogy az adott esemény bekövetkezésénél tartalékidővel számolhatunk. Ez ismét a végrehajtási szakaszban lesz igazán fontos. Ha viszont az esemény bekövetkezésének legkorábbi és legkésőbbi időpontja azonos, másképpen nincs az eseménynek tartalékideje, akkor az esemény a végső határidő tarthatósága miatt kritikus.

## Slide 37: A CPM háló létrehozásának lépései:
Kritikus út azokon az eseményeken keresztüli tevékenységek sorozatát jelenti, amelyeknek nincs tartalékidejük, a bekövetkezési legkorábbi és legkésőbbi időpontok azonosak.
A fenti lépéssorozat nélkül kevés alapunk lenne arra, hogy szükség esetén (előre nem tervezett akadályok már pedig mindig vannak) dönteni tudjunk arról, hogy melyik tevékenységet lehet elhalasztani, és melyiket nem. Példánkban a kritikus út: B – D – E – F – H. Pl. a C tevékenység 4 napos tartalékidővel rendelkezik (a C tevékenységet „büntetlenül” később indíthatjuk, vagy csúszhatunk a végrehajtásával úgy, hogy a 8. napra befejezzük).

## Slide 38: Kritikus út
B – D – E – F – H

## Slide 39: CPM- Összegzés
Összegezve a CPM technika különösen több tucat (akár száznál is több) tevékenység ill. esemény esetén meglehetősen bonyolult, sok kötöttséggel és hibalehetőséggel járó eljárás, viszont azzal, hogy a tevékenységeken túl eseményeket is tartalmaz, grafikailag nagyon jól áttekinthető hálót eredményez.