## Slide 1
Nagy Zsolt Projektmenedzsment
és Király Zsolt A projekttervezés és menedzselés alapjai
jegyzete alapján készítette:
Biró Erzsébet
<number>

## Slide 2: Projekt kialakítás feladatai
Követelmények elemzése
Megvalósíthatósági tanulmány
Költség-haszonelemzés
Célok kitűzése
Változatok kialakítása
<number>

## Slide 3: MPM – tevékenység csomópontú háló
Az MPM technika lényegesen egyszerűbb a CPM eljárásnál, mert eseményeket nem tartalmaz, a háló csomópontjaiba a tevékenységek kerülnek. Eseményt, mint fogalmat nem használ, viszont rendkívüli fontosságú eseményeket, un. mérföldköveket tudunk ábrázolni úgy, hogy speciális, zérus időtartamú tevékenységeknek értelmezzük őket.
A háló csomópontja az adott tevékenységről részletes információkat tartalmaz
<number>

## Slide 4: MPM – tevékenység csomópontú háló
Korai kezdés | Tevékenység időtartam | Korai befejezés
Tevékenységnév vagy azonosító |  | 
Késői kezdés | Teljes tartalékidő | Késői befejezés
<number>

## Slide 5: MPM – tevékenység csomópontú háló
A háló felrajzolásánál egyszerűen ábrázoljuk a tevékenységeket
majd azok közé a tevékenységek közé húzzuk be a háló éleit, amelyek között megelőzési, követési kapcsolat van (ld. megelőzési lista).
A megelőző és követő tevékenységek kapcsolatában négyféle kapcsolattípust értelmezhetünk
  befejezés-kezdés BK,
  kezdés-kezdés KK,
  befejezés-befejezés BB,
  kezdés-befejezés KB),
<number>

## Slide 6: MPM – tevékenység csomópontú háló
a kapcsolat típusa mellett megadhatunk késleltetési időt (lag time) is.
Ezek között a keretek között csak BK kapcsolattípussal (a megelőző tevékenység befejezése kapcsolódik logikailag a követő tevékenység kezdéséhez)
és késleltetési idő nélküli kapcsolattal (a megelőző tevékenység befejezése után rögtön elkezdődik a követő tevékenység) foglalkozunk.
<number>

## Slide 7: MPM – tevékenység csomópontú háló
Az MPM háló több kezdő-, és végponttal rendelkezhet.
Az MPM hálóban nincs szükség a látszattevékenység használatára.
<number>

## Slide 8: Az MPM háló létrehozásának lépései
1. a háló felrajzolása
  A háló felrajzolása nem olyan időigényes, mint a CPM technikánál. A fentiek alapján először a tevékenységeket, majd a köztük lévő logikai kapcsolatot ábrázoljuk. A kapcsolatokat ábrázoló hálóélek keresztezhetik egymást.
  Példaprojektünk MPM hálójának a felrajzolása után első lépésként a tevékenységazonosítón túl csak a tevékenyég időtartamot tudjuk kitölteni. A háló három kezdőponttal és egy végponttal rendelkezik.
<number>

## Slide 9: Példaprojekt
Kód | Tevékenység | Közvetl. megelőző | Időtart. [nap] | Személyz. [fő]
A | Terület előkészítése |  | 1 | 2
B | Anyagok beszerzése |  | 2 | 1
C | Szivattyú beszerzése |  | 4 | 1
D | Kútköpeny előkészítése | A, B | 2 | 1
E | Kút ásása | D | 5 | 2
F | Szivattyú beszerelése | C, E | 1 | 1
G | Személyzet kiképzése | C | 2 | 1
H | Próbaüzem | F, G | 2 | 1
Példaprojektünk egy minden lakott településtől távoli tanya vízellátására szolgáló kút telepítéséről szól. Ha a fentiekre példát keresünk a táblázatunkban, F tevékenység csak akkor kezdhető el, ha C és E tevékenység befejeződött.
<number>

## Slide 10: 1. a háló felrajzolása
1
A
2
D
5
E
1
F
2
H
2
B
4
C
2
G
<number>

## Slide 11: 2. A tevékenységek korai kezdési és befejezési időpontjának meghatározása – időtervezés előre haladva.
A fentiekhez hasonlóan a hálóban előre haladva végezzük az időtervezést.
Definíciószerűen a projektet kezdő tevékenységek korai kezdési időpontja 0.
Hasonlóan a CPM háló tárgyalásánál már részletezett logikának megfelelően, előre felé haladva a hálóban összeadunk.
Az adott tevékenység korai kezdési és befejezési időpontját a csomópont megfelelő cellájába írjuk.
<number>

## Slide 12: 2. időpontok meghatározása
0
1
1
A
2
2
4
D
4
5
9
E
9
1
10
F
10
2
12
H
0
2
2
B
0
4
4
C
4
2
6
G
<number>

## Slide 13: 3. A tevékenységek késői kezdési és befejezési időpontjának meghatározása – időtervezés visszafelé haladva.
A hálóban visszafelé végezzük az időtervezést.
Definíciószerűen a projektet záró tevékenység korai befejezési időpontja (ami egyben a projekt befejezési időpontja is) megegyezik a késői befejezési időponttal.
A CPM technikánál követett eljáráshoz képest ügyeljünk arra, hogy itt nem csak egy végpontja lehet a hálónak.
Hasonlóan a CPM háló tárgyalásánál már részletezett logikának megfelelően, visszafelé felé haladva a hálóban kivonunk.
<number>

## Slide 14: 3. időpontok meghatározása
0
1
1
1
2
A
2
2
4
2
4
D
4
5
9
4
9
E
9
1
10
9
10
F
10
2
12
10
12
H
0
2
2
0
2
B
0
4
4
4
8
C
4
2
6
8
10
G
<number>

## Slide 15: 4. A kritikus út meghatározása
A hálóban előre és visszafelé haladó időtervezés után a tevékenységek tartalékidejét határozzuk meg úgy, hogy a csomópontokban egymás felett lévő kezdési vagy befejezési időpontokat kivonjuk egymásból.
Az eredményt az alsó, középső táblázatrészbe a teljes tartalékidő cellájába írjuk be.
A fentiekben részletezettek szerint azok a tevékenységek a kritikusak, amelyek tartalékideje 0.
Példánkban a kritikus út ugyanúgy, mint a CPM technikánál: B – D – E – F – H.
<number>

## Slide 16: 4. kritikus út meghatározása
0
1
1
1
1
2
A
2
2
4
2
0
4
D
4
5
9
4
0
9
E
9
1
10
9
0
10
F
10
2
12
10
0
12
H
0
2
2
0
0
2
B
0
4
4
4
4
8
C
4
2
6
8
4
10
G
<number>

## Slide 17: MPM összegzés
Összegezve az MPM hálót a CPM technikánál egyszerűbben, motorikusabban (könnyen algoritmizálható módon) tudjuk létrehozni, viszont a kapott háló nem olyan „szép”, grafikailag nem olyan áttekinthető, mint a CPM háló. A projekttervezést támogató szoftverek MPM hálótechnikával dolgoznak.
A Microsoft Office 2003 (2007) programcsomag tartalmaz projekttervező szoftvert, sőt a Microsoft Office Project 2003 (2007) magyar nyelven is hozzáférhető.
Sok tevékenységet tartalmazó, összetett projektek tervezését mindenképp ajánlatos nem papíron, hanem szoftveres támogatással végezni.
A projekttervező szoftverek elterjedésével az MPM lett a leggyakrabban használt hálótervezési technika.
<number>

## Slide 18: Karácsonyi előkészületek
ajándék lista összeállítása
ajándékok megvétele
ajándékok becsomagolása
díszek, kiegészítők megvásárlása, ellenőrzése
fenyőfa megvétele
nagytakarítás
ünnepi menü megtervezése
hozzávalók megvétele
ünnepi menü elkészítése
fenyő feldíszítése
ünnepelés
terítés
vacsora
<number>

## Slide 19: Gantt diagram
A legegyszerűbb, legrégibb, legáltalánosabban használt
Az egyes tevékenységeket időtartamukkal arányos hosszúságú téglalap (vonal) reprezentálja
Elkészítése 4 lépésből áll
  A tevékenységek definiálása
  A tevékenységek logikai sorrendjének meghatározása
  A tevékenységek időtartamának meghatározása
  A Gantt diagram összeállítása
<number>

## Slide 20: A projekt időterve
Henry Gantt a XX. század elején publikálta dolgozatát az ütemezési problémákról. Az ő munkája alapján kifejlesztett eszközt Gantt-diagramnak vagy sávos ütemtervnek nevezzük.
Az 50-es évekig szinte egyedüli projekttervező eszköz volt, de a hálós tervezési rendszerek kifejlődése óta a hálóterv elkészülte után ajánlott az időtervezéssel foglalkozni.
A Gantt-diagramban a tevékenységeket soronként, egymás alatt, a táblázat fejlécében az időtengelyt helyezzük el. A tevékenység mellett feltüntetett sáv azt jelöli, hogy az adott tevékenységet mikor kell elkezdeni, és mikor befejezni.
<number>

## Slide 21: A projekt időterve
Példaprojektünk Gantt-diagramjához annyi a hozzáfűzni való, hogy a szombat, vasárnap alapértelmezés szerint nem munkaidő, de a projektnaptár segítségével a projekt idejére munkaidőnek definiáltuk.
Az időtengelyen a hét napjait betűkkel azonosítjuk, a hét első napjának dátuma azonosítja a hetet.
Példaprojektünk (ami a fentiek alapján 12 napos) 2005. aug. 1-én, hétfőn indul, és aug. 12-én, pénteken fejeződik be
<number>

## Slide 22: Gantt diagram
a Gantt-diagram Microsoft Office Project Professional 2003 szoftverrel készült
<number>

## Slide 23: A projekt időterve
A Gantt-diagram könnyen érthető, egyszerű eszköz.
Hátránya, hogy nem mutatja a tevékenységeknek a megelőzőekkel való kapcsolatát (ezt a szolgáltatást a projekttervező szoftverekkel készített Gantt-diagramok már tudják).
A feladatok végrehajtásának időbeli tervezésén túl használata tipikusan az elkészült projektterv kommunikálására, ill. a végrehajtás szakaszában a projekt tényleges és tervezett előrehaladásának az összevetésére irányul.
<number>