## Slide 1
Nagy Zsolt Projektmenedzsment
és Király Zsolt A projekttervezés és menedzselés alapjai
jegyzete alapján készítette:
Biró Erzsébet
<number>

## Slide 2: Gantt diagram
A legegyszerűbb, legrégibb, legáltalánosabban használt
Az egyes tevékenységeket időtartamukkal arányos hosszúságú téglalap (vonal) reprezentálja
Elkészítése 4 lépésből áll
  A tevékenységek definiálása
  A tevékenységek logikai sorrendjének meghatározása
  A tevékenységek időtartamának meghatározása
  A Gantt diagram összeállítása
<number>

## Slide 3: A projekt időterve
Henry Gantt a XX. század elején publikálta dolgozatát az ütemezési problémákról. Az ő munkája alapján kifejlesztett eszközt Gantt-diagramnak vagy sávos ütemtervnek nevezzük.
Az 50-es évekig szinte egyedüli projekttervező eszköz volt, de a hálós tervezési rendszerek kifejlődése óta a hálóterv elkészülte után ajánlott az időtervezéssel foglalkozni.
A Gantt-diagramban a tevékenységeket soronként, egymás alatt, a táblázat fejlécében az időtengelyt helyezzük el. A tevékenység mellett feltüntetett sáv azt jelöli, hogy az adott tevékenységet mikor kell elkezdeni, és mikor befejezni.
<number>

## Slide 4: A projekt időterve
Példaprojektünk Gantt-diagramjához annyi a hozzáfűzni való, hogy a szombat, vasárnap alapértelmezés szerint nem munkaidő, de a projektnaptár segítségével a projekt idejére munkaidőnek definiáltuk.
Az időtengelyen a hét napjait betűkkel azonosítjuk, a hét első napjának dátuma azonosítja a hetet.
Példaprojektünk (ami a fentiek alapján 12 napos) 2005. aug. 1-én, hétfőn indul, és aug. 12-én, pénteken fejeződik be
<number>

## Slide 5: Gantt diagram
a Gantt-diagram Microsoft Office Project Professional 2003 szoftverrel készült
<number>

## Slide 6: A projekt időterve
A Gantt-diagram könnyen érthető, egyszerű eszköz.
Hátránya, hogy nem mutatja a tevékenységeknek a megelőzőekkel való kapcsolatát (ezt a szolgáltatást a projekttervező szoftverekkel készített Gantt-diagramok már tudják).
A feladatok végrehajtásának időbeli tervezésén túl használata tipikusan az elkészült projektterv kommunikálására, ill. a végrehajtás szakaszában a projekt tényleges és tervezett előrehaladásának az összevetésére irányul.
<number>

## Slide 7: Erőforrás-tervezés
Az erőforrás-tervezésnél számba vesszük, hogy
  az egyes tevékenységekhez milyen erőforrásra,
  milyen mértékben van szükség,
  majd ezt a korábban elkészített hálótervből vagy Gantt-diagramból kiindulva az idő függvényében ábrázoljuk.
<number>

## Slide 8: Erőforrás típusai
Munka típusú erőforrások:
  a szakemberek, pl. programozó, mérnök, kőműves, villanyszerelő,
  a gépek, szerszámok, berendezések, pl. fúrógép, markoló
Az anyag típusú erőforrások raktározhatóak, a projekt előrehaladtával folyamatosan kerülnek felhasználásra,
  ilyen a beton, csempe, járólap, villanyvezeték.
A munka és anyagtípusú erőforrások között az a különbség, hogy a munkatípusúak nem raktározhatóak, ezért meg kell adni a belőlük rendelkezésre álló maximális mennyiséget (pl. a kivitelezésnél max. három villanyszerelő áll rendelkezésre), a rendelkezésre állásukkal kapcsolatban naptárt értelmezhetünk (pl. pihenőnapok, szabadságolás).
<number>

## Slide 9: Erőforrás-szükséglet ábrázolása
Az erőforrás-szükséglet ábrázolásánál annyi koordinátarendszerre van szükség, ahány féle erőforrást a tevékenységek igényelnek.
Példaprojektünkben az egyszerűség kedvéért egy erőforrással, egy „univerzálisan képzett” személyzet nevű erőforrással dolgozunk.
A koordinátatengelyek felrajzolása után tevékenységenként ábrázoljuk az erőforrásigényt.
Egy adott tevékenység erőforrásigénye egy olyan téglalap, aminek a vízszintes oldala olyan hosszú, ameddig a tevékenység tart, függőleges oldala olyan hosszú, amekkora az erőforrás szükséges mennyisége.
A koordinátarendszerbe először a kritikus útra eső tevékenységekhez tartozó téglalapokat rajzoljuk be (B – D – E – F – H), ezt követően a többi tevékenységet
<number>

## Slide 10: Erőforrás-szükséglet példa
Az erőforrás-szükségletet értelmezve az első nap 4 főre van szükségünk, közülük egy-egy a B és a C tevékenységgel foglalkozik, kettő az A tevékenységgel. A projekt előre haladtával minden nap le tudjuk olvasni a szükséges erőforrás-mennyiséget.
A maximális erőforrásigény 4.
<number>

## Slide 11: Erőforrás-szükséglet példa
Általában a projektek erőforrásigénye az időben jelentős hullámzást mutat, ezért érdemes elgondolkodni, hogy a tevékenységek csúsztatásával találunk-e egyenletesebb terhelésű megoldást.
Példaprojektünkben ez a téglák vízszintes tologatását jelenti.
Ezért kerültek a kritikus tevékenységek téglái alulra, mert azok tologatása a projekt végső határidejének eltolását is jelentené, ezért ezt, ha csak lehetséges el kell kerülni.
<number>

## Slide 12: Erőforrás-szükséglet példa
Megoldásunk: C tevékenységet (ami 4 napos tartalékidővel rendelkezik) ne kezdjük el a projekt kezdetekor, egy napot csúsztassuk, a projekt első napján az A és a B tevékenységekkel induljunk. C tevékenység maga mögött egy nappal hátratolja G tevékenységet, ezt is megtehetjük, mert G tevékenység 4 napos tartalékidővel rendelkezik. A projekt végrehajtásához így egy az eredetinél egyenletesebb erőforrás-kihasználást eredményező megoldásra jutottunk, a maximális erőforrás-igényünk három fő lett. Manapság nem kell ezen az optimalizálási problémán papíron, ceruzával bajlódnunk, ezt a szolgáltatást a projekttervező szoftverek felajánlják (erőforrás-terhelés simítása).
<number>

## Slide 13: Erőforrás-szükséglet példa
Gyakori, hogy az erőforrás-tervezés végeztével azt kell, hogy megállapítsuk, hogy nem rendelkezünk a szükséges számú erőforrással. Azt az esetet, amikor a meglévő erőforráskorlátokat be kell tartani, akkor is, ha a projekt átfutási ideje megnő, erőforrás-korlátos allokálásnak nevezzük.
A másik esetet, amikor az átfutási idő nem változhat, tehát a szükséges erőforrásokat egy estleges terhelés-simítás után tűzön-vízen keresztül (akár költségtúllépés árán is) biztosítanunk kell, időkorlátos allokálásnak nevezzük.
<number>

## Slide 14: A projekt költségeinek a felmérése
A projekt költségeinek minél pontosabb becslése alapvető fontosságú a menedzseri döntések és az ellenőrzés szempontjából.
A költségek pontos becslése a projekt kezdeti fázisában nehezen megvalósítható feladat, ugyanakkor a későbbi szakaszokban a pontosság egyre nyilvánvalóbban elvárható
<number>

## Slide 15: A költségkalkuláció két módszere
A paraméteres költségbecslési eljárás lényege, hogy a korábbi hasonló projektek költségei alapján becsüljük meg a tervezett projekt költségeit. Pontatlansága miatt csak a projekt kezdeti szakaszában lehet létjogosultsága.
A tevékenységalapú költségbecslés pontosabb. Költségeket az eddigi szóhasználattal a tevékenységekhez vagy az erőforrásokhoz rendelhetünk.
<number>

## Slide 16: A költségkalkuláció két módszere
A tevékenységhez rendelt költségek (fix költségek) olyan költségek, amelyek függetlenek a tevékenység időtartamától, és az erőforrások által végzett munkától. Ilyen költség pl. építési projekteknél különböző engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó költségek, pályázatoknál a pályázati dokumentáció ára.
Az erőforrásokhoz rendelt költségeknél fajlagos összegeket rendelünk az adott erőforráshoz (pl. munkadíj vagy gépek bérlése esetén Ft/óra, Ft/nap, anyag típusú erőforrások esetén Ft/m2, Ft/folyóméter)
<number>

## Slide 17: A projektköltségek felmérési módszereinek elemei
A projektköltségek felmérési módszereinek elemei:
  munka költségei
  anyagi költségek
  szolgáltatások költségei (szerződéses kivitelezők)
  gépesítés és felszerelések költségei
  projektmenedzsment költségei
  a vezetés és az adminisztráció költségei
  járulékok, adók, biztosítások és licencek költségei
  inflációs költségek
<number>

## Slide 18: Kockázat
Bizonyos összefüggésekben elmondható, hogy a projektmenedzsment egyfajta kockázatmenedzsment, hiszen a projektmenedzser célja, hogy a projektet veszélyeztető számtalan kockázati tényező fölött úrrá legyen.
Kockázatnak minősül minden olyan tény, hatás, rendszerfunkció, összefüggés stb., amely a projekt sikeres megvalósulását gátolja, kritikus esetben lehetetlenné teszi.
<number>

## Slide 19: A kockázat
A kockázatok lehetnek:
  külső kockázatok (települési, politikai, környezetvédelmi stb.)
  pénzügyi kockázatok (rossz vagy felületes költségtervezés, likviditási nehézség, tárgyi eszközöket érő elemi kár stb.)
  tevékenységből fakadó kockázatok (működési zavarok, alacsony hatékonyságú információáramlás, helytelen ütemezés vagy nem betartott ütemterv, stb.)
  emberi erőforrással kapcsolatos kockázatok (kompetenciahiány, motiválatlanság, együttműködési készség hiánya, érdektelenség stb.)
<number>

## Slide 20: A kockázat
A kockázatok azonosítását, valamint a projekt előrehaladása során a kockázatok súlyának követését, módosulását a projektek teljes folyamatában követni kell.
A kockázatok azonosításához segítséget nyújt a következő szempontrendszer:
  kockázat megnevezése,
  kockázat azonosításának forrása,
  kockázat kifejtése,
  kockázat értékelése.
<number>

## Slide 21: A kockázatok azonosítása
Ez a munka lényegében két tényezőből áll:
  a kockázati tényezők felismeréséből és elemzéséből (Risk Identification, Risk Analysis), és
  a kockázati tényezők kezeléséből.
A kockázati tényezők felismerése és elemzése a kockázati esemény bekövetkezésének esélyeivel és a projektre gyakorolt esetleges hatásaival foglalkozik.
A kockázati kezelése viszont a veszély elhárítása, illetve káros hatásainak mérséklése érdekében teendő lépéseket takarja.
<number>

## Slide 22: Kockázati tényezők felismerése és elemzése
Projektek esetében fel kell készülni olyan lehetőségre, hogy valami nem a terveknek megfelelően alakul. A tervezés és megvalósítás folyamán számos területen, számos tényező jelenthet kockázatot, amelyek különösen veszélyesek, ha érintik az idő- költség- minőség hármas paraméterét.
Kockázatelemzés során azokat a kockázati tényezőket kell számszerűsíteni, amelyek a projekt végrehajtásában befolyással vannak. Ilyen tényező például a vezetőség rátermettsége, a munkacsoportok szakértelme, a határidők, vagy a projekt jellege.
A kockázati tényezők értékelése lehetővé teszi a menedzsment számára a kockázati tényezők figyelemmel kísérését a megvalósítás során, és elősegíti az esetleges gyors beavatkozást.
<number>

## Slide 23: Kockázati tényezők felismerése és elemzése
A kockázat megítélésekor kétféle adatot kell megnézni:
  a kockázat fokát, illetve
  az adott tényező kockázata milyen súlyozással szerepel a projekt teljes kockázatának megítélésekor.
<number>

## Slide 24: A kockázat adatainak elemzése
<number>

## Slide 25: A kockázat becslése
A kockázat felbecslésekor figyelembe kell venni, hogy mennyire valószínű, és milyen következményekkel jár az adott kockázat bekövetkezése.
Ez alapján mérlegelni lehet például a szállítási késedelem kockázatát.
  Nem túl valószínű (4), de súlyos következményekkel jár annak bekövetkezése (9). A két adat összeszorzásával egy 100 alatti számot kapunk (36), ami a kockázat kezelésének fontosságát jelzi.
  Amennyiben a szám 25 fölötti, szükséges annak körültekintő figyelembe vétele. Ez esetben ajánlatos a szállítással kapcsolatos kockázatokkal előzetesen is foglalkozni.
<number>

## Slide 26: A kockázat becslése
A kockázati tényezők értékelése magába foglalja:
  az egyes kockázati tényezők azonosítását,a tényezőknek a végrehajtás menetére, a költségekre, az ütemtervekre és a minőségre gyakorolt hatása szempontjából történő elemzését,
  a projekt megvalósítása során várható érvényre jutásuk esélyeinek becslését,
  a projekt veszélyeztetettségének meghatározását,
  a kockázati tényezőkre – azok halmozott érvényre jutásának valószínűsége, hatása és az okozott problémák nagysága függvényében meghatározott prioritások felállítását.
<number>

## Slide 27: A kockázati tényezők kezelése
A kockázatokat
  megelőzni,
  kezelni és
  kikerülni lehet.
A lehető legrosszabb eset, amikor szemet hunyunk az esetleges veszélyforrások felett. Ezzel szemben a legjobb megoldás, ha időben meghatározzuk a projekt összes lehetséges kockázatát és kezelésének módját, csökkentve így a projektterv módosításának szükségességét.
<number>

## Slide 28: A kockázati tényezők kezelése
A kockázatokat a vállalat szemszögéből nézve csoportosítani lehet
  emberi,
  technikai,
  pénzügyi,
  politikai,
  jogi,
  környezeti forrásokból eredő kockázatokra.
<number>

## Slide 29: A kockázati tényezők kezelése
A kockázatelemzés során beazonosított kockázati tényezőket az alábbi sorrendben célszerű megvizsgálni:
  nagy hatású, nagy bekövetkezési valószínűségű kockázati tényezők,
  nagy hatású, kisebb bekövetkezési valószínűségű kockázati tényezők,
  kisebb hatású, nagy bekövetkezési valószínűségű kockázati tényezők.
A kisebb hatású, kis bekövetkezésű valószínűségű kockázati tényezőkkel kapcsolatban érdemes a kockázat elfogadását, egyszerű tudomásul vételét megfontolni.
<number>

## Slide 30: A kockázati tényezők kezelése
Minden külön kezelésre szoruló kockázati tényező estében a projektmenedzsernek a kockázat csökkentésére hatékony megoldást kell találnia.
Az ellenintézkedés lehet:
  a kockázati tényező teljes kiiktatása,
  a kockázat mértékének (bekövetkezési esélyének vagy hatásának) csökkentése,
  a kockázatviselés áthárítása másokra (biztosítás),
  vészelhárítási tervek készítése (a kockázati esemény bekövetkezésének esetére,
  a kockázati tényező elfogadása(egyszerű tudomásul vétele).
<number>

## Slide 31: VÉGE
Minden kedves diákomnak kellemes karácsonyi ünnepeket, jó pihenést és boldog újévet kívánok! Biró Erzsébet
<number>