Mi a projekt?

A projekt fogalmát a vállalatok, vállalkozások világára koncentrálva három különböző úton közelítjük meg:

1. A vállalat menedzsmentje projekteken keresztül valósítja meg a stratégiát.

2. Megvizsgáljuk a vállalat vezetése szerinti tipikus vállalati tevékenységeket

3. Meghatározzuk a projektmenedzsment alapvető funkcióit

A stratégia kérdései

1. A vállalat menedzsmentje  projekteken keresztül valósítja meg a  stratégiát

A stratégia 3 fő kérdés köré épül fel:

Hol tartunk most?	Hogyan?	Hová akarunk eljutni?
Helyzetelemzés	Stratégiai akciók és	Célmeghatározás
pozicióanalízis	programok	érdekcsoportok elvárásai
SWOT	megfogalmazása	küldetés és jövőkép
		célok

Vállalat tevékenységei

2. Amikor vállalat vezetése végiggondolja a tipikus vállalati tevékenységeket, két csoportot tud elkülöníteni:

rutinszerűen ismétlődő, a meglévő rendszer keretében megoldandó feladatok, amire folyamatokat fog definiálni, a standard kiváló minőségű folyamat-végrehajtásra minőségirányítási rendszert működtet, ilyen például tipikusan a tömeggyártás,

egyedi célok megvalósítására irányuló, nagykockázatú, változó összetételű csoportok (teamek) együttműködésén alapuló feladatmegoldás, amire projekteket fog felállítani, ilyen például a terméktervezés.

Tervezés	Végrehajtás	Ellenőrzés

Standard feladat: Működés (feleadtmegoldás) a melévő vállalati rendszer keretében

Testre stzabott, nem standard feladat: Feladatmegoldás, projeketek keretében

Tevékenységcsoportok közötti alapvető különbségek

| Tevékenység | Rutinszerűen ismétlődő | Projekt |
| --- | --- | --- |
| Feleadat | Jól ismert | Szokatlan |
| Munkatársak | Kinevezett, ismert | Változó, ideiglenes |
| Felqadatkörök | Kialakult minták | Bizonytalan változó |
| Szervezeti kulúra | Szerep vagy hatalom | Feladat |
| Munkakapcsolat | Bejáratott együttműködés | Eldöntendő |
| Hatáskörök | Egyértelmű, pozíció szerinti | Nem mindig egyértelmű |
| Koordináció | Hierarchikus | Hálózat, mátrix |
| Információforrás | Kialakult rutin | Új, bizonytalan |
| Tanulás változás | Kívánatos | Létfontosságú |
| Mozgatórugó | A rendszer által fenntartott | A rendszert veszélyeztetei |
| Időtávlat | Hosszú távú | Körülhatárolt véges |

A projektmenedzsment alapvető funkciói

3. A projektmenedzsment alapvető funkciói közé tartozik a projekt által érintett funkcionális szakterületek tevékenységeinek integrálása.

Ha ugyanis a projektet valamilyen funkcionális szakterülethez rendelnénk, természetesen az ő szempontjai lennének dominánsak, nyilvánvalóan a többi szakterület rovására.

Mihez vezetne az, ha egy termékfejlesztési feladatot sorra a K+F, a minőségbiztosítás, a marketing, a gyártás kapna meg egyedül? Milyen lenne az így kifejlesztett termék, ami a K+F, a minőségbiztosítás, a marketing, a gyártás szakembere számára a legjobb megoldás?

A projekt fogalma

"A projekt egy nem megszokott, nem ismétlődő feladat, különálló időbeli, pénzügyi, és technikai megvalósítási célokkal.”       /Harrison, 1995/

„Egy speciális cél elérése érdekében végrehajtott komplex munka meghatározott időn, költségen és teljesítményen belül, egyedi és nem a korábbi munkák folytatása”/Stuckenbruck, 1995/

„A projekt egy olyan egyedi folyamatrendszer, amely kezelési és befejezési időpontokkal megjelölt, specifikus követelményeknek – határidő, költség, erőforrás – megfelelő célkitűzés elérése érdekében vállalt, koordinált és kontrollált tevékenységek csoportja.”  /ISO 8402, 1994/

A projekt:

Mindazon feladatok  összessége, melyek egyszeri,  komplex  tevékenységfolyamatok által  megoldhatók, jól  körülhatárolt célt képesek  elérni előre rögzített  határidőre és teljesítményen,  adott költségkereten belül.

A projekt ( a tervezés álneve)

1 Pontosan meghatározott célok  (eredmények) elérése megadott időre adott  költségkeret mellett

2 Kezdési és befejezési időpont adott

3 Egyszeri tevékenység

4 Összetettség, komplexitás

5 Saját szervezeti háttér

6 Tapasztalat alkalmazhatósága

A projekt általános ismérvei:

megvalósítandó céllal rendelkezik--projektterv alapján készül el

adott idő- és költségkerettel rendelkezik--költségterve projektidőre bontott

minőségi követelményekkel kell számolni

bizonytalansági tényezők, akadályok nehezítik a  megvalósulást

kockázati tényezők, reakciók eltérőek

Projektek csoportosítása

Csoportosítási lehetőségek:

alapcsoportosítás

végeredmény szerint

beruházó és vállalkozó tulajdonosi elkülönültsége alapján

egyéb

Lockyer és Gordon (2000) szerint

Alapcsoportosítás (Papp O., 1995):

Műszaki projekt

egyszeri és összetett tevékenységfolyamat

végeredménye előre meghatározott műszaki  paraméterekkel  leírható, önmagában  működőképes létesítmény

megvalósítása pénzben és időben  meghatározott

pl.: családi ház, kollégiumi épület

Innovációs projekt

új termékek kifejlesztésére irányul

eredménye új termék, technológia vagy

meglévő termék, technológia javulása

Pl.: szoftver, termesztési technológia

Mega projekt

megvalósításához sok ember szükséges

rövid időszak alatt, intenzív periódus

folyamatos szervezeti átszervezéseket igényel

szervezeti formák felcserélhetők

Pl.: olimpia, világbajnokság

Végeredmény szerint:

széria-jellegű

önmagában egységes

Beruházó és a vállalkozó tulajdonos  elkülönültsége alapján:

belső projekt

külső projekt

bel-üzleti projekt

Egyéb

beruházási

kutatási és fejlesztési

szellemi-szolgáltatási

Lockyer és Gordon szerint:

jövedelemprojekt

tőkeprojekt

Projekteredmény, projektmenedzsment

Projekteredmény:

A projekt megvalósításával elérendő anyagi és  immateriális célok összessége, a  funkcióhordozók (célok elérését biztosító  eszközök) struktúrájának segítségével  azonosítható.

Projektmenedzsment:

Olyan vezetési és irányítási folyamat, melynek  célja, hogy a rendelkezésre álló idő- és erőforrás  korlátok mellett a projekt eredményesen  megvalósuljon.

A projekt-team

A projekt-team egy olyan csoport, ahova minden szakterület küld egy-egy képviselőt, így a feladatmegoldás során mindenki a saját szakmai érdekviszonyait képviseli.

Ebből következik, hogy a projekt konfliktussal jár, a projektmenedzser feladatai között fontos szerepet játszik a konfliktuskezelés, amíg a konfliktusban álló érték- és érdekviszonyok között a lehető legjobb (nyilvánvalóan kompromisszumos) megoldást megtalálják.

A projekt szereplői:

Projektmenedzser(a projekten dolgozó csapat(team)(projektkoordinátor))---------Döntéshozó

---------Vállalatvezető

---------Végfelhasználó

A döntéshozó feladatai

A projekttel kapcsolatban a vállalatvezető általában nem tartja magánál a felelősséget, hanem vezetőtársai közül megnevez egy Döntéshozó-t, aki a projekt tervezési és megvalósítási szakaszában a projektmenedzser partnere lesz, meghozza a projektet érintő döntéseket, rendelkezik a szükséges erőforrások felett.

A döntéshozó feladatai:

döntést hoz arról, hogy a projekt egyik életciklus-fázisából a következőbe léphessen

döntés a megvalósításról

sikeresnek vagy sikertelennek nyilvánítja a projektet

a megvalósítás során a változtatások engedélyezése

a megvalósítás során rendszeres ellenőrzés

a minőségi ellenőrzés irányítása

értékeli a projektet.

A projektmenedzser feladatai

A Projektmenedzser felel a projekt hatékony működéséért. A fenti kommunikációs ábra középpontjában helyezkedik el. A projekt sikere legfőképpen az ő szakmai hozzáértésétől és eredményes munkájától függ.

A projektmenedzser feladatai:

a projekt tervének elkészítése

csapatépítés, a csapaton belüli kompetenciák és felelősségek meghatározása

a csapattagok motiválása

az ellenőrzési pontok, mérföldkövek megállapítása

kommunikáció a projektcsoporton belül és a többi érintettel

a tervezetthez képesti változtatások dokumentálása

jelentések készítése (projektindító dokumentáció, a projekt zárójelentése)

a tervezett és a ténylegesen megvalósított munka összehasonlítása.

Végfelhasználók

A projekt eredményét a Végfelhasználók fogják majd hasznosítani a projekt befejezése után. Vegyünk például egy olyan projektet, ami egy ISO szabvány szerinti minőségirányítási rendszer kiépítésére irányul.

A végfelhasználók ebben az esetben azok a munkatársak, akik munkájuk során alkalmazni a fogják a minőségirányítási rendszer előírásait.

A projekt sikere szempontjából kulcsfontosságú, hogy a rendszerrel kapcsolatos elvárásaik kiderüljenek, a rendszerépítés során bevonják őket, és folyamatos egyeztetés legyen közöttük és a projektcsoport között.

A projekten dolgozó csoport

A projekten dolgozó csoport  felállításáról a  fentiekben már kiderült, hogy a vállalat  különböző funkcionális szakterületei delegálnak  oda munkatársakat, de ha ez indokolt, külső  szakértőkkel is kiegészülhet.

Nagyobb projekteknél szükség lehet egy Projektkoordinátor ra, aki a projektmenedzser  munkáját segíti, természetesen kisebb  projekteknél a költségvetés ezt nem teszi  lehetővé.

A klasszikus menedzsment funkciója

Két alapfunkció:

1 célkitűzések állítása és elfogadása

2 célkitűzések végrehajtása

A klasszikus menedzsment öt funkciója:

1 tervezés

2 szervezés

3 személyzet felvétele

4 !!!ellenőrzés!!!  (pénz, munkaerő, gépek,  berendezések, lehetőségek, anyagok, információ  technológia)

5 irányítás

A projektmenedzsment funkciója

A menedzser tevékenységével összhangban  lévő funkciók:

Tervezés

Szervezés

Motiváció

Irányítás

Ellenőrzés

Tervezés

projekt céljainak meghatározása

erőforrások felhasználási módjának leírása

Szervezés

erőforrások mennyiségi, minőségi meghatározása

erőforrások beszerzésének, kijelölésének és fejlesztésének meghatározása

Motiváció

megfelelő környezet kialakítása

Irányítás

beosztottak fölötti személyes ellenőrzés

Ellenőrzés

végrehajtási szabvány fejlesztése

A hatékony menedzsment által megkövetelt  elemek:

1 kvantitatív eszközök és technikák

(munkák tervezése, ütemezése,ellenőrzése)

2 szervezeti struktúrák

(vonalbeli szervezet működési szerkezete, hatáskörök)

3 szervezeti magatartás

(beosztottak – vezetők)

A menedzsment feladatai

Projekt team összeállítása (szaktudás  alapján)

Technikai feladatok meghatározása

Projekt tervezése

Változások kezelése

Feladat ellenőrzése (költség, idő, minőség)

A projekt életének fontosabb szakaszai

Valamennyi projektre érvényes projekt élet- ciklus -modell nem létezik

A különféle projekteket elemezve bizonyos  hasonlóságokat felfedezhetünk

a projekt, mint egyedi lebonyolítandó folyamat

a projekt, mint egy szervezési, vezetési módszer  tárgya

Négyszakaszú projektek

Előkészítés	Tervezés	Nyomon követés, végrehajtás	Lezárás, kiértékelés, reintegráció

Jellemzői:

lezáró, kiértékelő fázist is tartalmaznak

valódi projektirányítási ciklusok

Weiss és Wysocki (1994)

Általánosan használt élet-ciklus Öt egységre bontott:

Projekt kialakítás

Tervezés

Szervezés

Végrehajtás

Projektlezárás

| Projekt kialakítás | Terv | Szervezés | Végrehajás | Projekt lezárás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Követelmények elemzése | Feladatok azonosítása | Csoportok | Változtatások | Elfogadtataás |
| Megvalósíthatósági tanulmány | Feladatok sorrendisége |  | A projekt helyzetének áttekintése | Dokumentáció komplettálása |
| Funkcionális specifikáció | Kritikus tevékenységek azonosítása |  | megvalósítás befejezés |  |
| Szcenárió kialakítás | Csapat toborzás Kontroll eszközök |  |  | Utóelemzés |
| Költség, haszon elemzés | Idő és költség becslés |  |  |  |
| Célok kitűzése | Csapat véglegesítés | Munka felosztás | Ütemterv, költségterv, áttekintés | Karbantartás |
| Változatok összemérése | Értéktervezés |  | Értékelemzés | Értékbecslés |

WW életciklus modell

A fő szakaszok közötti átfedő területek azt  érzékeltetik, hogy az egyik szakaszból a másikba  történő átmenet nem éles.

A projekt kialakítási szakaszban javaslatok  kerülnek kialakításra, a megvalósíthatóságuk  kerül értékelésre. Egy „menjen/ne menjen”  döntés zárja le ezt a szakaszt.

Egy pozitív „menjen” döntés után a projekt a  tervezési szakaszba lép.

Projekt kialakítás feladatai

Követelmények elemzése

Megvalósíthatósági tanulmány

Költség-haszonelemzés

Célok kitűzése

Változatok kialakítása

A tervezési szakaszban elvégzendő feladatok:

A feladatok alábontási rendszere (WBS - Work Breakdown Structure) (MIT?)

A feladatok kivitelezőinek meghatározása (Kompetenciák és felelősségek mátrixa - KFM) (KI?)

A feladatok közötti logikai kapcsolat alapján a kivitelezés technológiája – A projekt hálóterve (HOGYAN?)

A feladatok végrehajtásának időbeli tervezése – Gantt-diagram (MIKOR?)

A kivitelezéshez szükséges erőforrások megtervezése – Erőforrás-tervezés (MIVEL?)

A projekt költségeinek a felmérése (MENNYIBŐL?)

Tervezés

Feladatok rögzítése

Tevékenységek azonosítása

Idő-költség becslés

Team véglegesítése

Értéktervezés

Szervezés

A szervezési szakasz alatt az a cél, hogy a  projekt és a szervezet kapcsolata, a projekt- team, az ellenőrzés, a módszerek, a  következő szakaszban igényelt  kommunikáció kialakításra kerüljenek.

Szervezési szakasz feladatai

Csoportok kialakítása

Feladatok sorrendjének meghatározása

A munka felosztása

Ellenőrző módszerek meghatározása

Végrehajtás

Végrehajtás

Szükséges változtatások meghatározása

Projekt helyzetének áttekintése

Ütemterv áttekintése

Költségfelhasználás áttekintése

Érték követés

A végrehajtás/megvalósítás szakasza tevékenységei

kommunikáció a vezetőkkel, megrendelővel,  kivitelezőkkel, végfelhasználókkal

változtatások a projekten

a projekt ellenőrzése, nyomon követése a  kivitelezés során

a költségek figyelemmel kísérése

minőségellenőrzés

A projektzárás

A projektciklus végső szakasza a projektzárás. A  projektcsapat átadja a projekt eredményének a  végfelhasználónak. Az értékelés az átadás után  következő, tehát záró feladat.

Átadási teendők:

bevonás,

egyeztetés,

elvárások tisztázása.

Projektlezárás feladatai

A végfelhasználók általi elfogadás

Dokumentálás

Utóelemzés

Karbantartás

Befejezés

A projektmegvalósítás szereplői

Beruházó

Vállalkozó

Tervező

Mérnök-tanácsadó

Beszállító

Mérnök

Az idő-költség-minőség háromszöge