A következő oldalakon felsorolt beugrók a segédletekből lettek kimásolva. Sajnos nem lett befejezve, ez kb. a fele a teljes anyagnak. Ajánlatos mindent megtanulni, de a leggyakoribb beugrók az alábbiak:

- Megvalósíthatósági tanulmányok a General Motorsnál

- Tenderek fajtái

- MsProject varázsló részei

- Projektmenedzser kapcsolatrendszere

- Nemzetközi projektek fajtái

- Point of no return

- Kulcsrakész szerződések típusai

- MsProjectben az erőforrás-allokálás menete

- Projektek filozófiai tipológiája

- Görög Mihály –féle megvalósíthatósági tanulmányok

- Projektszervezet típusai

- Sorolja fel a projektkontroll módszereit

- Sorolja fel a több vállalat együttműködésével futó projektek típusait

- Sorolja fel a multiprojektmenedzser funkció értelmezéseit

- Sorolja fel az optimális szerződéskategória kialakításának lépéseit

- Rajzolja fel hogyan alakul a ktg-ek befolyásolhatósága a projekt lefolyása során

- Sorolja fel a menedzsmentszerződések típusait

- kulcsrakész modellek

- nemzetkozi projektek típusai

- mágikus háromszög

- vezetői szerepek

- bizonytalanságok típusai

- Görög Mihály projekt életciklus elemei

- naptár beállítás lehetőségei

- költség bázisú elszámolási mód, melyik szerződés típussal nem használható

A nagykérdések (rövid esszék) általában igen összetettek, a teljes anyag ismerete elengedhetetlen minden kérdés helyes megválaszolásához. Példa ezekre:

2005.05.30.

- Mutassa be a multiprojektmenedzsment rendszerét

- Készítsen értekezést a vállalati stratégia és a projektstratégia kapcsolatáról

- Mutassa be az órán levont tanulságokat A projekt című film alapján!

- Mit tekint projektnek Görög Mihály?
Projektnek tekinthetünk minden olyan feladatot, illetve annak végrehajtását, amely eltér egy szervezet szokásos, s így rutinjellegűnek nevezhető napi tevékenységétől, és valamilyen egyszeri, komplex feladatot jelent a szervezet számára.

- Mit tekint projektnek Robert J.Graham?
A projekt konkrét, általában egy meghatározott ktgvetési és időkereten belül elérendő cél megvalósítására ideiglenes jelleggel összeválogatott emberek és egyéb erőforrások csoportja.

- Mik a projektek ismérvei, kritériumai?

- Egyszeri, nem ismétlődő

- Összetett, komplex feladat

- Egyértelműen, világosan meghatározott célja (célrendszere) van

- Adott ktgvetési és időkerete van

- Hozzárendelt erőforrásai vannak

- A feladat mérete, bonyolultsága, jelentősége vagy egyedisége meghatározó

- Meghatározott kezdő és befejezési időpontja van (a projekt csak ideiglenesen létezik)

- Mi a projektmenedzsment?
A vezetéstudomány önálló, független ága, amely egy „totális rendszerbe” integrálja azokat a technikákat, amelyek elősegítik a projekt céljainak hatékony és eredményes realizálását.

- Mi a projektmenedzsment feladata, működése?

- Az ügyfél felé: Projekt (határidők, budget, minőség)

- A projekt felé: Irányítás (időtervek, erőforrások, szerződések, költségek)

- A vállalat felé: Vállalati projektek koordinálása (költségek, erőforrások)

- Rajzolja le a projektmenedzsment „mágikus háromszögét”!
Lsd.segédlet I. 6.o.

- Rajzolja le a projekt menedzser kapcsolatrendszere –ábrát!
Lsd. Segédlet I. 8.o.

- Hasonlítsa össze a rendszerek és a projektek menedzselését!
Lsd. Segédlet I. 9.o

- Hasonlítsa össze a vállalat és projekt stratégiát!
I.10.

- Projekttipológia (projektek rendszerezése, csoportosítása, típusai)

  - Műszaki (létesítményi) projektek

- Eredménye műszaki paraméterekkel jellemezhető, leírható, fizikailag létező létesítmény

  - Innovációs projektek

- Átalakulásmenedzselő projektek

- Válság- és csődmenedzselő projektek

- Vezetői információs rendszerek létrehozására irányuló p.

- Minőségszabályozás hosszú és rövid távú projektjei

- Környezetvédelmi, környezetgazdálkodási projektek

- Más nagyobb projektek fejlesztési alprojektjei

  - Mega projektek

- Többnyire nem csak egy gazdálkodó szervezethez kötődnek

- Makro- vagy multinacionális szintűek

- Tőke és más erőforrásigényük jelentős

- Időbeli vagy területi kiterjedésük igen nagy

- Általában az Innovációs és a Műszaki projekttípus kombinációja

- Pl.:olimpia, VB, világkiállítás, hírközlés fejlesztése, úthálózat fejlesztése

- Milyen projekteket különböztetünk meg kiterjedésük szerint?

- Nemzetközi projektek

- Nemzeti projektek

- Konszern-projektek

- Üzemi szintű projektek

- Több vállalati osztályt érintő projektek

- Üzemrész szintű projektek

- Szakterületi szintű projektek

- Milyen projekteket különböztetünk meg tárgyuk szerint?

  - Stratégiai projektek

  - Struktúra-orientált pr.

  - Termékorientált pr.

  - Építési pr.

  - Termelési eszköz-orientált pr.

  - Kooperáció-orientált pr.

  - Piac-, ill. értékesítés-orientált pr.

  - Rendszerbevezetési pr.

  - Szervezési pr.

- Milyen projekteket különböztetünk meg méretük szerint?

  - Időtartam alapján

  - Költségek alapján

  - Technika-technológiai paraméterek alapján

- Milyen projekteket különböztetünk meg filozófiájuk szerint?

  - Vállalati projektek

- Reengineering pr

- Vállalat-átalakítási pr.

- Szervezetfejlesztési pr.

- Informatikai pr.

- Minőségügyi pr.

- Logisztikai pr.

- Értékesítési pr.

- Folyamatos tökéletesítési pr.

  - Társadalmi projektek

- Környezetvédelmi pr.

- Szociális pr.

- Egészségügyi pr.

- Oktatási-képzési pr.

- kulturális

- Milyen projekteket különböztetünk meg a részprojektek jellege szerint?

  - Előkészítési

  - Elemző

  - Koncepcióalkotási

  - Megvalósítási

  - Alkalmazási-bevezetési

- Milyen projekttípusokat ismer a feladat újszerűsége és a komplexitás szerint?

  - Ismételt

  - Pionír

  - Standard

  - „potenciál”

- A projektmenedzsment tágabb értelmezése
”A projekt sajátos vállalkozás (munka), amelyben az emberi anyagi és pénzügyi erőforrások újszerű módon vannak megszervezve.”

- Projektek célok és/vagy elérésük módszerei meghatározottságuk szerint

  - Alkalmazási szoftverfejlesztési projektek

  - Tervezési pr.

  - K+F pr.

  - Termékfejlesztési pr.

- Vezetői szerepek az egyes projekttípusoknál

  - Szobrász

  - Karmester

  - Sas

  - coach

- Projektmenedzsment rendszerorientált megközelítésben
a projekt által érintett funkcionális szakterületek tevékenységének integrálása

- Projekt menedzsment helye és szerepe a vállalati irányítási folyamatokban

  - Projekt menedzser szerepek

- Személyorientált

  - Mikropolitikus

  - Döntéshozó

  - Gondolkodó

  - Szakértő

  - Tanuló

  - felelősségvállaló

- Szervezet-orientált

  - Munkaadó

  - Kultúraalakító

  - vezető

- Funkcióorientált

  - Kontroller

  - Stratéga

  - Innovátor

  - Tervező

  - szervező

- Interakció-orientált

  - Motivátor

  - Egyeztető

  - Tudásközvetítő

  - Koordinátor

  - informátor

  - A vállalati hierarchia és a projekt hierarchia kapcsolata (Lsd.I.23.o. ábra)

    - Lineáris szervezeti felépítés

        - Vezérigazgató

        - Felsővezetők

        - Középvezetők

        - Szakértők

        - végrehajtás

    - Projekt szervezet

        - Projekt megbízó

        - Projekt irányító testület

        - Multiprojekt menedzser

        - Projektmenedzser

        - projektcsapat

- Ki a projekt megbízó?
Legfelső döntéshozó és ellenőrzési grémium.

- Mi a projektmegbízó feladata?

  - A projekt keretfeltételeinek megfogalmazása (költség, határidő, teljesítmény)

  - A projektcélokkal kapcsolatos utasítások a projektmenedzser felé

  - Projekt ellenőrzése a projektmenedzser beszámoltatásával

  - A projektmegkezdéséről és befejezéséről szóló döntésekmeghozatala

- Mi a projektirányító testület?

  - A legfelső konfliktusfeloldó és irányító grémium

  - A projektirányító testületbe csak a projekt által érintett területek legmagasabb vezetési szintjéről delegálhatók munkatársak

  - A projektirányító testület a legtöbb esetben képviselőt, szóvivőt választ, aki más testületekben és a vállalat más egységeivel szemben képviseli a projekt érdekeit

- Mi a projektirányító testület feladata?

  - Az elvégzendő feladat minősítése, döntés feladat projektként való kezeléséről

  - A projektmenedzser kinevezése és támogatása

  - A projekttervezés és végrehajtás stratégiai ellenőrzése, eltérések vizsgálata a projektmenedzser részvételével

  - A projekt védelme nem célorientált külső hatásoktól

  - Az egyén és a szakterületi érdekellentétek egyensúlyának fenntartása

  - A projektcélok és a szakterületi-vállalati célok kompatibilitásának biztosítása

- A multiprojekt menedzserek fajtái

  - Multiprojektek (összetett projekt) menedzsere
Feladata:

    - Részprojektek definiálása, a peremfeltételek megadása

    - Részprojektek összehangolása, koordinálása a teljes projekt célrendszerének figyelembevételével

    - A részprojektek projektmenedzsereinek irányítása és ellenőrzése

  - A vállalat összes futó projektjeinek menedzsere
Feladata:

    - Vállalatnál futó projektek koordinálása, összehangolása

    - Az emberi és tárgyi erőforrások nyilvántartása, átláthatóvá tétele

    - A szűk keresztmetszetek feltárása

    - A projektmenedzserek támogatása, a projektmenedzserek közti kommunikáció támogatása

    - Az erőforrás elosztással kapcsolatos döntések meghozatala

- Mi a multiprojekt?
Összetett projekt melynek eredménye sok (kvázi független) részprojekt eredményeként jön létre

- Ki a projektmenedzser?
a projekt tényleges vezetője

- Mik a projektmenedzser feladatai?

  - Az előírt projekciók megvalósításának támogatása

  - A projekt részletes tervezésének és végrehajtásának irányítása és ellenőrzése

  - A projekt költségvetésének kezelése

  - Szerződések megkötése

  - Konfliktusok kezelése

  - A projekthez rendelt erőforrásokkal való gazdálkodás

  - A projekt peremfeltételeinek (ktg, határidő, minőség) betartása

  - Az esetleges további alprojektek kijelölése és ellenőrzése

  - A projekt-csapat tagjainak kiválasztása

  - A projekt-csapat vezetése, koordinálása, motiválása és ellenőrzése

- Mi a projekt-csapat?

  - A projekttevékenységet végző szakemberek összessége (törzstagok, nem állandó tagok)

  - A projekt-csapat a projektmenedzser irányítása alatt tevékenykedik

  - A projektmenedzser felé tartoznak beszámolási kötelezettséggel

- Milyen tervezési szinteket ismer?

  - Stratégiai tervezés (része a stratégiai projekttervezés)

  - Operatív tervezés

  - Éves tervezés és irányítás

- Mik a stratégiai tervezés jellemzői?

  - Nyitott tervezési időhorizont

  - Stratégiai célok és koncepciók rögzítése az egyes üzleti területek és a projekt számára

  - Erőforrások elosztása az üzleti területek és a projektek között

- Mik az operatív tervezés jellemzői?

  - Tervezési időhorizont 1-5 év

  - Termékekre, termékcsoportokra, termékpiacokra jellemző célok meghatározása

- Mik az éves tervezés és irányítás jellemzői?

  - Tervezési időhorizont: éves

  - Célelérés módjának meghatározása és irányítása

  - A céloknak megfelelő intézkedés-csomagok kialakítása

- Mik a stratégiai projekttervezés jellemzői?

  - Stratégiai potenciálok felismerése és kiaknázása

  - Stratégiai projektek kialakítása, létrehozása

  - Stratégiai célok és projektcélok összehangolása

- Mik a projektmenedzsment sikrtényezői?

  - A rögzített projektcélok elérése

  - Az erőforrás-korlátok betartása

- Mit jelent az érzékelt siker?
Az anyavállalat. Az ügyfelek, a közvetlen felhasználók, a projekt team elégedettségét jelenti.

- Minek a függvénye az érzékelt siker (varianciájának 91%-a) D.C.Murphy szerint?

  - Pozitív, ösztönző tényezők

    - Összehangolás és kapcsolatok

    - A projektstruktúra és ellenőrzés megfelelősége

    - A projekt egyedisége, jelentősége és közfigyelme

    - A sikerkritériumok kiemelése és elfogadtatása

  - Negatív tényezők

    - Verseny és költségvetési nyomás

    - Kezdeti túlzott optimizmus, koncepcionális nehézségek

    - Belső kapacitások kiépítése

- Mi D.C.Murphy elméletének kritikája?
A költség- és időtúllépés nem szerepel az azonosított kudarctényezők között.

- Mit nevezünk sikeres projektnek a 3 dimenziós megközelítés szerint?
Amelyet az eredeti ütemterven és költségvetésen belül és az eredeti szakmai követelményeknek megfelelő (vagy ezeknél magasabb szinten) valósítanak meg.

- Sorolja fel a projekt életciklusa során fellépő leggyakoribb problémákat!

  - Támogatottság hiánya a felső vezetés részéről (PM szerepe, hatáskörök, felelősségi körök)

  - Elégtelen kommunikáció a hierarchiában

  - Kevés kommunikáció a felhasználókkal

  - Túlzottan merev projekt szervezet (rugalmasság hiánya)

  - Olyan mátrix szervezet kialakítása, ahol a dolgozók a projekt menedzserek és a funkcionális vezetők hatalmi harcának áldozatai

  - A projekttagok ötleteit nem támogatják

  - Gyakori tervmódosítás, csúszás az ütemtervben

  - Gyors egyszemélyi döntések esetén sérül a testületi szellem

- Rajzolja le a kibővített projektháromszöget!
lsd.I.33.o.

- A projektmenedzsment szintjei és hatókörei
lsd.I.34.o

- Milyen projekt életciklus elméleteket ismer?

  - Létesítmény projektek

    - Görög M. létesítménymegvalósítási életciklus elmélete

    - A projekt életciklus mérföldkövei Littke megközelítésében

    - Schulte beruházási életciklus modellje

    - Beruházási projektek tevékenységi folyamata

    - Corsten projekt menedzsment életciklus elmélete

    - Projekt életciklus fázisai az ENI példáján

  - Termékelőállítási projekt életciklus

  - Program-menedzsment

  - Fejlesztési projektek

  - Rendezvényszervezési projekt életciklus

- Mik a létesítményi projektek alapvető funkciói

  - Célkitűzések állítása, ill. elfogadása

  - Célkitűzések végrehajtása

- Rajzolja le a célitűzési folyamat sematikus ábráját az AGIP példáján!
lsd.I.35.o.

- Mik a célhierarchia szintjei?

  - Központi cél

  - Célcsoportok

  - Részcélok

  - Mutatószámok

  - Előírt értékek

- Mik a fázisai a Görög létesítménymegvalósítási életciklus elméletnek?

  - Előkészítés

  - Odaítélés

  - Fizikai megvalósítás

  - Utóelemzés

  - (működtetés)

- Rajzolja le a létesítménymegvalósítási ciklus ábráját!
I.37.o.

- Mik az előkészítési fázis elemei?

  - A létesítmény iránti igény megfogalmazása

  - Különféle létesítményvariációk kidolgozása

  - Megvalósíthatósági tanulmányok

    - Műszaki

    - Környezeti és ökológiai

    - Marketing

    - Gazdaságossági

    - Pénzügyi-finanszírozási

    - Társadalmi-politikai

    - Szervezési-vezetési

  - A megvalósításra szánt létesítményváltozat kiválasztása

  - Döntés 1: a projektcélok rögzítése (teljesítmény, idő, költségparaméterek)

- Mik az odaítélés (tenderezés) fázisának elemei?

  - A szerződésstratégia (projektstratégia) kialakítása

  - A potenciális vállalkozók előzetes minősítése

  - Az ajánlati felhívás kibocsátása (zárt, nyílt)

  - Az ajánlatok értékelése

  - Szerződéskötés

  - Döntés 2: az eredményért (komplettség, működőképesség, műszaki paraméterek), a végrehajtás időtartamáért és költségeiért való felelősség rögzítése

- Mik a fizikai megvalósítás fázisának elemei?

  - Tervezés

  - Építés-szerelés

  - Üzembe helyezés és próbaüzem

  - Döntés 3: a projekteredmény elfogadása (átadás-átvétel)

- Mik az utóelemzés fázisának elemei?

  - Az eredeti célkitűzések és a megvalósítás összevetése

  - Tapasztalatok elemzése

- Sorolja fel a létesítménymegvalósítási folyamat szereplőit!

  - Beruházó

  - Vállalkozó

  - Tervező

  - Mérnök-tanácsadó

  - Beszállító

  - mérnök

- Ismertesse a beruházó szerepét!

  - A létesítmény vásárlója, a leendő tulajdonos (üzemeltető)

  - Létesítmény iránti igény

  - Létesítménnyel kapcsolatos döntések

    - Teljesítmény és műszaki paraméterek

    - A megvalósítás időbeli és pénzbeli korlátai

    - A szerződésstratégia kialakítása

    - Közreműködő szervezetek kiválasztása

    - átvétel

- Ismertesse a vállalkozó szerepét!

  - Az építés-szerelésre specializálódott vállalkozás

  - Kivitelezés (üzembe helyezés, próbaüzem)

- Ismertesse a tervező szerepét!

  - Műszaki tervezésre szakosodott vállalat

  - A fizikai megvalósítási folyamat tervezése

  - Gyakran: előkészítési szakasz tervezési munkái (megvalósíthatósági tanulmányok -> mérnök-tanácsadó)

  - Néhány esetben: műszaki ellenőrzés

- Ismertesse a mérnök-tanácsadó szerepét!

  - A létesítmények technológiai működési folyamataira szakosodott

  - Az előkészítési szakasz tevékenységeinek ellátása

  - Az odaítélési és fizikai megvalósítási szakaszban a beruházó tanácsadója

  - Néhány esetben: a fizikai megvalósítási szakasz tervezése, illetve műszaki ellenőrzés

- Ismertesse a beszállító szerepét!

  - A (beépülő) anyagok, gépek, berendezések gyártója és szállítója

- Ismertesse a mérnök szerepét!

  - A beruházó ügynökeként:

    - Információszolgáltatás a vállalkozó számára

    - A kivitelezési munkák esetleges felfüggesztése

    - A vállalkozó teljesítésének elfogadása/elutasítása

    - Alvállalkozók és beszállítók kijelölése

  - A beruházótól függetlenül:

    - Többletidő engedélyezése a vállalkozónak

    - Többletmunkák árának elfogadása

    - „döntőbírói szerep” a beruházó és a vállalkozó között

    - a megvalósítással kapcsolatos bizonylatok kibocsátása

- Kik a létesítménymegvalósítási folyamat szereplői a megvalósítási ciklus egyes szakaszaiban?

  - Előkészítés

    - Beruházó

    - Mérnök-tanácsadó

  - Odaítélés

    - Beruházó

    - Mérnök

    - Mérnök-tanácsadó

    - Vállalkozó

    - Tervező

    - beszállító

  - Fizikai megvalósítás

    - Beruházó

    - Mérnök

    - Mérnök-tanácsadó

    - Vállalkozó

    - beszállító

  - Utóelemzés

    - Beruházó

    - Mérnök

    - Mérnök-tanácsadó

    - vállalkozó

- Milyen elemei vannak a projekteknek Corsten projekt menedzsment életciklus elmélete szerint?

  - Előkészítés

  - Projektmeghatározás

  - Projekttervezés

  - Projektmegvalósítás

  - Projektkontroll

  - Projektkontrolling

  - Minőségmenedzsent

  - projektdokumentáció

- b

- b

- b

- b

- f