[image: image1.emf]       Nemzeti Fejlesztési Ügynökség    

                                                                                                             2007. 01. 18.    

A Közép-dunántúli Operatív Program 
2007-2008-ra szóló akcióterve 

V. 4.0.
2006. december 13.
Tervezői verzió- munkaközi anyag
Tartalomjegyzék

31. Az operatív program tartalmának részletes kifejtése a 2007-13 közötti programidőszak vonatkozásában


31. prioritások és intézkedések


31.1. Prioritás 1.: Regionális gazdaságfejlesztés


151.2. Prioritás 2.: Regionális turizmusfejlesztés


241.3. Prioritás 3.: Integrált városfejlesztés


371.4. Prioritás 4.: Helyi és térségi kohéziót segítő infrastrukturális fejlesztés


532. Az operatív program végrehajtását szolgáló konstrukciók


542.1.
A támogatási konstrukciók bemutatása


542.1.1.
Konstrukció 1.: Kiemelt vonzerő-, termék- és infrastruktúra-fejlesztések támogatása


692.2.
A támogatási konstrukciók bemutatása


692.2.1.
Konstrukció 2.: Belterületi utak fejlesztése


823.
Indikatív projektlista / központi projekt megnevezése


824.
A nagyprojektek listája és a megvalósítás indikatív ütemezése


83Mellékletek


831. melléklet: A támogatási konstrukciók szakmai indoklása és háttere


852.
melléklet: A prioritások értékelése és a konstrukciók felülvizsgálata:




1. Az operatív program tartalmának részletes kifejtése a 2007-13 közötti programidőszak vonatkozásában 

1. prioritások és intézkedések 

1.1. Prioritás 1.: Regionális gazdaságfejlesztés

· A prioritás kapcsolata a szakpolitikai, ágazati stratégiákhoz, ezen belül 

· európai uniós stratégiákkal való kapcsolat

A Lisszaboni Stratégiával és az azon alapuló Közösségi Stratégiai Iránymutatásokkal való kapcsolat: figyelembe véve a Közép-Dunántúl aktuális gazdasági-társadalmi helyzetét, és a 2007-13-as tervezési időszak rendelkezésre álló lehetőségeit – a KDOP a kisebb léptékű helyi és regionális adottságokra, belső erőforrásokra építő fejlesztések révén kívánja elérni azokat a hatásokat, melyek összhangban állnak a megújított Lisszaboni Stratégia, és az azon alapuló Közösségi Stratégiai Iránymutatások növekedést és foglalkoztatást ösztönző elemeivel (elsősorban Tudás és innováció, Több és jobb munkahely).

A Kisvállalkozások Európai Chartájával, amely a KKV-k fejlesztése terén 10 témakörben ösztönöz fejlesztésre. Ezek közül a vállalkozások oktatása és képzése, szakmai ismeretek biztosítása, valamint a kisvállalatok technológiai teljesítményének erősítése cselekvési irányok jelentenek kapcsolatot a prioritáshoz.

Az EU Versenyképességi és Innovációs Keretprogramja (2007-13), melynek három alprogramja közül az egyik a Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Program. Ez az ipar és a szolgáltatások területén a vállalkozásfejlesztési, KKV-fejlesztési, versenyképességi és innovációs tevékenységeket támogatja.

· hazai stratégiákkal való kapcsolat 

Az Országos Területfejlesztési Koncepcióval való kapcsolat megléte: a területi prioritások közül a befektetés-ösztönzés, kis- és középvállalkozások politikája és innovációs politika, fejlesztési pólusok és városhálózati kapcsolatrendszer fejlesztése (Székesfehérvár-Veszprém Fejlesztési Tengely).

A versenyképességi koncepció regionális vetülete szerint a „régió versenyképességi jövőképe három területre alapozva rajzolható meg: innováció, a vállalatok közötti kapcsolatokat átalakító klaszterek fejlesztése, a meglévő ipari bázis modernizálása és a szolgáltatások fejlesztése”, melyek a KDOP jelen prioritásának kiemelt beavatkozási területei.

Szoros kapcsolat figyelhető meg a fentiek mellett az Ipari Parkok Közép- és Hosszú Távú Fejlesztési Stratégiájával és a Kis- és középvállalkozások fejlesztésének koncepciójával (még nem elfogadott) is.

A prioritás szakmai tartalma összhangban van a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség megbízásából készült a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Regionális Operatív Programjának Gazdasági Versenyképesség szegmensét megalapozó Stratégiában foglaltakkal.

A Közép-Dunántúli Régió Ipari Parkjaira vonatkozó koncepcióval való kapcsolat:

A prioritás az ipari parkokat és inkubátorházakat támogató beavatkozásai építenek a tanulmány által meghatározott fejlesztési irányokra.

· A prioritás viszonya a hazai forrású, releváns támogatási formákhoz, rendszerekhez

Jelen prioritástengely kiemelt célcsoportját alkotják a kis- és középvállalkozások, mely lehetővé teszi a Magyarországon már működő KKV-fejlesztési programokhoz, így a Széchenyi-kártya programhoz, a Mikrohitel- valamint Minkrohitel Plussz programokhoz, az MFB korábbi strukturális alap kiegészítő hiteléhez, a tisztán hazai K+F forrásokhoz, az önkormányzatoknak szóló önerő alaphoz és az egyéb hazai decentralizált forrásokhoz való kapcsolódást.

· Más OP prioritástengelyeivel való szinergikus kapcsolatok, koordinációs kötelezettségek megnevezése prioritás szinten

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Tervvel való kapcsolat megléte: „II. A versenyképes agrárgazdaság humán feltételeinek megteremtése, különös tekintettel az innovációs készség a piacorientált szemlélet elterjedése” prioritási tengely, a „II/3. Tudásalapú vidéki társadalom”; és a „II/2. Innováció és piaci orientáció a termékpályás szerveződések mentén” beavatkozási akciói.

A Gazdaságfejlesztés Operatív Programmal való kapcsolat: Jelen prioritástengely célkitűzéseiben és eszközrendszerében egyaránt szoros kapcsolatban van a Gazdaságfejlesztési Operatív Program mindhárom prioritásával, részben kiegészítve azt, részben egymásra épülve. A szinergikus kapcsolat kialakulása elsősorban a vállalkozásfejlesztés, az ipari parkok és inkubátorházak fejlesztése, továbbá a befektetés ösztönzés területén várható. A Gazdaságfejlesztési és a regionális Operatív Programok gazdaságfejlesztési célú beavatkozásai közötti lehatárolás a következő fő alapelv alapján történik: azon műveletek, melyek hatása helyi, térségi jelentőségű régiós kompetenciába sorolandók, míg régión túlmutató, országos, vagy nemzetközi hatáskörű műveletek az ágazati – Gazdaságfejlesztési – OP kompetenciájába tartoznak.

A Társadalmi Megújulás Operatív Programmal való kapcsolat: Jelen prioritástengely 4. intézkedése célkitűzéseiben és eszközrendszerében egyaránt kapcsolatban van a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Az alkalmazkodóképesség javítása” prioritásával, részben kiegészítve azt, részben egymásra épülve.

A Nyugat-dunántúli Operatív Programmal való kapcsolat: a NyD OP „4.1.2 A regionális klaszterekhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése ” beavatkozási terület tekintetében a regionális határon átnyúló programok, projektek vonatkozásában, kiemelve a hálózatos együttműködéseket, fejlesztéseket.

A Dél-dunántúli Operatív Programmal való kapcsolat: a DD OP „1. A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése” elnevezésű prioritástengelyének tekintetében „A gazdasági, ágazati klaszterek és vállalatok közötti együttműködés kialakítása, fejlesztése” című műveleti csoport tekintetében kiemelve a hálózatos együttműködéseket, fejlesztéseket.

A Közép-magyarországi Operatív Programmal való kapcsolat: a KM OP a „4.1. A tudásalapú gazdaság innováció és vállalkozás-orientált fejlesztése” elnevezésű prioritástengelyének tekintetében a hálózatos együttműködések, fejlesztések.

· A prioritás célindikátorai éves bontásban 7 évre 

	Célkitűzés
	Indikátor típusa
	Indikátor
	Év
	Célérték
	Adat- forrás

	
	
	
	2007
	
	

	
	
	
	2008
	
	

	
	
	
	2009
	
	

	
	
	
	2010
	
	

	
	
	
	2011
	
	

	
	
	
	2012
	
	

	
	
	
	2013
	
	


2.a Táblázat: A prioritás tervezett forrásfelosztása
	 
	Intézkedés
	Pénzügyi forrás (millió forint)
	ERFA / ESZA típusú költségre fordítható (max.)
	Részesedés a prioritás éves pénzügyi keretéből (%)

	
	
	Hazai
	EU
	Összesen
	
	

	2007
	1.1. A Régió gazdasági vonzerejének növelése
	560
	 3.173
	 3.733
	 
	74,86% 

	2007
	1.2. Gazdasági hálózatok és együttműködések támogatása
	45
	255
	300
	
	6,02%

	2007
	1.3. A gazdaság innovációs miliőjének javítása
	135
	765
	900
	
	18,05%

	2007
	1.4. A képzési és tanácsadási rendszer fejlesztése
	8
	45
	53
	
	1,07%

	2007
	Összesen
	748
	4.238
	4.986
	
	100%

	2008
	1.1. A Régió gazdasági vonzerejének növelése
	 504
	 2.856
	 3.360
	 
	 73,87%

	2008.
	1.2. Gazdasági hálózatok és együttműködések támogatása
	67
	383
	450
	
	9,89%

	2008
	1.3. A gazdaság innovációs miliőjének javítása
	79
	446 
	 525
	 
	 11,54%

	2008
	1.4. A képzési és tanácsadási rendszer fejlesztése
	32
	182
	214
	
	4,70%

	2008
	Összesen
	682
	3.867
	4.549
	
	100%

	2007-2008
	Összesen
	1.430
	8.105
	9.535
	
	 


*265 Ft/€ árfolyamon számolt

2.b Táblázat: A prioritás középtávú indikatív forrásfelosztása
	 
	Intézkedés
	Pénzügyi forrás (millió forint)
	ERFA / ESZA típusú költségre fordítható (max.)
	Részesedés a prioritás éves pénzügyi keretéből (%)

	
	
	Hazai
	EU
	Összesen
	
	

	2009
	1.1. A Régió gazdasági vonzerejének növelése
	 489
	 2.772
	3.261 
	 
	 73,29%

	2009
	1.2. Gazdasági hálózatok és együttműködések támogatása
	67
	383
	450
	
	10,11%

	2009
	1.3. A gazdaság innovációs miliőjének javítása
	79
	446 
	 525
	
	11,80%

	2009
	1.4. A képzési és tanácsadási rendszer fejlesztése
	32
	182
	214
	 
	 4,80%

	2009
	Összesen
	667
	3.783
	4.450
	 
	100%

	2010
	1.1. A Régió gazdasági vonzerejének növelése
	 115
	648 
	763 
	 
	 39,09%

	2010
	1.2. Gazdasági hálózatok és együttműködések támogatása
	67
	383
	450
	
	23,06%

	2010
	1.3. A gazdaság innovációs miliőjének javítása
	79
	446 
	 525
	
	26,90%

	2010
	1.4. A képzési és tanácsadási rendszer fejlesztése
	32
	182
	214
	 
	 10,95%

	2010
	Összesen
	293
	1.659
	1.952
	 
	100%

	2009-2010
	Összesen
	960
	5.442
	6.402
	 
	 


*265 Ft/€ árfolyamon számolt

A Regionális gazdaságfejlesztés prioritás intézkedései:
Intézkedés 1.: A Régió gazdasági vonzerejének növelése

1. Az intézkedés szintű lehatárolás szükségességének indoklása

Jelen intézkedés – kapcsolódva a prioritástengely többi beavatkozási területéhez, azoktól eltérő célcsoportra fókuszálva – elsősorban infrastrukturális fejlesztéseket támogat, ezért indokolt egy intézkedésben való megjelenítése. 

2. Az intézkedés stratégiai indokoltsága, illeszkedése a prioritás beavatkozási logikájába

Az intézkedés alapvető célja a nemzetközileg vonzó regionális gazdasági környezet kialakítása, mely magában foglalja az üzleti infrastruktúra, a vállalkozói inkubáció, a regionális és helyi befektetéseknek a versenyképes, terület-specifikus gazdasági fejlődésben betöltött szerepének erősödését. Bár a régió mind az ipari parkok számát, mind területét tekintve kiemelkedő mutatókkal bír, az ipari parkok „valódi” térségi gazdaságszervező funkciók betöltésére még nem kellőképpen felkészültek, egy részük nem volt képes megfelelő betelepültségi szintet elérni. Szolgáltatási palettájuk, hálózati együttműködésük, energiahatékonyságuk fejlesztésre szorul. A helyi vállalkozói inkubátorok, vonzó telephelyi centrumok száma kevés, alapvetően hiányoznak a kistérségi szintű központok, a meglévők infrastruktúrája és eszközfüggő szolgáltatásaik egyaránt fejlesztendők. A fenti infrastrukturális elemeken túl a vonzó regionális gazdasági környezet kialakításához szükséges a helyi és térségi, specifikus igényekhez igazodó befektetés-ösztönzési rendszerek kialakítása, mivel jelenlegi rendszer egyrészt nem igazodik megfelelően a gazdasági struktúraváltáshoz, másrészt az ITDH elsősorban a befektetések keleti országrészbe irányítását helyezte tevékenységének fókuszába.

3. Az intézkedés céljai (2 évre)

Az intézkedés célja a nemzetközileg vonzó regionális gazdasági környezet kialakítása, mely magában foglalja:

· az üzleti infrastruktúra, a vállalkozói inkubáció, a vállalkozásokat kiszolgáló szolgáltatói háttér minőségi javulását, 

· a regionális és helyi befektetéseknek a versenyképes, terület-specifikus gazdasági fejlődésben betöltött szerepének erősödését.

4. Indikátorok a célok elérésének mérésére (2 évre)

	1. prioritás​tengely beavatkozási területei
	Indikátor típusa
	Indikátor
	Bázis
	Cél
2007-2008
	Adat- forrás
	Gyakoriság / beszerzés módja

	
	
	
	
	
	
	

	1.1. A Régió gazdasági vonzerejének növelése
	output
	Támogatott ipari parkok és inkubátorok száma (db)
	0
	
	KSZ
	Évente/KSZ

	
	output
	Támogatás eredményeképpen kialakított vagy bővített szolgáltatások száma (db)
	0
	
	KSZ
	Évente/KSZ

	
	Output
	Támogatott befektetés-ösztönzési szolgáltatások száma (db)
	0
	
	KSZ
	Évente/KSZ

	
	eredmény
	Ipari parkba, inkubátorházba újonnan betelepült vállalkozások száma (db)
	0
	
	KSZ
	Évente/KSZ

	
	eredmény
	Revitalizációban érintett barnamezős területek nagysága (m2)
	0
	
	KSZ
	Évente/KSZ


5. Az intézkedés szakmai tartalma

Jelen intézkedés támogatja a meglévő helyi – térségi jelentőségű ipari parkok alapvető infrastruktúrájának, szolgáltatásainak és hálózati együttműködésének a fejlesztését, hogy kistérségi gazdaságfejlesztési funkciókat betölteni képes parkokká válhassanak. Célszerű, hogy mindez inkubátorház-fejlesztéssel is összekapcsolódjon egyrészt vállalkozói inkubátorok fejlesztésével elsődlegesen a kistérségi központokban, másrészt innovációs és technológiai szolgáltatásokat nyújtó technológiai inkubátorok fejlesztésével a pólus városokon kívül. 

A régióban található nagyszámú barnamezős terület gazdasági funkcióváltásának elősegítését szintén kiemelten kezeli.

A régió versenyképességének megőrzéséhez kiemelten fontos a magasabb hozzáadott értékű tevékenységek, fejlesztő és szolgáltató központok régióba telepítését ösztönző befektetési környezet kialakítása. Ennek érdekében, valamint a helyi adottságok hatékony megjelenítése és kommunikációja érdekében az intézkedés támogatja új befektetők vonzásához kapcsolódó regionális alhálózatok, pro-aktív befektetés-ösztönzési szolgáltatások kialakítását.

6. Az intézkedés célcsoportja(i)

A fejlesztések eredményeképpen betelepülő vállalkozások a támogatott ipari parkokban, inkubátorházakban, rehabilitált barnamezős területeken.

7. Kapcsolódás más intézkedésekhez (más prioritásokhoz, más OP-khoz), az ebből fakadó koordinációs kötelezettségek

Az intézkedés beavatkozási logikájában, eszközrendszerében kapcsolódik a Gazdaságfejlesztés Operatív Program üzleti környezet fejlesztését célzó beavatkozásaihoz. Különösen az ipari parkoknál fontos a két program fejlesztéseinek összhangba hozása, hiszen a KD OP a helyi, térségi, a GOP pedig az országos/nemzetközi jelentőségű ipari parki fejlesztéseket tartalmazza.

Intézkedés 2.: Gazdasági hálózatok és együttműködések támogatása

1. Az intézkedés szintű lehatárolás szükségességének indoklása

Az innováció-orientált regionális gazdaság ösztönzi a hálózatszerű fejlődést, amiben kiemelt jelentősége van a vállalkozások közötti hálózati együttműködések létrejöttének. Ennek egyik fontos fejlesztendő formája a több iparágban is formálódó klaszterek támogatása, melynek elemei szinergikus módon egészítik ki egymást, ezért azokat egy intézkedés keretében indokolt támogatni.

2. Az intézkedés stratégiai indokoltsága, illeszkedése a prioritás beavatkozási logikájába

Az intézkedés alapvető célja versenyképes, innovatív és integrált gazdasági szervezetek kialakítása, mely magában foglalja a gazdaság hálózatszerű fejlődését, formálódó klaszterek fenntartható erősödését. 

Több iparágban megindult a klaszterizációs folyamat, ezt klaszter-kezdeményezések is segítik. Ezek az együttműködések azonban többnyire fejletlenek, formálisak, erősebb menedzsmentre és a közös tevékenységek volumenének, hatékonyságának növelésére szorulnak. Különösen fontos a régió kulcságazatai, valamint a Székesfehérvár – Veszprém fejlesztési tengely mentén található ágazati koncentrációk „klaszteresedésének” segítése.
3. Az intézkedés céljai (2 évre)

· Vállalkozói alapú stratégiai együttműködések, hálózatok számának növekedése

· A meglevő vállalkozói együttműködések fenntartható fejlődése

· A vállalkozási együttműködések révén iparági klaszterek megteremtése

4. Indikátorok a célok elérésének mérésére (2 évre)

	1. prioritás​tengely beavatkozási területei
	Indikátor típusa
	Indikátor
	Bázis
	Cél
2007-2008
	Adat- forrás
	Gyakoriság / beszerzés módja

	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Gazdasági hálózatok és együttműködések támogatása
	output
	A létrejött klaszterek, és hálózati együttműködések száma (db)
	0
	 
	KSZ
	évente egyszer / KSH

	
	eredmény
	A klaszterben, hálózati együttműködésben részt vevő vállalkozások száma (db)
	0
	 
	KSZ
	évente egyszer / KSH

	
	eredmény
	Klaszterben, vállalati együttműködésben végrehajtott közös beruházások értéke (Ft)
	0
	 
	KSZ
	évente egyszer / adatfelvétel


5. Az intézkedés szakmai tartalma 
A intézkedés keretében az érték- és terméklánc klaszter kialakítására és/vagy fenntartható fejlesztésére irányul a támogatás. Támogatás nyújtható a szervezeti rendszer kialakítására, bővítésére, a vállalkozók közötti együttműködés szervezésére, a hálózati közös arculat kidolgozására és megjelenítésére, adatbázis kialakítására, a hálózat infrastruktúrájának, közös termelő kapacitásainak kiépítésére és fejlesztésére.

6. Az intézkedés célcsoportja(i) 

Az együttműködésben, illetve klaszterben részt vevő vállalkozások, szervezetek.

7. Kapcsolódás más intézkedésekhez (más prioritásokhoz, más OP-khoz), az ebből fakadó koordinációs kötelezettségek

Jelen intézkedés a hálózatok, klaszterek vállalati innovációt erősítő fejlesztései révén kapcsolódik a Gazdaságfejlesztés Operatív Program első, K+F és innováció a versenyképességéért prioritástengelyéhez. 

Intézkedés 3.: A gazdaság innovációs miliőjének javítása

1. Az intézkedés szintű lehatárolás szükségességének indoklása
Az innovációk létrejöttének ösztönzése érdekében lényeges az innovációt támogató szervezetek, hídképzők szervezeti és funkcionális megerősítse, együttműködésének segítése, valamint szolgáltatásaik fejlesztése. Az intézkedés tehát az innováció kínálati oldalának megerősítését célozza, mely jellegénél fogva a prioritás többi beavatkozásától eltérő kezelést igényel.

2. Az intézkedés stratégiai indokoltsága, illeszkedése a prioritás beavatkozási logikájába
A régió versenyképességének hosszú távú fenntartása érdekében nélkülözhetetlen a bérmunkára és tömegtermelésre épülő gazdaságról a tudásalapú, innováció-vezérelt gazdasági fejlődésre való áttérés. A vállalatközi kapcsolatok gyengeségei mellett problémaként jelezhető az üzleti és a tudományos, oktatási szféra közti együttműködés hiánya, ami esetünkben a régió alapvető stratégiai célját – az innovatív és fenntartható megoldások régiójává válást – is veszélyezteti. Súlyosbítja a problémát, hogy ez nemcsak a kapcsolatrendszer hiányára, hanem a vállalkozások innovációs potenciáljának alacsony voltára, s mindenekelőtt a felsőoktatás és a K+F szféra relatív elmaradottságára vezethető vissza.  Az innováció háttérintézményei fontos szerephez jutnak az innovációk létrejöttének motiválásában, innovációk szereplői – „fejlesztők-gyártók-hasznosítók” – közötti kapcsolatok építésében, az újdonságtartalommal bíró eredmények hasznosulásában. A kutatás-fejlesztési tevékenységet, az innovációs lánc kialakulását segítő hídképző elemek, - elsősorban az információhoz jutást biztosító háttérintézmények - közül több is megtalálható a régióban, hálózatba szervezésük kiváló példája a Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (KD-RIÜ). A vállalkozók – és a regionális gazdaságfejlesztés - magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében azonban elengedhetetlen a KD-RIÜ szervezeti és funkcionális megerősítése, mely felismerésre alapozva a beavatkozási terület támogatni kívánja a közös regionális szolgáltatói bázis kiszélesítését és hatékony működtetését.

3. Az intézkedés céljai (2 évre)
Az intézkedés célja az innováció-orientált regionális gazdasági szerkezet kialakulása, mely magában foglalja a kutatási eredmények előállítására alkalmas, fejlett infrastrukturális, személyi és kapcsolati adottságokkal bíró szervezeti és intézményrendszert, a kísérleti fejlesztés gazdaság-fejlesztésben betöltött domináns szerepét, hatékony és hatásos innovációs menedzsment szolgáltatásokat.

Az intézkedés célja az innovációt támogató szervezetek (fejlesztési szervezetek, „hídképzők”, gazdasági érdekképviseletek, egyesületek, alapítványok, ipari parkok, inkubátor-házak, stb.) hálózati együttműködésének segítése, szolgáltatásaik fejlesztése, a Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség hálózatához kapcsolódóan.

4. Indikátorok a célok elérésének mérésére (2 évre)
	1. prioritás​tengely beavatkozási területei
	Indikátor típusa
	Indikátor
	Bázis
	Cél
2007-2008
	Adat- forrás
	Gyakoriság / beszerzés módja

	
	
	
	
	
	
	

	1.3 A gazdaság innovációs miliőjének javítása
	output
	A támogatott szervezetek száma (db)
	0
	
	KSZ
	évente egyszer / adatfelvétel

	
	eredmény
	A támogatott központok által nyújtott innovációs szolgáltatások köre
	0
	 
	KSZ
	évente egyszer / adatfelvétel

	
	hatás
	A támogatott szervezetek éves bevétele innovációs szolgáltatások értékesítéséből (Ft)
	0
	 
	KSZ
	évente egyszer / adatfelvétel

	
	hatás
	Az innovációt kiszolgáló szervezeteknél az innovációs menedzsment kapacitás növekedése (%)


	0
	 
	KSZ
	évente egyszer / adatfelvétel


5. Az intézkedés szakmai tartalma 
A  Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség hálózatához kapcsolódóan támogatja a régió innovációs tevékenységét jobbítani képes, integrált rendszerek/szolgáltatások (informatikai szolgáltatások, információs rendszerek, partner közvetítő szolgáltatások, tanácsadás és projektek előkészítése a régió kis- és középvállalkozásai számára pl. innovációs, technológiai, iparjog- és szerzői jogvédelmi, üzleti, logisztikai kérdésekben) kialakítását és fejlesztését. Szintén támogatható a póluson kívüli technológiai transzferközpontok kialakítása és szolgáltatásaik fejlesztése. Az intézkedés elősegíti az innovációk generálására alkalmas, komplex programok – konferenciák, kiállítások, előadássorozatok, stb. összessége – előkészítését és rendezését.

A felsőoktatási intézmények és a helyi szereplők közötti olyan együttműködéseket támogat, amelyek növelik a munkaerőpiaci kereslet és kínálat közötti összhangot, illetve elősegítik az innovációs lánc elemei közötti kapcsolatok erősödését.

Az intézkedés támogatja a tudásközpontok, egyetemek, felsőoktatási intézmények kapcsolatát a gazdaság szereplőivel, az innovációs folyamatok gazdaságban történő átültetése, realizálása érdekében.

6. Az intézkedés célcsoportja(i) 

A Közép-Dunántúli Régióban bejegyzett, jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli vállalkozások, helyi költségvetési szervek és intézményeik, non-profit szervezetek.

7. Kapcsolódás más intézkedésekhez (más prioritásokhoz, más OP-khoz), az ebből fakadó koordinációs kötelezettségek

Az intézkedés elsősorban a helyi jelentőségű, regionális szinten hatékonyabban szervezhető tevékenységeket tartalmazza. A lokális és régión belül szerveződő intézményfejlesztést a ROP tartalmazza. A regionális és országos/nemzetközi léptékű fejlesztéseket a Gazdaságfejlesztés Operatív Program prioritási tengelyei valósítják meg.

Intézkedés 4.: A képzési és tanácsadási rendszer fejlesztése

1. Az intézkedés szintű lehatárolás szükségességének indoklása
Speciális, a dinamikusan változó gazdasági igényekhez rugalmasan igazodó képzési rendszer kialakítása szükséges az egyes ágazatok szakszerű munkaerővel történő ellátásához. A vállalkozások fejlődéséhez és versenyképességéhez szükséges tudás megszerzése, és ez által a vállalati kultúra színvonalának emelése, a stratégiai gondolkodás erősítése érdekében az alap- és emelt szintű tanácsadás igénybe vételének támogatása indokolt.

2. Az intézkedés stratégiai indokoltsága, illeszkedése a prioritás beavatkozási logikájába
A beavatkozási terület megvalósulása az oktatás-képzési intézmények fejlett infrastruktúrája jól működő, a kor igényeinek megfelelő humán erőforrás megújulását biztosítja. A korszerű oktatás-képzési rendszer, a dinamikusan fejlődő gazdasághoz rugalmasan igazodik, olyan képzéseket nyújt, amelyek a munkaképes lakosság elhelyezkedési esélyeit növelik. A speciális, korszerű tartalmú képzések erősítik a társadalom sokrétűségét, biztosítva ezzel az egyes területek, ágazatok igényeinek szakszerű munkaerővel történő ellátását. Olyan tanulóközpontok jönnek létre, amelyek „kor-függetlenek” és ezért mind a közoktatás, mind a felnőttképzés eszközei lehetnek. Az információs technológia elterjedése kulcs-kompetenciák fejlesztésének megalapozásához is hozzájárul.

3. Az intézkedés céljai (2 évre)
A Régió innovációs fejlődését elősegítő oktatási rendszer kialakítása, működtetése, a tanuló és hallgató ifjúság info-kommunikációs alapkompetenciájának fejlesztése. Ezen belül kiemelt cél a gazdaság és a humán szféra együttműködésének elmélyítése, a gazdaság és a társadalom elvárásainak megfelelni tudó képzési rendszer kialakítása, valamint a munkaerő alkalmazkodóképességének növelése és az elhelyezkedési esélyek növelése. A mikro-, kis- és középvállalkozások piaci pozícióinak, versenyképességének, növekedésének és túlélési esélyeinek javítása a sikeres működéshez és fejlődéshez szükséges ismeretek elterjesztése, tanácsadás biztosítása révén.

4. Indikátorok a célok elérésének mérésére (2 évre)
	1. prioritás​tengely beavatkozási területei
	Indikátor típusa
	Indikátor
	Bázis
	Cél
2007-2008
	Adat- forrás
	Gyakoriság / beszerzés módja

	
	
	
	
	
	
	

	1.4 A képzési és tanácsadási rendszer fejlesztése
	output
	Nyújtott szolgáltatások száma (db)
	0
	 
	KSZ
	évente egyszer / KSH

	
	output
	Közvetett támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)
	0
	 
	KSZ
	évente egyszer / KSH

	
	eredmény
	Egy foglalkoztatottra jutó működési költség változása a támogatásban részesülő vállalkozások esetében (%)


	0
	 
	KSZ
	évente egyszer / adatfelvétel


5. Az intézkedés szakmai tartalma 
Olyan e-learning tanuló központok kialakítása, amelyek korszerű technológia segítésével támogatják mind a tanárok tananyagfejlesztő, módszertani fejlesztésekre irányuló innovatív  munkáját, mind a tanulók egyéni  tanulási útjainak irányait. (Előny: a tevékenység hálózati elvű, komplex programok keretében történő megvalósítása).

· Korszerű tartalomfejlesztésre irányuló kezdeményezések

· Mobilitási képességet célzó projektek

· A szakmunkásképzés területi koordinációja, a gazdasági gyakorlat elsajátítására irányuló együttműködések

· A gazdaság igényeinek megfelelő képzési formák, modulok és tartalomfejlesztésére irányuló kezdeményezések 

· Helyi foglalkoztatási kezdeményezések vonatkozó képzési elemeinek támogatása

· Felnőttoktatási funkciót ellátó épületek infrastrukturális fejlesztései

· Speciális képzések: 

· informatikai alapú képzések, E-learning, LLL 

· turisztikai szolgáltatások fejlesztésére irányuló képzések, 

· szociális ellátásra irányuló szak-képzések, továbbképzések 

6. Az intézkedés célcsoportja(i) 
Oktatási, képzési intézmények, ezzel foglalkozó egyéb fejlesztési szervezetek, civil szervezetek, szociális és gyermekjóléti intézmények; partnerségben az önkormányzatokkal, vállalkozásokkal, kulturális szervezetekkel.

7. Kapcsolódás más intézkedésekhez (más prioritásokhoz, más OP-khoz), az ebből fakadó koordinációs kötelezettségek
Az intézkedés elsősorban a helyi jelentőségű, regionális szinten hatékonyabban szervezhető tevékenységeket tartalmazza. A lokális és régión belül szerveződő intézményfejlesztést a ROP tartalmazza. Az országos/nemzetközi léptékű fejlesztéseket a Társadalmi Megújulás Operatív Program prioritási tengelyei valósítják meg. 

1.2. Prioritás 2.: Regionális turizmusfejlesztés

· A prioritás kapcsolata a szakpolitikai, ágazati stratégiákhoz, ezen belül 

· európai uniós stratégiákkal való kapcsolat

A Prioritás a helyi és-regionális adottságokra, belső erőforrásokra építő, integrált fejlesztések révén kívánja elérni azokat a hatásokat, amelyek összhangban vannak a Lisszaboni Stratégia és az azon alapuló Közösségi Stratégiai Iránymutatások turizmushoz kapcsolható, valamint a Göteborgi Fenntarthatósági Stratégia következő elemeivel:

· Tagállamok, régiók és városok vonzerejének növelése: a környezetvédelem és a növekedés közötti együttműködés erősítése

· Több és jobb munkahely: a munkavállalók és vállalkozások alkalmazkodó-képességének és a munkaerőpiac rugalmasságának fokozása

· A kohéziós politika területi dimenziója: a városok hozzájárulása a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz, a vidéki területek, gazdasági sokféleségének támogatása
· Göteborgi célkitűzések: a természeti erőforrások megőrzése és kezelése.

· hazai stratégiákkal való kapcsolat 

A Magyar Turizmusfejlesztési Stratégiával való kapcsolat megléte:

A nemzeti szintű prioritások közül a preferált turisztikai termékek tekintetében az örökség– és egészségturizmus; a MTFS-ból a kiemelt desztinációk fejlesztésével összhangban az OP-ban megjelennek a Balaton, a Velencei-tó – Vértes, a Duna térségei, valamint a speciális természeti adottságú területek, a kulturális vonzerők, a gyógy-és üdülőhelyek, fókuszálva a desztináció-menedzsment fejlesztésére.

Balaton Részletes Fejlesztési Tervvel (illetve a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvénnyel) való kapcsolat megléte: A Törvény hatálya a Balaton kiemelt üdülőkörzetének területére terjed ki, és részletesen a partvonal-szabályozással, a települések a tó rovására történő területi bővítésének korlátozásával, a közterületek elidegenítésének korlátozásával, a parti sétányok szükségességével, valamint a BKÜ hatálya alá tartozó területek kategorizásával és szabályozási kereteivel. Mindezek kiindulási alapnak tekintendők a prioritás céljai alapján megvalósítandó projektek engedélyeztetési eljárására nézve.

A Balaton régió 2007-13-ra vonatkozó fejlesztési stratégiájával való kapcsolat:

A Stratégia átfogó célja a „Balaton-térség versenyképességének javítása a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítésével”, melynek egyik specifikus célja a „Turizmus megújítása”, ezen belül is

· „Turisztikai vonzerők fejlesztése

· Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

· Turizmus menedzsment rendszerének megújítása”.

A KD OP kiindulási alapja harmonizál ezekkel a célokkal, maga az OP turisztikai fejlesztései esetében figyelembe veszi a Balaton sajátosságait, speciális igényeit is.

A Közép-Dunántúli Régió Turisztikai Fejlesztési Stratégiájával való kapcsolat:

Szoros kapcsolat, illetve azonosság a Stratégia 1. prioritásával mutatható ki, tekintettel arra, hogy a Stratégia első célként „A Közép-Dunántúl, mint vezető hazai innovációs térség, amelyen belül a régió adottságaira épülő turizmus élénkítése, a turisztikai szektor szerkezet váltása” megvalósítását határozta meg, ezen belül pedig a 

· „Turisztikai vonzerők és a kapcsolódó turisztikai infrastruktúra fejlesztése, 

· Turisztikai fogadóképesség fejlesztése

· Az idegenforgalmi marketing hatékonyságának javítása”

intézkedésekre fókuszál, melyek a KD OP turizmust érintő beavatkozási területeinek egyik kiindulási alapjául szolgáltak.

· A prioritás viszonya a hazai forrású, releváns támogatási formákhoz, rendszerekhez

Ide értendők többek között a Magyar Turizmus Rt. stratégiájából kiindulva az évente rendelkezésre álló források, mint pl. a 2005-ös és 2006-os évben biztosított decentralizált területfejlesztési források turizmust érintő részei. 

Továbbá – tekintettel arra, hogy a pályázati kiírások egy része az önkormányzatokat érinti – az Akcióterv számol az önkormányzatoknak szóló önerő alap igénybevételével, valamint a projektek megvalósításának megkönnyítése érdekében a rövid lejáratú, kedvezményes kamatozású hitelek bekapcsolásával (pl. az MFB által kínált konstrukciók). 

· Más OP prioritástengelyeivel való szinergikus kapcsolatok, koordinációs kötelezettségek megnevezése prioritás szinten

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Tervvel illetve Programmal való kapcsolat megléte: Tekintettel arra, hogy az ÚMVfT/ÚMVfS és a KD OP a turizmus célkitűzései vonatkozásában magába foglalja a 10.000 fő alatti lakosú településeket, az Akcióterv számít a projektek támogatásának döntés-előkészítő folyamatában legalább a véleményezési lehetőség biztosítására. Ennek és az együttes döntési folyamatok egyéb formáinak részletei tekintetében várhatóan az eljárásrendek kialakításának időszakában kerül sor az egyeztetésekre és a módszertan kidolgozására.

A regionális határokon átnyúló, főként hálózatos immateriális és fizikai infrastrukturális fejlesztéseket, valamint a Balatont és térségét érintő projektek esetében az Akcióterv számol az érintett régiók (Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, érintőlegesen Közép-Magyarország és Dél-Alföld) döntés-előkészítő folyamatában való együttműködésre. Az egyeztetés mikéntje illetve a támogatásra javasolt projektek kiválasztásának módszertana vonatkozásában konkrétumok az eljárásrendek kidolgozása során várhatók.

2.a Táblázat: A prioritás tervezett forrásfelosztása
	 Év
	Intézkedés
	Pénzügyi forrás (millió forint) *
	ERFA / ESZA típusú költségre fordítható (max.)
	Részesedés a prioritás éves pénzügyi keretéből (%)

	
	
	Hazai
	EU
	Összesen
	
	

	2007
	2.1 A turisztikai kínálat és fogadókészség minőségi fejlesztése
	1.145
	6.486
	7.631
	
	93,79 %

	2007
	2.2. A turizmus menedzsmentjének és marketingjének erősítése
	76
	430
	506
	
	6,21%


	2007
	Összesen
	1.221
	6.916
	8.137
	
	100.00%

	2008
	2.1 A turisztikai kínálat és fogadókészség minőségi fejlesztése
	638
	3.615
	4.253
	
	75,22%

	2008
	2.2. A turizmus menedzsmentjének és marketingjének erősítése
	210
	1.191
	1.401
	
	24,78%

	2008
	Összesen
	848
	4.806
	5.654
	
	100.00%

	2007-2008
	Összesen
	2.069
	11.722
	13.791
	
	-


* 265.-Ft/€ áron számolva
2.b Táblázat: A prioritás középtávú indikatív forrásfelosztása
	Év
	Intézkedés
	Pénzügyi forrás (millió forint) *
	ERFA / ESZA típusú költségre fordítható (max.)
	Részesedés a prioritás éves pénzügyi keretéből (%)

	
	
	Hazai
	EU
	Összesen
	
	

	2009
	2.1. A turisztikai kínálat és fogadókészség minőségi fejlesztése
	455
	2.581
	3.036
	
	70,60%

	2009
	2.2. A turizmus menedzsmentjének és marketingjének erősítése
	190
	1.074
	1.264
	
	29,40%

	2009
	Összesen
	645
	3.655
	4.300
	
	100.00%

	2010
	2.1. A turisztikai kínálat és fogadókészség minőségi fejlesztése
	429
	2.428
	2.857
	
	69,33%

	2010
	2.2. A turizmus menedzsmentjének és marketingjének erősítése
	190
	1.074
	1.264
	
	30,67%

	2010
	Összesen
	619
	3.502
	4.121
	
	100.00%

	2009-2010
	Összesen
	1.264
	7.157
	8.421
	
	-


* 265.-Ft/€ áron számolva
· A prioritás célindikátorai éves bontásban 7 évre 

	Célkitűzés
	Indikátor típusa
	Indikátor
	Év
	Bázis
	Célérték
	Adat-forrás

	Specifikus cél: A régió turisztikai potenciáljának gazdagítása


Prioritási tengely:
Regionális turizmusfejlesztés
	Hatás
	A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat által előállított Bruttó Hozzáadott Érték növekedése a regionális OP beavatkozásainak hatására (mFt)
	2007
	0
	144
	Kedvez​ményezett

	
	
	
	2008
	144
	288
	

	
	
	
	2009
	432
	288
	

	
	
	
	2010
	720
	432
	

	
	
	
	2011
	1152
	576
	

	
	
	
	2012
	1728
	576
	

	
	
	
	2013
	2304
	580
	

	
	Eredmény
	A fejlesztések hatására létrehozott új munkahelyek száma
	2007
	0
	5
	IH/KSH

	
	
	
	2008
	5
	25
	

	
	
	
	2009
	30
	50
	

	
	
	
	2010
	80
	100
	

	
	
	
	2011
	180
	100
	

	
	
	
	2012
	280
	100
	

	
	
	
	2013
	380
	120
	

	
	Eredmény
	1000 állandó lakosra jutó vendégéjszakák száma 
	2007
	2212
	28
	KSH

	
	
	
	2008
	2240
	28
	

	
	
	
	2009
	2268
	33
	

	
	
	
	2010
	2301
	33
	

	
	
	
	2011
	2334
	33
	

	
	
	
	2012
	2367
	33
	

	
	
	
	2013
	2400
	33
	


*265 Ft/€ árfolyamon számolt

A Regionális turizmusfejlesztés prioritás intézkedései

1.2.1. Intézkedés 1.: A turisztikai kínálat és fogadókészség minőségi fejlesztése

1. Az intézkedés szintű lehatárolás szükségességének indoklása

A jelen intézkedés beavatkozásai elsősorban a turisztikai termékek és szolgáltatások minőségi fejlesztését célozzák, melynek révén növekszik a régió, mint turisztikai desztináció vonzereje. A régió iránti kereslet növekedése – mint stratégiai célkitűzés – nem várható el, amennyiben a kínálati oldalon nem jelentkeznek a modern igényeknek megfelelő, maga színvonalú és egyedi termékek.

A turisztikai termék-fejlesztés területétől indokolt elkülönülten indokolt a turisztikai ágazat szervezeti hátterének, működésének minőségi megújulását, amelyet a 2. intézkedés támogat.

2. Az intézkedés stratégiai indokoltsága, illeszkedése a prioritás beavatkozási logikájába

A turizmus a régió gazdasági bázisának egyre jelentősebb forrását nyújtja, húzóágazatnak tekinthető. Megerősödtek a hagyományos turisztikai térségek. A sikeres nyugat-európai desztinációk tapasztalatai alapján a kínálatfejlesztés és az ezzel párhuzamosan szükséges piaci újrapozícionálás csak komplex, sok szereplőt integráló beavatkozásokon keresztül lehet sikeres. Ezek a térségi szinten integrált turisztikai termékfejlesztést, az elkészült termék további menedzselését és piaci bevezetését biztosítják. 

A speciális idegenforgalmi kínálati elemek (természeti kincsek, történelmi városok, gazdag kulturális örökség, várak, múzeumok, történelmi borvidékek) térségi szintű összekapcsolásával növekedhet a régió vonzereje, csökkenhet a szezonalitás, az egyes idegenforgalmi kínálati pontok komplex, integrált kínálattal értékelődnek fel, valamint növekedhet a belföldi turizmus volumene.

A intézkedés eredményeként megvalósuló fejlesztések biztosíthatják a régió turisztikai kínálatának minőségi fejlődését. A kiemelt attrakciók, mint arculatépítő elemek fejlesztésével elősegíthető a régió nemzetközi szerepének erősödése. Emellett olyan komplex turisztikai termékek jöhetnek létre, amelyek a jelenleg önállóan nem piacképes attrakciók számára is biztosítják a fejlődés lehetőségét. Mindkét esetben növelheti a régió vonzerejét a vendégfogadó kapacitások minőségi fejlesztése, illetve az önállóan nem piacképes attrakciók fejlesztése miatt javulás várható a kereslet térbeli és időbeli megoszlására vonatkozóan, vagyis a régióban több helyre jutnak el a vendégek, forgalmuk pedig valamivel kisebb mértékben fog a szezonokhoz kötődni. Az intézkedés fontos hatása a turisztikai szolgáltatások minőségének javulása, illetve olyan szolgáltatások bevezetése, amelyek a jelenlegi kínálat bővülését, ezzel a tartózkodási idő és a költés növekedését eredményezik. E hatások egyúttal fokozzák a turistaforgalom által érintett vidéki területek népességmegtartó erejét. Mindezek mellett valószínűsíthető a látogatók turisztikai szolgáltatásokkal kapcsolatos általános elégedettségének növekedése.

3. Az intézkedés céljai (2 évre) 
A Közép-dunántúli régió, mint turisztikai desztináció piaci pozíciójának és látogatottságának javítása 

· a régió turisztikai kínálati portfoliójának komplex és integrált fejlesztésével és a 

· a régió vonzerejét növelő komplex termékfejlesztéshez szükséges turisztikai és szabadidős szolgáltatások minőségi és mennyiségi fejlesztésével.

Mindezeket alátámasztják az intézkedéshez rendelt output indikátorok, mint a:

· támogatott kiemelt vonzerők és termékek száma (db),

· támogatott integrált vonzerők és termékek száma (db),

· támogatott turisztikai kínálatbővítő szolgáltatások száma (db),

· új és felújított kereskedelmi szálláshelyek száma (db) és 

· támogatott innovatív kísérleti projekt száma (db).

Ugyanakkor a prioritástengely a Közép-dunántúli régió turizmusának új, környezeti, gazdasági, társadalmi szempontból fenntartható fejlődési pályára állítását célozta meg átfogóan, és ennek elérésében közrejátszik a prioritáshoz rendelt mindhárom indikátor, mint:

· a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat által előállított Bruttó Hozzáadott Érték növekedése a regionális OP beavatkozásainak hatására (mFt),

· a fejlesztések hatására létrehozott új munkahelyek száma (db) és 

· 1000 állandó lakosra jutó vendégéjszakák száma (db).

A következő intézkedés közvetlen céljai szintén a prioritás ugyanazon célkitűzéseinek megvalósításához járulnak hozzá, erősítik azt, amely jelenség azzal magyarázható, hogy a turizmus regionális fejlődése érdekében egyrészt a termékek fejlődését kell ösztönözni, másrészt azok eladhatósági szintjét kell növelni.

Az előző pontban részletezett intézkedés szintű lehatárolás szükségessége ad magyarázatot arra, hogy miért kívánatos feltétlenül két irányba terelni a fejlesztések beavatkozási területeit.

4. Indikátorok a célok elérésének mérésére (2 évre)

	Indikátor típusa
	Indikátor
	Bázis
	2007
	2008

	
	
	
	
	

	output
	Támogatott kiemelt vonzerők és termékek száma (db)
	0
	4
	6

	output
	Támogatott integrált vonzerők és termékek száma (db)
	0
	4
	6

	output
	Támogatott turisztikai kínálatbővítő szolgáltatások száma (db)
	0
	8
	12

	output
	Új és felújított kereskedelmi szállás-férőhelyek száma (db)
	0
	5
	15

	output
	Támogatott innovatív kísérleti projekt száma (db)
	0
	2
	2


5. Az intézkedés szakmai tartalma 
Az intézkedés egyrészt a kiemelt vonzerők – a régió arculatát érzékelhető mértékben befolyásoló, ún. zászlóshajó projektek - fejlesztését támogatja, elsősorban a jelentős turisztikai vonzerővel és/vagy fejlesztési potenciállal rendelkező összefüggő területekre.  Másrészt - az integrált termékfejlesztések támogatásánál - az egyedileg viszonylag csekély attraktivitású vonzerők összekapcsolását jelentő hálózatosodásban és a fejlesztési-irányítási célú együttműködésben rejlő szinergikus hatások kiaknázása érdekében elsősorban a kiemeltektől eltérő, turisztikai szempontból elmaradott és/vagy elhanyagolt térségekre koncentrál. A kínálat bővítését célzó termékfejlesztéssel összhangban, a látogatók tartózkodási idejének és kiadásainak növelését segíti elő a szálláshelyek és kapcsolódó turisztikai szolgáltatások fejlesztése törekedve, azok környezetbarát kialakítására és energiahatékonyságának javítására.

6. Az intézkedés célcsoportja(i) 

A közvetlen célcsoportot a turisztikai vonzerőket kereső, igénybe vevő közönség alkotja. Közvetett célcsoportoknak tekinthető a régió lakossága, az önkormányzati szféra, illetve a gazdaság is, a jövedelmi / bevételi szintek növekedése révén.

7. Kapcsolódás más intézkedésekhez (más prioritásokhoz, más OP-khoz), az ebből fakadó koordinációs kötelezettségek

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Tervvel illetve Programhoz való kapcsolódás.

A szomszédos régiók OP-hoz való kapcsolódás.

1.2.2. Intézkedés 2.: A turizmus menedzsmentjének és marketingjének erősítése

1. Az intézkedés szintű lehatárolás szükségességének indoklása

A jelen intézkedés beavatkozásai elsősorban a turisztikai ágazat szervezeti hátterének, működésének minőségi megújulását célozzák, melynek révén a régió ismertsége és elismertsége szintjének növekedése a várt eredmény.

Ettől elkülönülten indokolt kezelni a turisztikai termékek és szolgáltatások minőségi fejlesztését, amelyet az 1. intézkedés támogat.

2. Az intézkedés stratégiai indokoltsága, illeszkedése a prioritástengely beavatkozási logikájába

Az intézkedés eredményeként megerősödő turisztikai szervezeti háttér – a desztináció-menedzsmenttel és marketinggel foglalkozó szervezetek létrejötte vagy továbbfejlesztése – lehetővé teszi a koordinált termékfejlesztési, minőségbiztosítási és kommunikációs tevékenységek megvalósítását, ami várhatóan egy megbízhatóbb kínálat és egy hatékonyabb tájékoztatási rendszer létrejöttét vonja maga után. Mindez – a kellően megalapozott és magas színvonalon kivitelezett marketing-kommunikációs tevékenységgel együtt – várhatóan pozitív hatást gyakorol majd a régió arculatára a fő küldő piacokon, a régió attrakcióinak ismertségére és igénybevételük szintjére, a települések és térségek ismertségére és megítélésére, illetve mindezeken keresztül közvetetten a régióba érkező vendégek, illetve az itt eltöltött vendégéjszakák számára is. A beruházás-ösztönzési tevékenység révén várhatóan felgyorsulnak a régióban esedékes fejlesztések a szolgáltató területeken, ami a többi turisztikai intézkedéssel kapcsolatban megfogalmazott célok elérésének időigényét is csökkentheti.

3. Az intézkedés céljai (2 évre) 
A régióbeli turisztikai ágazat szervezeti hátterének, működésének minőségi megújulása, illetve ennek révén a régió, mint turisztikai desztináció versenyképességének és vonzerejének összességében történő növelése, amely magában foglalja:

· a turizmus szereplői közötti információcsere és érdekegyeztetés javítását,

· a közös, települési és térségi szintű desztináció-marketing és turisztikai információszolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges háttérfeltételek biztosítását, 

· a turisztikai szakismeretek szélesebb körben való terjesztését elősegítő tárgyi feltételrendszer biztosítását, a márka-tudatosítást segítő marketing eszközök fejlesztését, és

· a szolgáltatók piaci kapcsolatépítésének elősegítését.

A célok elérése érdekében az intézkedéshez a következő output indikátorokat rendeltük:

· támogatott turisztikai intézmények, együttműködések száma (db),

· támogatott turisztikai információs szolgáltatások száma (db),

· támogatott marketingeszközök száma (db),

· támogatott innovatív kísérleti projekt száma (db).

A prioritástengely a Közép-dunántúli régió turizmusának új, környezeti, gazdasági, társadalmi szempontból fenntartható fejlődési pályára állítását célozta meg átfogóan, és ennek elérésében közrejátszik a prioritáshoz rendelt mindhárom indikátor, mint:

· a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat által előállított Bruttó Hozzáadott Érték növekedése a regionális OP beavatkozásainak hatására (mFt),

· a fejlesztések hatására létrehozott új munkahelyek száma (db) és 

· 1000 állandó lakosra jutó vendégéjszakák száma (db).

Az előző intézkedés közvetlen céljai szintén a prioritás ugyanazon célkitűzéseinek megvalósításához járulnak hozzá, amely jelenség azzal magyarázható, hogy a turizmus regionális fejlődése érdekében egyrészt a termékek fejlődését kell ösztönözni, másrészt azok eladhatósági szintjét kell növelni.

Az előző pontban részletezett intézkedés szintű lehatárolás szükségessége ad magyarázatot arra, hogy miért kívánatos feltétlenül két irányba terelni a fejlesztések beavatkozási területeit.

4. Indikátorok a célok elérésének mérésére (2 évre)

	Indikátor típusa
	Indikátor
	Bázis
	2007
	2008

	
	
	
	
	

	output
	Támogatott turisztikai intézmények, együttműködések száma (db)
	0
	2
	8

	output
	Támogatott turisztikai információs szolgáltatások száma (db)
	0
	1
	4

	output
	Támogatott marketingeszközök száma (db)
	0
	7
	8

	output
	Támogatott innovatív kísérleti projekt száma (db)
	
	2
	2


5. Az intézkedés szakmai tartalma 
A régióbeli turisztikai ágazat szervezeti hátterének, működésének minőségi megújulása, illetve ennek révén a régió, mint turisztikai desztináció versenyképességének és vonzerejének összességében történő növeléséhez szükséges a turizmus menedzsmentjének és marketingjének erősítése. 

A megbízható színvonalú, tartalmában és formájában piacképes térségi turisztikai kínálat kialakításának ezért intézményesített koordináción kell alapulnia, amely az alábbi három, viszonylag homogén tevékenység-típus összehangolását jelenti:

· szolgáltatás-nyújtás,

· a szolgáltatások minőségbiztosítása, termékké szervezése és együttes piacra vitele,

· a terület általános és egységes megjelenítése

Az utóbbi két tevékenység-típus kívül esik a turisztikai szolgáltatók kompetenciáján, ellátásukra megfelelő – a turisztikai desztinációk menedzsmentjével és marketingjével foglalkozó – szervezeti háttérre van szükség. A turisztikai információs rendszerek és eszközök fejlesztésével, valamint a célirányos marketing akciók támogatásával javulhat a régió imázsa és attrakcióinak ismertsége.

Ellentétben több európai országgal, Magyarországon nincs meg a desztinációk menedzsmentjével és marketingjével foglalkozó specifikus szervezetek kialakításának törvényi háttere (pontosabban kötelező érvényű jogszabályok nem vonatkoznak e területre), így e téren még rendkívül kevés működő szervezettel találkozhatunk. Az intézkedés az ilyen típusú szervezetek létrehozását kívánja ösztönözni, figyelembe véve a fenntarthatóság követelményét.

Az információs kor általános elvárásai alapján különös figyelmet érdemelnek a turisták tájékoztatását szolgáltató eszközök és rendszerek. Ezek részben „hagyományos” eszközöket foglalnak magukba, vagyis az információs táblák, információs irodák, látogatóközpontok fejlesztését. Másrészt az új információs és kommunikációs technológiák új lehetőségeket teremtenek a tájékoztatásban. 

Külön is indokolt támogatni a marketing-tevékenységeket és az egyedi marketing-akciókat olyan területeken és településeken, ahol már történtek lépések a desztináció-menedzsment intézményi hátterének kiépítésére, illetve ahol megvannak turisztikai arculat-építés (márkafejlesztés) alapjai, piacképes szolgáltatás-kínálat és egy ezzel összhangban álló marketing-stratégia formájában.

6. Az intézkedés célcsoportja(i) 

A közvetlen célcsoportot a turisztikai vonzerőket kereső, igénybe vevő közönség alkotja, aki élni fog az információs rendszerek, marketing eszközök kínálta lehetőségekkel. Közvetett célcsoportoknak tekinthető a régió lakossága, az önkormányzati és a gazdasági szféra is, a jövedelmi / bevételi többletek realizálása révén, valamint az egyes szegmensek közt kialakuló együttműködések következtében.

7. Kapcsolódás más intézkedésekhez (más prioritásokhoz, más OP-khoz), az ebből fakadó koordinációs kötelezettségek

1.3. Prioritás 3.: Integrált városfejlesztés 

· A prioritás kapcsolata a szakpolitikai, ágazati stratégiákhoz, ezen belül

· európai uniós stratégiákkal való kapcsolat 

A prioritás városfejlesztési intézkedései illeszkednek a Lisszaboni Stratégia gazdasági növekedés és foglalkoztatottság szintjének növelése célkitűzéseihez, hiszen a városok – mint a lisszaboni stratégia kiemelten fontos elemei - vonzereje erősíteni fogja növekedési és munkahely-teremtési potenciáljukat. Az értékmegőrző város-revitalizáció a városi környezet igényessége, a vonzóbb vállalkozói környezet kialakítása révén az újraindított Lisszaboni stratégia azon prioritásához is hozzájárul, hogy „a befektetések és a munkavállalás számára Európát vonzóbbá kell tennünk”, míg a szociális típusú város-rehabilitáció és a helyi munkahelyteremtő fejlesztések támogatása a több és jobb munkahely teremtése célt szolgálja. 
A Kohéziós Politika Közösségi Stratégiai Iránymutatása, ennek mellékleteként szereplő „Kohéziós politika és városok: a városok hozzájárulása a régiók növekedéséhez és foglalkoztatásához” című dokumentum által részletesen meghatározott, várospolitikával kapcsolatos elvárásokat teljesíti a prioritás azzal, hogy dinamikus, élhető városok hálózataként működő rendszer megteremtését célozza, a városok fejlesztése, versenyképességük fokozása keretében hangsúlyt helyez az élhető környezet megteremtésére és fenntartására, a városon belül egyre élesebben jelentkező problémák kezelésére. Ebbe a körbe tartozik a munkanélküliség enyhítése, a képzettségi-iskolázottsági elmaradások felszámolása, a társadalmi kirekesztettség oldása, a közbiztonság megerősítése és a bűnözés elleni harc, valamint a nemek közötti egyenlőség is.

A prioritás városfejlesztési intézkedései hozzájárulnak a Göteborgi Fenntarthatósági Stratégia céljainak eléréséhez: az élhető városi környezet kialakítása, városi akcióterületek rehabilitációja keretében megvalósuló környezetvédelmi beruházások révén a fenntartható fejlődés biztosításához; a közintézmények és lakóépületek energiahatékonyságának növelésével a természeti erőforrásokkal való körültekintő gazdálkodáshoz; az életfeltételek javításával, foglalkoztatottság növelésével a társadalmi kirekesztés-demográfia-migráció elemekhez, azok kezeléséhez.
· hazai stratégiákkal való kapcsolat 

Magyarország nem rendelkezik egyetlen, a várospolitikai egészét átfogó koncepcióval, de a különböző szintű és legitimitású dokumentumok tartalmaznak a hazai várospolitika szempontjából releváns megállapításokat.

A prioritás illeszkedik az országos hosszú távú stratégiák és a regionális tervdokumentumok céljaihoz, koherens az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióval, a területi fejlődést megcélzó Országos Területfejlesztési Koncepció céljaival. 

A prioritás az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) foglalkoztatás bővítése és tartós növekedés átfogó céljaihoz járul hozzá egyrészt az egyén foglalkoztathatóságának javítása és munkaerő-piaci aktivitásának növelése, a munkaerő-kereslet bővítése, vagyis több és jobb munkahely teremtésének ösztönzése specifikus célokhoz, másrészt a gazdaság bázisának területfejlesztéssel, tőkebevonási képességek fejlesztésével való szélesítése specifikus célhoz való illeszkedésen keresztül.
A városi területek rehabilitációja az Új Magyarország Fejlesztési Terv prioritási tengelyei közül a gazdasági növekedést szolgálja az üzleti környezet fejlesztésével; a társadalmi megújulást a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságát célzó beavatkozásokkal, az alkalmazkodóképesség javítását a szociális típusú város-rehabilitáció ESZA típusú beavatkozásaival, míg a környezeti és energetikai fejlesztés prioritás céljainak megvalósításához hozzájárulnak a prioritás környezeti fejlesztései (környezeti kármentesítési és energiahatékonysági beavatkozások). A prioritás illeszkedik az ÚMFT 5. Területfejlesztés prioritásához, annak kiegyensúlyozott területi fejlődést szolgáló Integrált Városfejlesztési Stratégia: Élhető városok együttműködő és versenyképes hálózatának megteremtése beavatkozás-csoportjához.

Nemzeti Fenntarthatósági Stratégia (elkészítése folyamatban van, várhatóan 2007. júniusára készül el)

· A prioritás viszonya a hazai forrású, releváns támogatási formákhoz, rendszerekhez

· Panel program (??)

· Különböző projekt előkészítési támogatási jogcímek (megyei TRFC, PEA III.)

· Más OP prioritástengelyeivel való szinergikus kapcsolatok, koordinációs kötelezettségek megnevezése prioritás szinten

A prioritás fejlesztései egyrészt a városi területek újjáélesztését (regenerálását, rehabilitálását), tehát a belső városi problématerületekre megoldások kidolgozását és megvalósítását kívánják elősegíteni oly módon, hogy hozzájáruljanak a régió növekedéséhez és a foglalkoztatás javulásához.  A KD OP az ágazati OP-k fejlesztéseit kiegészíti az akcióterületre vonatkozó értékmegőrző és szociális típusú városfejlesztési beavatkozásokkal, azaz hatásait az ágazati operatív programokkal együttesen fejti ki.

A prioritás keretén belül tervezett beavatkozások hatása a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programmal (TIOP), a Társadalmi Megújulás Operatív Programmal (TÁMOP), a Környezet és Energia Operatív Programmal (KEOP), valamint a Gazdaság Operatív Programmal (GOP) támogatott, alábbiakban részletezett tevékenységek koordinációja esetén multiplikálható, a lehetséges szinergikus hatások a tervezett beavatkozások összhangjának megteremtésével kerülhetnek kiaknázásra.

A szociális típusú városfejlesztési beavatkozások kapcsolatot mutatnak a TÁMOP Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások (3.1.8.); A társadalom biztonságérzetének fokozása közösségi bűnmegelőzési programokkal (3.5.14.); A közoktatási intézmények művelődési, szociális, egészségnevelési és szabadidős szolgáltató szerepének erősítése, az oktatási és kulturális intézmények együttműködésének erősítése (3.3.2.); Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági programok (3.5.1.) ……. Intézkedéseivel; a TIOP A kulturális infrastruktúra fejlesztése a közösségfejlesztés szolgálatában (3.4.1.) és a Kulturális infrastruktúra integrált fejlesztése a partnerségi együttműködésért és a hálózatosodás elősegítése érdekében (3.4.3.) című intézkedései és a ROP kulturális, szabadidős és sportlétesítmények fejlesztéseire irányuló beavatkozásaival.
Az energiahatékonyság fokozását célzó, a csapadék és belvíz elvezetésére, vonatkozó, nem önálló fejlesztési irányként támogatásra tervezett beavatkozások a KEOP Hatékony energia-felhasználás (3.5) és a Vizeink mennyiségi és minőségi védelme, a vizeink további szennyezésének megakadályozása (3.2.2.) elnevezésű beavatkozásai egymáshoz illeszkedve megteremtik a szinergikus hatások lehetőségét.

A KD OP-n belüli fejlesztések együttes hatásának fokozását, a városi területek rehabilitációjának eredményes megvalósulását segítik a 2.1. 4.1. 4.2. és 4.6. intézkedések. 

· A prioritás célindikátorai éves bontásban 7 évre 

	Célkitűzés
	Indikátor típusa
	Indikátor
	2007
	Célérték
	Adat- forrás

	
	hatás
	A fejlesztéssel érintett célterületen az elégedett lakosok száma
	
	
	Egyedi felmérés

	
	eredmény
	A fejlesztések hatására létrehozott új munkahelyek száma
	
	
	IH/KSZ

	
	eredmény
	A fejlesztések által érintett lakosság létszáma az értékmegőrző beavatkozással rehabilitált területen (fő)
	
	
	IH/KSZ

	
	eredmény
	A fejlesztések által érintett lakosság létszáma a leromlott, vagy leromlással veszélyeztetett, rehabilitált területen (fő)
	
	
	IH/KSZ

	
	eredmény
	A rehabilitált területen újonnan letelepült vagy szolgáltatást nyújtó szervezetek, vállalkozások száma (db)
	
	
	IH/KSZ

	
	
	
	
	
	


3.a Táblázat: A prioritás tervezett forrásfelosztása
	 
	Intézkedés
	Pénzügyi forrás (millió forint)
	ERFA / ESZA típusú költségre fordítható (max.)
	Részesedés a prioritás éves pénzügyi keretéből (%)

	
	
	Hazai
	EU
	Összesen
	
	

	2007
	3.3. Integrált városfejlesztést megalapozó stratégiák elkészítése  
	26
	145
	170
	0/170
	100 % 

	2007
	Összesen
	 26
	 145
	 170
	 0/170 
	100%

	2008
	3.3. Integrált városfejlesztést megalapozó stratégiák elkészítése  
	51
	289
	340
	0/340 
	100 % 

	2008
	Összesen
	51
	289
	340
	0/340
	100%

	2007-2008
	Összesen
	77
	434
	510
	0/510
	 


* 265-Ft/€ áron számolva

3.b Táblázat: A prioritás középtávú indikatív forrásfelosztása
	 
	Intézkedés
	Pénzügyi forrás (millió forint)
	ERFA / ESZA típusú költségre fordítható (max.)
	Részesedés a prioritás éves pénzügyi keretéből (%)

	
	
	Hazai
	EU
	Összesen
	
	

	2009
	3.1. Város- és városrész-köz​pontok értékmegőrző revitalizációja
	217
	1.232
	1.449
	
	66,56% 

	2009
	3.2. Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek rehabilitá​ciója
	109
	619
	728
	
	 33,44%

	2009
	Összesen
	326
	1.851
	2.177
	
	100%

	2010
	3.1. Város- és városrész-köz​pontok értékmegőrző revitalizációja
	361
	2.046
	2.407
	
	66,56% 

	2010
	3.2. Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek rehabilitá​ciója
	181
	1.028
	1.209
	
	 33,44%

	2010
	Összesen
	542
	3.074
	3.616
	
	100%

	2009-2010
	Összesen
	868
	4.925
	5.793
	
	 


* 265-Ft/€ áron számolva

Az Integrált városfejlesztés prioritás intézkedései 
1.3.1. 
Intézkedés 1.: Város- és városrész-központok értékmegőrző revitalizációja

1. Az intézkedés szintű lehatárolás szükségességének indoklása

Az intézkedés 10.000 főnél magasabb állandó lakosságszámú városok fejlesztésére fókuszál, ahol városközpontok és város-részközpontok értékmegőrző fejlesztésénél követelmény az integrált megközelítés, a beavatkozások együttesen kell, hogy megcélozzák a társadalmi és gazdasági kohéziót a koncentráció elvének érvényesítése, az elérhető hatás maximalizálása érdekében.
A városi térségekben koncentráltan jelentkező gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi problémák kezelésére irányuló beavatkozások jellege miatt és sikerességük érdekében indokolt a tevékenységek önálló, egyéb térségfejlesztési akcióktól elkülönült kezelése.

2. Az intézkedés stratégiai indokoltsága, illeszkedése a prioritás beavatkozási logikájába

A beavatkozás hangsúlyosan kezeli a városrészek gazdasági-kulturális-turisztikai és egyéb központi, térségi szerepkörből adódó funkciók erősítése szempontjából való rehabilitációját annak érdekében, hogy a gazdaságot húzó, tartós versenyképességet megteremtő csomópontokká, élhető és vonzó lakókörnyezetté váljanak és dinamizálják térségüket.

A Közép-dunántúli régió városhálózata kiegyenlített szerkezetű, a régió az ország egyik legurbanizáltabb térsége. A régió városainak zöme igen jelentős történelmi hagyományokkal rendelkezik, közülük több napjainkban is a fejlődés motorja (Székesfehérvár, Veszprém, Esztergom). A népességkoncentráló erő és a fejlettségi színvonalat jelző társadalmi-gazdasági mutatók alapján kiemelkedik a négy megyei jogú város (Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém, Dunaújváros).  Azonban a városok gazdasági, társadalmi, infrastrukturális elérhetőségi helyzete változó képet mutat, illetve a városok központi szerepe nem minden térségben érvényesül.

A régió városainak más-más problémával kell szembenézni, éppen ezért a történeti építészeti minőség, építészeti arculat megőrzése, az építészeti kultúra fejlesztése, a felújítás, egyes városrészek komplex szemléletű rehabilitációja differenciált fejlesztési célkitűzéseket, programokat igényel. 

A magyar nemzet kialakulásával egybeforrt történelmi helyek, városok száma jelentős a régióban. Az itt található épületek örökségvédelmi szempontból védettek, idegenforgalom számára bemutatható állapotba hozásuk és méltó megjelenítésük kötelességünk. Az épített települési örökség fejlesztése közvetetten jótékonyan képes hatni a kulturális alapú gazdaságfejlesztés egyéb helyi kezdeményezéseire, illetve további befektetéseket ösztönözhet, munkahelyeket teremthet.

Magyarországon, így a régióban is a rendszerváltozás utáni kényszerűen gyors gazdasági struktúraváltás miatt jelentős számban fordulnak elő barnamezős területek, felhagyott vagy alig működő ipartelepek. E területek újrahasznosítható épületállománya igen nagy értéket jelent egy-egy város számára, amennyiben általuk funkcióváltást kíván végigvinni adott városrészen. 

Szükséges erősíteni városaink lokálpatrióta szemléletének elmélyítését, a település értékeinek védelmét, az ezzel kapcsolatban jelentkező lakossági igényeket támogatni és felkarolni a civil szerveződések kezdeményezéseit, tevékenységeit.
A városi környezet állapota (beleértve a közterületeket) jelentős fejlesztéseket igényel köztisztasági, gondozottsági és a zöldterület igényessége szempontjából egyaránt, kiegészülve a helyi természeti értékek megóvásával. A lakosság komfortérzetének javítását az esztétikus és használható utcabútorok elhelyezése, a térburkolatok és játszótéri, illetve egyéb rekreációs tevékenységre alkalmas felületek kialakítása, bővítése és korszerűsítése is javítja. 

Városok esetében a minőségi élettér, a közszolgáltatások és egyéb társadalmi célú szolgáltatások elérhetőségének biztosítása szükséges. A városi környezet és életminőség javításához nagymértékben hozzájárulnak a kultúra, szórakozás, valamint a szabadidő eltöltés tényezői. 

3. Az intézkedés céljai
A városközpontok és város-részközpontok értékmegőrző fejlesztésére irányuló intézkedés hozzájárul a régió városainak hálózatszerű fejlesztéséhez, a város térségére gyakorolt dinamizáló hatása, a város és térsége kiegyensúlyozott, harmonikus kapcsolatának eléréséhez. Célja elsősorban a városok gazdasági és közösségi célú fizikai és funkcionális megújítása a városok integrált, illetve komplex szemléletű fejlesztési programjai mentén ennek keretében vonzó, élhetőbb és egészségesebb városi környezet megteremtése és a városok általánosan és egyedileg jelentkező belső problémáinak kezelése a feltárt gazdasági, turisztikai és kulturális értékek, lehetőségek kihasználása érdekében.

4. Indikátorok a célok elérésének mérésére (2 évre)

	
	
	
	
	
	
	

	3. prioritás​tengely intézkedései
	Indikátor típusa
	Indikátor
	Bázis
	Cél
2007-2008
	Adat- forrás
	Gyakoriság / beszerzés módja

	
	
	
	
	
	
	

	3.1. Város- és városrész-központok értékmegőrző revitalizációja
	output
	felújított épületek, építmények alapterülete funkció szerinti bontásban (m2)
	0
	0
	KSZ
	Projektvégrehajtás előtt és utána / egyedi utólagos adatfelvétel

	
	output
	fejlesztéssel érintett védett épületek, építmények száma (db)
	0
	0
	KSZ
	Projektvégre​hajtás előtt és utána / egyedi utólagos adatfelvétel

	
	output
	a fejlesztés nyomán elérhető (köz- és profitorientált) szol​gáltatások száma a projekt által érintett településrészen (db)
	0
	0
	KSZ
	Projektvégre​hajtás előtt és utána / egyedi utólagos adatfelvétel

	
	output
	A megújított, újonnan kialakított zöldfelületek nagysága (m2)


	0
	0
	KSZ
	Projektvégre​hajtás előtt és utána / egyedi utólagos adatfelvétel


5. Az intézkedés szakmai tartalma 
Az intézkedés városközpontok gazdasági, kulturális, turisztikai és térségi központi funkcióinak ellátása, erősítése érdekében kizárólag – a 3.3. művelettípus keretében támogatott városfejlesztési stratégiák mentén - akcióterületen vonzó városi környezet kialakítását támogatja, mely ösztönzi a további magánberuházásokat; új gazdasági, közösségi és szociális funkciók megjelenését és a meglévő funkciók megerősítését; kulturális, turisztikai értékek feltárását, kiskereskedelmi funkciók erősítését támogatja az alábbi konstrukciókkal és tevékenységekkel.
Fő tevékenységi területek az intézkedésen belül:

· Közterületek rehabilitációja – beleértve az akcióterületi közműrekonstrukciót: közvilágítás energiatakarékos korszerűsítését, városrészt érintő csapadékvíz elvezetés és belvízvédelem kiépítését; minőségi utcabútorok elhelyezését, akadálymentesítési beavatkozásokat;
· Barnamezős településrészek fejlesztése, közfunkcióval való megtöltése – beleértve az egykori ipari tevékenység eredményeként létrejött tájsebek és természeti értékeket károsító jelenségek kiküszöbölését és megszüntetését (tényfeltárás és műszaki beavatkozás, kármentesítés);

· Örökségvezérelt településfejlesztés – beleértve a kulturális (épített és szellemi) örökség védelmét és megőrzését, örökségvédelmi szempontból védett műemlékek felújítását, használaton kívüli épületek a közösség szempontjából értékes funkciókkal történő megtöltését, 

· A települési környezet fejlesztése – beleértve a belterületi természeti értékek értékvédelmét; a helyi sajátosságokat tükröző történeti tájak és az egyedi örökségi értékeket hordozó épített tájértéki elemek rehabilitációját; jelentős természeti elemek (folyópartok, tavak, sétányok) védelmét, fejlesztését, közkincsé tételét; zöldterületek revitalizációját; új zöldterületek kialakítását, belterületi fásítást;

· Az intézmény-, épületet-felújítás új gazdasági, közösségi funkciók megjelenésének támogatására és a meglévő funkciók megerősítésére - beleértve az egészségre káros anyagoknak korszerű, természetbarát, energiatakarékos termékekre történő kiváltását; tömbfeltárást, kapcsolódó akadálymentesítési beavatkozásokat; 
· Beruházásokhoz kapcsolódó tervdokumentumok készítése

· Innovatív kísérleti projektek (experimentation).

6. Az intézkedés célcsoportja(i) 

· helyi lakosság

· az érintett városba látogató turisták 

7. Kapcsolódás más intézkedésekhez (más prioritásokhoz, más OP-khoz), az ebből fakadó koordinációs kötelezettségek

Az intézkedés illeszkedik a Regionális Operatív Programon belül a többi prioritási tengelyhez: az infrastruktúrafejlesztések révén kihat mind a gazdasági-, mind a turizmusfejlesztésekre. A prioritási tengely illeszkedik más operatív programokhoz, így a Környezet és Energia Operatív Programhoz (Hatékonyabb energiafelhasználás prioritástengely: a távhőellátó rendszerek korszerűsítése), a Társadalmi Megújulás Operatív Programhoz (Egészségmegőrzés és társadalmi befogadás prioritástengely: társadalmi biztonság, bűnmegelőzés), UMVST III. és IV. intézkedéscsoportjához kiegészítve az ott szereplő beruházásokat az akcióterületre vonatkozó értékmegőrző városfejlesztési beavatkozásokkal.
1.3.2. Intézkedés 2.: Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek rehabilitációja

1. Az intézkedés szintű lehatárolás szükségességének indoklása

Az intézkedés 10.000 főnél magasabb állandó lakosságszámú városok fejlesztésére fókuszál, ahol követelmény az integrált megközelítés, a beavatkozások együttesen, komplexen kell, hogy megcélozzák a városrészek speciális gazdasági-foglalkoztatottsági-környezeti minőségváltását a koncentráció elvének érvényesítése, az elérhető hatás maximalizálása érdekében.

A többségében hátrányos helyzetűek által lakott településrészeken koncentráltan jelentkező problémák kezelésére, szegregáció megelőzésére, oldására irányuló beavatkozások jellege miatt és sikerességük érdekében indokolt a tevékenységek önálló, egyéb térségfejlesztési akcióktól elkülönült kezelése.

2. Az intézkedés stratégiai indokoltsága, illeszkedése a prioritásbeavatkozási logikájába

A szociális típusú városfejlesztésnek alapeleme a többségében hátrányos helyzetűek, szegények által lakott városrészek komplex megújítása. A beavatkozás hangsúlyosan kezeli a lehatárolt városi akcióterületek fizikai megújítása és a társadalmi kohézió együttesén keresztül a leromlott, vagy leromlással veszélyeztetett lakóterületek felújítását, a városok élhető és vonzó lakókörnyezetté válását, a hátrányos társadalmi csoportok re-integrációját komfortérzet növelése és minőségi élettér biztosítása, szegregáció oldása, megelőzése érdekében.

Az utóbbi években tapasztalható lakásépítés-fellendülés a lakásállomány korstruktúráját nem tudta számottevően befolyásolni, valamint ezen kedvező folyamatnak a hatása nem jut el a legrosszabb körülmények között élőkig, illetve jelentős különbségek jelennek meg a társadalomstatisztikai osztályozások mentén. Emellett nem csak regionálisan, hanem országosan jelentkező problémát jelentenek a panellakások-, valamint a szegregációval veszélyeztetett, vagy érintett városi területeken található lakóépületek leromlott állapota. A szocializmus évtizedei alatt (felerészben 1970-80 között) épített lakótelepi lakások komfortfokozatukat tekintve statisztikailag a legmagasabb minőséget jelentik, ugyanakkor jelentős problémát jelent, hogy szinte egyszerre válik szükségessé a 30 év után időszerű épületgépészeti felújításuk. A régióban arányuk jóval - csaknem 10 százalékponttal - meghaladja az országos átlagot (13,9%). 

Ezen lakáspolitikai szempontból kiemelt - legsúlyosabb fenntartási és korszerűsítési - feladatot jelentő lakások meglehetősen aránytalanul helyezkednek el a régió városhálózatán belül, az állomány főleg a nagyobb városokban, megyei jogú városokban és a jelentős ipari szektort befogadó városokban, az egykori ún. „bányászati-energetikai tengelyt” alkotó városokban koncentrálódik. A panellakások állományának romlása egyes nagyvárosok lakótelepein az alacsony jövedelmű, szociális problémákkal küzdő társadalmi csoportok koncentrálódását eredményezheti.

Az integrált, szociális típusú városrehabilitáció az egyetlen olyan beavatkozási lehetőség, amely magában foglalhatja magán, illetve közösségi tulajdonú, többlakásos lakóépületek felújítását is. Ezt a Bizottság csak abban az esetben engedélyezi, ha a terület leromlott, vagy leromlással fenyegetett, és a terület ingatlanpiaci potenciálja olyan alacsony, hogy a lakóépületek felújítása nem jár jelentős, a magántulajdonosok által lefölözhető értéknövekedéssel. 

Ugyanakkor az egyedi felújítások mellett hangsúlyos a településközpontok és egyes településrészek komplex rehabilitációja, az építészeti örökségek védelme. A települések közterületei is jelentős fejlesztéseket igényelnek, akárcsak a helyi intézményhálózat az igényeknek megfelelő kiegészítést és korszerűsítést. 

A városi környezet állapota (beleértve a közterületeket) jelentős fejlesztéseket igényel köztisztasági, gondozottsági és a zöldterület igényessége szempontjából egyaránt, kiegészülve a helyi természeti értékek megóvásával. A lakosság komfortérzetének javítását az esztétikus és használható utcabútorok elhelyezése, a térburkolatok és játszótéri, illetve egyéb rekreációs tevékenységre alkalmas felületek kialakítása, bővítése és korszerűsítése is javítja. 

Városok esetében a minőségi élettér, a közszolgáltatások és egyéb társadalmi célú szolgáltatások elérhetőségének biztosítása szükséges. A városi környezet és életminőség javításához nagymértékben hozzájárulnak a kultúra, szórakozás, valamint a szabadidő eltöltés tényezői. 

Magyarországon, így a régióban is a rendszerváltozás utáni kényszerűen gyors gazdasági struktúraváltás miatt jelentős számban fordulnak elő barnamezős területek, felhagyott vagy alig működő ipartelepek. E területek újrahasznosítható épületállománya igen nagy értéket jelent egy-egy város számára, amennyiben általuk funkcióváltást kíván végigvinni adott városrészen. 

Szükséges erősíteni városaink lokálpatrióta szemléletének elmélyítését, a település értékeinek védelmét, az ezzel kapcsolatban jelentkező lakossági igényeket támogatni és felkarolni a civil szerveződések kezdeményezéseit, tevékenységeit.

3. Az intézkedés céljai (2 évre) 
A leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek rehabilitációjára irányuló intézkedés célja elsősorban a városok - szociális szempontokat is figyelembe vevő - gazdasági és közösségi célú fizikai és funkcionális megújítása a városok integrált, illetve komplex szemléletű fejlesztési programjai mentén, ennek keretében élhetőbb és egészségesebb lakókörnyezet megteremtése és a városok általánosan és egyedileg jelentkező belső problémáinak kezelése.

4. Indikátorok a célok elérésének mérésére (2 évre)

	
	
	
	
	
	
	

	3. prioritás​tengely intézkedései
	Indikátor típusa
	Indikátor
	Bázis
	Cél
2007-2008
	Adat- forrás
	Gyakoriság / beszerzés módja

	
	
	
	
	
	
	

	3.2. Leromlott vagy leromlással veszélyez​tetett városrészek rehabilitáció​ja
	output
	felújított lakások száma (db)
	0
	0
	KSZ
	évente egyszer / elektronikus módon

	
	output
	funkcióváltással felújított városi és barnamezős területek nagysága (ha)
	0
	0
	KSZ
	évente egyszer / elektronikus módon

	
	output
	rehabilitált városi terület nagysága (ha)
	0
	0
	KSZ
	évente egyszer / elektronikus módon


5. Az intézkedés szakmai tartalma 
Az intézkedés a többségében hátrányos helyzetűek által lakott településrészek komplex megújítása, szegregáció oldása érdekében kizárólag – a 3.3. művelettípus keretében támogatott városfejlesztési stratégiák mentén - akcióterületen közterületek kialakítását, felújítását (beleértve a közmű hálózatot), közintézmények felújítását, bővítését, kulturális, sport és szabadidős létesítmények felújítását, bővítését, illetve a lakhatás fejlesztését támogatja az alábbi konstrukciókkal és tevékenységekkel:
Fő tevékenységi területek az intézkedésen belül:

· Közterületek rehabilitációja – beleértve az akcióterületi közműrekonstrukciót: közvilágítás energiatakarékos korszerűsítését, városrészt érintő csapadékvíz elvezetés és belvízvédelem kiépítését; minőségi utcabútorok elhelyezését, akadálymentesítési beavatkozásokat;
· Komfortérzet minőségi javítása, vonzó lakó- és rekreációs környezet kialakítása – beleértve:

i. a kapcsolódó lakásberuházási kiadásokat (magán, illetve közösségi tulajdonú, többlakásos lakóépületek esetén egyaránt) szociálisan hátrányos helyzetűnek tekinthető és infrastrukturálisan elmaradó városrészeken, ennek keretében több lakásos lakóépületek közös részeinek felújítását, kapcsolódó azbesztmentesítést, illetve lakóépületek bontását (különleges esetben, kizárólag olyan telepfelszámolások esetén, amelyeknél az elköltöztetett lakók legalább komfortos lakásba kerülnek, s szociális beilleszkedésüket külön programok segítik, melyeket a pályázat is tartalmaz); 

ii. a kulturális, sport és szabadidős létesítmények felújítását, bővítését, ennek keretében közcélú szabadidőparkok és sportlétesítmények fejlesztését; a rekreációs célú parkok és egyéb zöldterületek, játszóterek, sportpályák létesítését, meglévők korszerűsítését; közintézmények felújítását, bővítését (amennyiben új, a rehabilitáció céljait elősegítő közösségi programokhoz kapcsolódik), közösségi helyiségek kialakítását, kapcsolódó azbesztmentesítést;
· Barnamezős településrészekhez kapcsolódó fejlesztések, közösségi célú újrahasznosítása – beleértve az egykori ipari tevékenység eredményeként létrejött tájsebek és természeti értékeket károsító jelenségek kiküszöbölését és megszüntetését (tényfeltárás és műszaki beavatkozás, kármentesítés);
· A településrészek szegregációjának oldásához, megújításához és az ott élő lakosság munkarerőpiaci és társadalmi reintegrációjához kapcsolódó ESzA jellegű tevékenységek - beleértve:
i. bűnmegelőzést, közbiztonság erősítését;

ii. hátránykompenzáló oktatási programok (óvodától a felnőttképzésig) kialakítását;

iii. Ifjúsági és szabadidős programok kialakítását;

iv. Munkaerőpiaci beilleszkedést elősegítő tevékenységeket;

v. Családsegítő szolgáltatásokat; 

vi. Közösségépítést;

vii. Társasházak, lakásszövetkezetek szakmai működésének segítését tanácsadási rendszeren keresztül,

· Beruházásokhoz kapcsolódó tervdokumentumok készítése

· Innovatív kísérleti projektek (experimentation).
6. Az intézkedés célcsoportja(i) 

· Rehabilitált területen élő lakosság
7. Kapcsolódás más intézkedésekhez (más prioritásokhoz, más OP-khoz), az ebből fakadó koordinációs kötelezettségek

Az intézkedés illeszkedik a Regionális Operatív Programon belül a többi prioritáshoz, az infrastruktúrafejlesztések révén kihat mind a gazdasági-, mind a humáninfrastruktúra fejlesztésekre. Az intézkedés illeszkedik más operatív programokhoz, így a Környezeti és Energia Operatív Programhoz (Hatékonyabb energiafelhasználás prioritástengely: a távhőellátó rendszerek korszerűsítése), a Társadalmi Megújulás Operatív Programhoz (Egészségmegőrzés és társadalmi befogadás prioritástengely: gyermek és ifjúsági programok; társadalmi biztonság, bűnmegelőzés) kiegészítve az ott szereplő beruházásokat az akcióterületre vonatkozó szociális típusú városfejlesztési beavatkozásokkal.
1.3.3. Intézkedés 3.: Integrált városfejlesztést megalapozó stratégiák elkészítése  
1. Az intézkedés szintű lehatárolás szükségességének indoklása

Az intézkedés 10.000 főnél magasabb állandó lakosságszámú városok fejlesztésére fókuszál, melyek esetében követelmény az integrált megközelítés, a 3.1. és 3.2. intézkedés keretében támogatásra tervezett beavatkozások együttesen, komplexen kell, hogy megcélozzák a városrészek speciális gazdasági-foglalkoztatottsági-környezeti minőségváltását a koncentráció elvének érvényesítése, az elérhető hatás maximalizálása érdekében.

A Kohéziós Politika új Közösségi Stratégiai Iránymutatása, ennek mellékleteként szereplő „Kohéziós politika és városok: a városok hozzájárulása a régiók növekedéséhez és foglalkoztatásához” című dokumentum a várospolitikával kapcsolatos elvárások keretében hangsúlyt helyez a városok fejlesztése, versenyképességük fokozása mellett az élhető környezet megteremtésére és fenntartására, a városon belül egyre élesebben jelentkező problémák összehangolt kezelésére. 

2. Az intézkedés stratégiai indokoltsága, illeszkedése a prioritás beavatkozási logikájába

A helyi szereplők bevonásával készített, koherens és szinergiára épülő integrált városfejlesztési koncepciók, hosszú távú fejlesztési tervek a régió városaiban hiányosak, különösen abból a szempontból, hogy a tervek előfeltételei lehetnek a privát befektetők mobilizálásának a leromlott területek rehabilitálására, valamint a közösségi-privát együttműködések ösztönzésére.

A 3.2. és 3.3. intézkedések keretében támogatott városfejlesztéshez szükséges a városfejlesztési stratégiák megléte, melyek a majdan támogatásra kerülő projektek kiválasztásának alapjául szolgálnak azzal, hogy már a megalapozó tervek kidolgozásakor szükséges erősíteni a városok lokálpatrióta szemléletének elmélyítését, a település értékeinek védelmét, támogatni az ezzel kapcsolatban jelentkező lakossági igényeket és felkarolni a civil szerveződések kezdeményezéseit, tevékenységeit.

3. Az intézkedés céljai (2 évre) 
Az intézkedés célja a városok integrált, illetve komplex szemléletű fejlesztési programjainak kialakítása a városok - szociális szempontokat is figyelembe vevő - gazdasági és közösségi célú fizikai és funkcionális megújítása érdekében.

4. Indikátorok a célok elérésének mérésére (2 évre)

	
	
	
	
	
	
	

	3. prioritás​tengely intézkedései
	Indikátor típusa
	Indikátor
	Bázis
	Cél
2007-2008
	Adat- forrás
	Gyakoriság / beszerzés módja

	
	
	
	
	
	
	

	3.3. Integrált városfejlesztést megalapozó stratégiák elkészítése  
	output
	Elkészült városfejlesztési stratégiák száma (db)
	0
	17
	KSZ
	évente egyszer / elektronikus módon

	
	output
	Városfejlesztési stratégiák elkészítésébe bevont szervezet száma (db)
	0
	20/város
	KSZ
	évente egyszer / elektronikus módon


5. Az intézkedés szakmai tartalma 
A 3.1. és 3.2. keretében támogatásra tervezett városfejlesztéshez szükséges, a majdan támogatásra kerülő projektek kiválasztásának alapjául szolgáló városfejlesztési stratégiák, akcióterületi cselekvési programokkal szemben, a városfejlesztési elképzelésekkel kapcsolatban támasztott követelmény  a komplexitás a Közösségi Stratégiai Iránymutatások illetve a „Kohéziós politika és a régiók: a városok hozzájárulása a régiók növekedéséhez és a foglalkoztatáshoz” című dokumentumok alapján. A városfejlesztési stratégiának választ kel adnia a városi közlekedés, környezetvédelem, szegregáció, helyi gazdaság, helyi közszolgáltatások problémáira csakúgy, mint az adott város tágabb környezetével való kapcsolatának kérdéseire.  Elvárt követelmény, hogy a koherensebb és szinergiára épülő integrált városfejlesztési stratégia helyi szereplők bevonásával, partnerség elve mentén kerüljön kidolgozásra.
Fő tevékenységi területek az intézkedésen belül:

· A hiányzó kapcsolódó vagy megalapozó városfejlesztési programok elkészítésének támogatása

A főbb szempontok a városfejlesztési stratégia vonatkozásában:

· integrált megközelítés (koncentráció elvének érvényesítése, azaz kis területre több intézkedés összekapcsolása a hatás maximalizálása érdekében);
· a közösségi (EU és hazai) és privát hozzájárulások mobilizálása;
· a fejlesztési akcióterületek kiválasztásának transzparenciája;
· erős helyi partnerség, a lakosság számára az átláthatóság biztosítása;
6. Az intézkedés célcsoportja(i) 

· helyi lakosság

7. Kapcsolódás más intézkedésekhez (más prioritásokhoz, más OP-khoz), az ebből fakadó koordinációs kötelezettségek

Az intézkedés közvetve illeszkedik a Regionális Operatív Programon belül a többi prioritáshoz, közvetlenül kihat és megalapozza, feltételezi jelen prioritás keretében támogatott szociális típusú és értékmegőrző város-rehabilitációs fejlesztéseket.

1.4. Prioritás 4.: Helyi és térségi kohéziót segítő infrastrukturális fejlesztés

· A prioritás kapcsolata a szakpolitikai, ágazati stratégiákhoz

· európai uniós stratégiákkal való kapcsolat 

A prioritás intézkedései illeszkednek a Lisszaboni Stratégia gazdasági növekedés és foglalkoztatottság szintjének növelése célkitűzéseihez egyrészt az elérhetőség fejlesztése, másrészt a humáninfrastruktúrába való beruházások növelése (jobb oktatás, egészséges munkaerő) révén.
A prioritás intézkedései hozzájárulnak a Göteborgi Fenntarthatósági Stratégia céljainak eléréséhez: környezetvédelmi és közlekedési fejlesztések révén a fenntartható fejlődés biztosításához; a közintézmények fejlesztésével a természeti erőforrásokkal való körültekintő gazdálkodáshoz; az életfeltételek javításával, foglalkoztatottság növelésével a társadalmi kirekesztés-demográfia-migráció elemekhez, azok kezeléséhez.

A prioritásban megfogalmazott intézkedések figyelembe veszik a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem Európai Uniós irányelveit a közszolgáltatásokhoz való hozzáférhetőség tekintetében, valamint az Európai Akciótervet a fogyatékos emberek esélyegyenlőségéért (Equal opportunities for people with disabilities: A European Action Plan, COM(2003) 650 final, 30.10.2003).
2000/60/EK Víz Keretirányelvvel való kapcsolat megléte (VKI): mely szerint meg kell akadályozni a vizek állapotának romlását, illetve el kell érni az európai vizek „jó állapotát” 2015-ig. A VKI végrehajtási jogszabályai rögzítik – többek között – a VKI célkitűzéseinek eléréséhez szükséges állami, önkormányzati, illetve gazdálkodói feladatokat. 

· hazai stratégiákkal való kapcsolat 

Nemzeti Foglalkoztatási Akciótervvel (2004) való kapcsolat megléte: A KD OP hozzájárul az aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára beavatkozásához a munkanélküliek és inaktívak munkaerő-piaci visszatérésének előmozdítása, foglalkoztathatóságuk javítása érdekében.

A prioritás keretében meghatározott környezetvédelmi intézkedések összhangban vannak a hazai környezetpolitika főbb irányait meghatározó, a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény által előírt és az Országgyűlés által (132/2003. (XII. 11.) OGY határozattal) elfogadott 2003-2008 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Környezetvédelmi Programban (NKP-II) rögzített célokkal.

Balaton Részletes Fejlesztési Tervvel (illetve a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvénnyel) való kapcsolat megléte:

Hosszútávú közlekedésfejlesztés koncepcióval (várhatóan november közepére elkészül) való kapcsolat megléte:

Autópálya törvénnyel való kapcsolat megléte: az országos közúthálózat hálózatos rendszerben való tervezése, fejlesztése érdekében a ROP 4-5 számjegyű utak fejlesztése ehhez járul hozzá.

· A prioritás viszonya a hazai forrású, releváns támogatási formákhoz, rendszerekhez

· TEÚT
· Más OP prioritástengelyeivel való szinergikus kapcsolatok, koordinációs kötelezettségek megnevezése prioritás szinten

A KD OP az ágazati OP-k fejlesztéseit kiegészíti a kohéziót segítő beavatkozásokkal, azaz hatásait az ágazati operatív programokkal együttesen fejti ki.

A prioritás keretén belül tervezett beavatkozások hatása a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programmal (TIOP), a Társadalmi Megújulás Operatív Programmal (TÁMOP), a Környezet és Energia Operatív Programmal (KEOP), Közlekedési Operatív Programmal (KözOP), valamint az Elektronikus Közigazgatás Operatív Programmal (EKOP) támogatott, alábbiakban részletezett tevékenységek koordinációja esetén multiplikálható, a lehetséges szinergikus hatások a tervezett beavatkozások összhangjának megteremtésével kerülhetnek kiaknázásra.

A humáninfrastruktúra fejlesztési beavatkozások kapcsolatot mutatnak a TÁMOP Az alkalmazkodóképesség javítása (2.), Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek (3.), A társadalmi befogadás, részvétel erősítése, az egészségmegőrzés fejlesztése (5.) prioritásaival; a TIOP Az oktatási infrastruktúra fejlesztése (1.), Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése (2.), A kulturális infrastruktúra fejlesztése a közösségfejlesztés szolgálatában (4.) prioritásaival. A KD OP helyi önkormányzatok hatósági és belső munkafolyamatainak elektronizálását támogató informatikai fejlesztéséhez kapcsolódóan az EKOP támogatja az alkalmazásszolgáltató központok kialakítását. A környezeti fejlesztések és a KEOP Egészséges, tiszta települések (1.), Vizeink jó kezelése (2.), Természeti értékeink jó kezelése (3.) prioritásai, illetve a csapadék és belvíz elvezetésére, vonatkozó, nem önálló fejlesztési irányként (belterületi útfejlesztéssel integráltan) támogatásra tervezett beavatkozás a KEOP Vizeink mennyiségi és minőségi védelme, a vizeink további szennyezésének megakadályozása (3.2.2.) elnevezésű beavatkozásai egymáshoz illeszkedve teremtik meg a szinergikus hatások lehetőségét. A közlekedésfejlesztésre irányuló beavatkozásokhoz kapcsolódóan a  KözOP támogatja a kötöttpályás közlekedéshez tartozó városi közösségi közlekedés beruházásait, a belvárosok gépkocsi zsúfoltságát enyhítő intermodális rendszerek (P+R) kialakítását, főközlekedési útvonalak fejlesztését.
A KD OP és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv „A vidéki foglalkoztatási feszültségek csökkentése, a vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése, illetve a vidéki életminőség javítása, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása prioritása” „Falumegújítás” és „Integrált kistelepülési szolgáltató terek” beavatkozási akcióiban meghatározott intézkedések tekintetében komplementerek, célkitűzések vonatkozásában egymást földrajzi-közigazgatási illetve tematikai szempontból kiegészítők.

A KD OP-n belüli fejlesztések együttes hatásának fokozását, a kohéziót segítő infrastrukturális és környezeti fejlesztései segítik a 1.1., 1.4., 2.1., 3.1., 3.2. intézkedéseket eredményeinek megvalósulását. 

· A prioritás célindikátorai éves bontásban 7 évre 

	Célkitűzés
	Indikátor típusa
	Indikátor
	Év
	Célérték
	Adat- forrás

	
	
	
	2007
	
	


	
	
	
	2008
	
	

	
	
	
	2009
	
	

	
	
	
	2010
	
	

	
	
	
	2011
	
	

	
	
	
	2012
	
	

	
	
	
	2013
	
	


4.a Táblázat: A prioritás tervezett forrásfelosztása
	 
	Intézkedés
	Pénzügyi forrás (millió forint)
	ERFA / ESZA típusú költségre fordítható (max.)
	Részesedés a prioritás éves pénzügyi keretéből (%)

	
	
	Hazai
	EU
	Összesen
	
	

	2007
	4.1. A foglalkoztatás növelése, a humán szférába történő beruházások ösztönzése
	23
	127
	150
	
	2,61% 

	2007
	4.2. Közoktatás infrastrukturális fejlesztése
	67
	383
	450
	
	7,83%

	2007
	4.3. Az egészségügyi és szociális ellátó​rendszer fejlesztése, hatékonyságának növelése
	62
	351
	413
	
	7,18%

	2007
	4.4. Intézményfejlesztés
	18
	102
	120
	
	2,09%

	2007
	4.5. Környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése
	455
	2.579
	3.034
	
	 52,81%

	2007
	4.6. Az elérhetőség fejlesztése
	237
	1.341
	1.578
	
	 27,47%

	2007
	Összesen
	862
	4.883
	5.745
	
	100%

	2008
	4.1. A foglalkoztatás növelése, a humán szférába történő beruházások ösztönzése
	23
	127
	150
	
	 1,89%

	2008
	4.2. Közoktatás infrastrukturális fejlesztése
	67
	383
	450
	
	5,67%

	2008
	4.3. Az egészségügyi és szociális ellátó​rendszer fejlesztése, hatékonyságának növelése
	62
	351
	413
	
	5,02%

	2008
	4.4. Intézményfejlesztés
	36
	204
	240
	
	3,02%

	2008
	4.5. Környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése
	506
	2.865
	3.371
	
	42,47%

	2008
	4.6. Az elérhetőség fejlesztése
	497
	2.816
	3.313
	
	 41,74%

	2008
	Összesen
	1.191
	6.746
	7.937
	
	100%

	2007-2008
	Összesen
	2.053
	11.629
	13.682
	
	 


*265 Ft/€ árfolyamon számolt

4.b Táblázat: A prioritás középtávú indikatív forrásfelosztása
	 
	Intézkedés
	Pénzügyi forrás (millió forint)
	ERFA / ESZA típusú költségre fordítható (max.)
	Részesedés a prioritás éves pénzügyi keretéből (%)

	
	
	Hazai
	EU
	Összesen
	
	

	2009
	4.1. A foglalkoztatás növelése, a humán szférába történő beruházások ösztönzése
	23
	127
	150
	 
	2,25%

	2009
	4.2. Közoktatás infrastrukturális fejlesztése
	135
	765
	900
	
	13,47%

	2009
	4.3. Az egészségügyi és szociális ellátó​rendszer fejlesztése, hatékonyságának növelése
	62
	351
	413
	
	6,18%

	2009
	4.4. Intézményfejlesztés
	42
	238
	280
	
	4,19%

	2009
	4.5. Környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése
	177 
	1.003 
	 1.180
	 
	 17,66%

	2009
	4.6. Az elérhetőség fejlesztése
	564
	3.194
	3.758
	
	56,25%

	2009
	Összesen
	1.003
	5.678
	6.681
	
	100%

	2010
	4.1. A foglalkoztatás növelése, a humán szférába történő beruházások ösztönzése
	23
	127
	150
	
	 1,76%

	2010
	4.2. Közoktatás infrastrukturális fejlesztése
	135
	765
	900
	
	10,52%

	2010
	4.3. Az egészségügyi és szociális ellátó​rendszer fejlesztése, hatékonyságának növelése
	124
	702
	826
	
	9,65%

	2010
	4.4. Intézményfejlesztés
	14
	76
	90
	
	1,05%

	2010
	4.5. Környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése
	277
	1.577
	1.854
	
	 21,67%

	2010
	4.6. Az elérhetőség fejlesztése
	710
	4.024
	4.734
	
	55,35%

	2010
	Összesen
	1.283
	7.271
	8.554
	
	100%

	2009-2010
	Összesen
	2.286
	12.949
	15.235
	
	 


*265 Ft/€ árfolyamon számolt

Helyi és térségi kohéziót segítő infrastrukturális fejlesztésprioritás intézkedései
1.4.1. Intézkedés 4.1. A foglalkoztatás növelése, a humán szférába történő beruházások ösztönzése

1. Az intézkedés szintű lehatárolás szükségességének indoklása

Az intézkedés szint lehatárolása szükséges, mivel a prioritástengely összetett, egymástól jól elkülönülő területeket ölel fel, együttes kezelésük nem lehetséges. Szükséges az érintett területeket külön kezelni, intézkedés szinten. Az intézkedés a prioritás többi intézkedése mellett, azokat kiegészítve a szociálisan hátrányos helyzetű rétegek kirekesztődésének mérséklésével, társadalomban való részvételük elősegítésével, közösségi aktivizálásukkal és informálásukkal kapcsolatos szolgáltatások infrastrukturális hátterének támogatását helyezi középpontba, a területi hozzáférhetőség figyelembevételével.

2. Az intézkedés stratégiai indokoltsága, illeszkedése a prioritás beavatkozási logikájába

A hátrányos helyzetű emberek sikeres munkaerő-piaci beilleszkedéséhez a foglalkoztathatóság javítása szükséges. Ezen intézkedés ahhoz járul hozzá, hogy a társadalmi kirekesztéssel leginkább veszélyeztetett csoportok helyzete önfenntartó foglalkoztatási projektek révén javuljon. A szociális ellátórendszer fejlesztése a 4.3 intézkedés keretében történik, amely hozzájárul ezen embereket megillető szociális szolgáltatások fejlesztéséhez. Jelen intézkedés közvetlenül próbál hozzájárulni a hátrányos helyzetűek munkaerő-piacon való tartós foglalkoztatásához, hogy ezáltal a társadalom hasznos, értéket teremtő tagjaivá váljanak. 

3. Az intézkedés céljai (2 évre) 
A szociálisan helyzetű nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése új munkahelyek teremtésével a gazdaság minden területén.

Olyan termelő jellegű munkahelyek teremtése, melyek képesek szociálisan hátrányos helyzetű munkaerővel fenntartható módon, önerőből működni.
4. Indikátorok a célok elérésének mérésére (2 évre)
A szociálisan hátrányos helyzetűek számára a program által teremtett új, önfenntartó munkahelyek száma

5. Az intézkedés szakmai tartalma 
Az intézkedés az önfenntartó foglalkoztatási projektek infrastrukturális beruházásait és a megvalósításhoz szükséges humán erőforrást támogatja a gazdaság minden területén. A művelet során a pályázó szociálisan hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatását valósítja meg munkahelyek teremtésével úgy, hogy a releváns infrastruktúra beruházásokat, – géppark- vagy egyéb infrastruktúrafejlesztések - pályázati forrásból finanszírozza.

A megvalósítás során elvárás a fenntarthatóság elvének érvényesülése. Minden esetben kötelező a továbbfoglalkoztatás, melynek alapfeltétele az önfenntartó működés.

6. Az intézkedés célcsoportja(i) 

Aktív korú, szociálisan hátrányos helyzetű nem foglalkoztatottak (fogyatékkal élők)

7. Kapcsolódás más intézkedésekhez (más prioritásokhoz, más OP-khoz), az ebből fakadó koordinációs kötelezettségek

Az intézkedés szorosan illeszkedik a Társadalmi Infrastruktúra, a Társadalmi Megújulás Operatív Programokban megfogalmazott szociális intézkedésekhez, azokat kiegészíti.

1.4.2. Intézkedés 4.2.: Közoktatás infrastrukturális fejlesztése

1. A intézkedés szintű lehatárolás szükségességének indoklása

Felmérések igazolják a közoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztésének indokoltságát valamint ezeken túl az óvodák és általános iskolák esetében a 2004-2006 közötti időszakra vonatkozó tapasztalatok is alátámasztják a rendkívüli fejlesztési igényt. Fontos azonban, hogy mindezen fejlesztések minőségi fejlesztésekkel és az együttműködés ösztönzésével együtt történjenek meg, melynek eredményeként a költséghatékony, hálózatszerű működéssel újabb iskolák bezárását lehet elkerülni. Egy magasabb színvonalú közoktatási rendszer létrejöttéhez szükséges az alap és középfokú oktatás összehangolt fejlesztése, így ezeket egy intézkedésen belül szükséges kezelni.

2. A intézkedés stratégiai indokoltsága, illeszkedése a prioritás beavatkozási logikájába

Az intézkedés a Regionális kohézió erősítése települési, környezeti és közlekedési infrastrukturális beruházásokon keresztül specifikus cél eléréséhez járul hozzá. Az oktatási, képzési rendszer struktúrája nem felel meg a gazdaság igényeinek, valamint a meglévő infrastruktúra sem megfelelő színvonalú.  Az intézkedés hozzájárul ahhoz, hogy az emberek életkörülményei javuljanak, az oktatási intézmények fejlesztésével egy minőségibb oktatás valósulhat meg a régióban. A fejlesztésekhez megfelelő keretet adhatnak a térségi alapon létrejött, adott feladatra szerveződött társulások. A régió térségei eltérő igénnyel és szükséglettel rendelkeznek a közösségi célú infrastrukturális fejlesztések területén, ezért ezen beruházásoktól elvárt a helyi vagy térségi szintű megvalósításának megalapozottsága, a térségi összhang megléte.

3. A intézkedés céljai (2 évre) 
Az intézkedés célja a közoktatási intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása, a területi egyenlőtlenségek csökkentése, a tudáshoz való hozzáférés kiszélesítése, ezáltal a közoktatás fejlesztése, az alapvető tudáselemek megszerezhetőségében meglevő minőségi és területi egyenlőtlenségek oldása. 

4. Indikátorok a célok elérésének mérésére (2 évre)

	Indikátor típusa
	Indikátor
	Bázis
	2007
	2008

	
	
	
	
	

	eredmény
	Támogatott közoktatási intézmények tanulóinak/ellátottjainak száma
	0
	 
	

	output
	Támogatott óvodai intézmények száma (db)
	0
	 
	 

	output
	Felújított közoktatási intézmények száma (db)
	0
	 
	 


5. A intézkedés szakmai tartalma 
Az intézkedés a közoktatási intézményrendszer infrastrukturális feltételeinek javítását támogatja, ezen belül az óvodák, általános iskolák és gimnáziumok épületeinek rekonstrukciója, bővítése, akadálymentesítése, valamint szükség esetén iskolabusz vásárlása valósulhat meg. Új épület építése csak erősen indokolt esetben támogatott. 

6. A intézkedés célcsoportja(i) 

A közoktatási intézményekbe járó gyermekek és szüleik valamint az intézményekben dolgozók.

7. Kapcsolódás más intézkedésekhez (más prioritásokhoz, más OP-khoz), az ebből fakadó koordinációs kötelezettségek

Az intézkedés szorosan illeszkedik a Társadalmi Infrastruktúra, a Társadalmi Megújulás Operatív Programokban megfogalmazott közoktatási intézkedésekhez.

A versenyképes tudás megszerzéséhez szükséges alapkompetenciák és ismeretek átadása érdekében a közoktatás minden szintjén meg kell teremteni az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák oktatásának infrastrukturális feltételeit. Kiemelten kell kezelni az infrastruktúra fejlesztésének szempontjából az info-kommunikációs készségek és az idegen nyelvi készségek elsajátítását támogató fejlesztéseket. Az iskolai környezet átalakítását úgy kell elvégezni, hogy lehetőség szerint támogassa az iskolai kudarcok csökkenését, illetve a sajátos nevelési igényű tanulók integrációját célzó erőfeszítéseket. (TIOP 43. oldal)

1.4.3. Intézkedés 4.3.: Az egészségügyi és szociális ellátórendszer fejlesztése, hatékonyságának növelése

1. A intézkedés szintű lehatárolás szükségességének indoklása

Ahhoz, hogy régiónk fejlődése töretlen legyen, versenyképességünket megőrizzük az európai és globális versenyben, elengedhetetlen a humánerőforrás folyamatos megújítása, teljesítményének növelése, jó egészségi állapotának megőrzése, életkörülményeinek folyamatos javítása. A szociális szolgáltatások hozzáférhetősége tekintetében jelentős területi különbségek vannak a régión belül is, elsősorban a hátrányos helyzetű, aprófalvas térségekben nem biztosított a megfelelő színvonalú szolgáltatás.

A gazdasági fejlődésből, a globalizációs folyamatok általános érvényre jutásából adódóan újabb kedvezőtlen tendenciák mutatkoznak, újabb problémákat kell megoldania az egészségügyi és szociális szférának a lakosság ellátásában. Az új kihívásoknak, csak modern, és fejlett berendezések, jól képzett szakorvosi és ellátó személyzet, valamint jól működő egészségügyi és szociális ellátórendszer képes megfelelni. 

2. A intézkedés stratégiai indokoltsága, illeszkedése a prioritás beavatkozási logikájába

Az intézkedés a Regionális kohézió erősítése települési, környezeti és közlekedési infrastrukturális beruházásokon keresztül specifikus cél eléréséhez járul hozzá. A Régióban, az utóbbi években lezajlott dinamikus gazdasági növekedéssel nem járt együtt a lakosság általános egészségi állapotának javulása, ugyanakkor a gazdasági élet és társadalmi élet valamennyi területén egyre inkább kiváló, egészséges és csúcsteljesítményekre képes munkaerőt követelnek. Mindemellett a szociális ellátórendszer korszerűsítése, fejlesztése is indokolt a Régió területén, hiszen a szociális szolgáltatások törvény által előírt teljes köre – a jelentkező magas igények ellenére – a régió huszonhat kistérségéből húszban nem elérhető. Az intézkedés hozzájárul ahhoz, hogy az egészségügyi és a szociális ellátórendszer fejlesztése révén az emberek életkörülménye javuljon, hosszú távon a területi különbségek csökkenjenek, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés és az ellátások minősége javuljon

3. A intézkedés céljai (2 évre) 
Korszerű és hatékonyan működő egészségügyi és szociális ellátórendszer kialakulásához való hozzájárulás, mely az intézményrendszer szolgáltatáskínálatához kapcsolódó kis léptékű infrastrukturális fejlesztése mellett magában foglalja az egészséges életmód elsajátítását célzó képzések, rehabilitációs és prevenciós technikák támogatását is

4. Indikátorok a célok elérésének mérésére (2 évre)

	Indikátor típusa
	Indikátor
	Bázis
	2007
	2008

	
	
	
	
	

	eredmény
	Támogatott egészségügyi és szociális fejlesztést igénybe vevők száma
	0
	 
	

	output
	Korszerű, felújított és újonnan létrehozott szociális és egészségügyi intézmények száma (db)
	0
	 
	 

	output
	Egészségügyi és szociális ellátórendszerrel rendelkező kistérségek száma (db)
	0
	 
	 

	 output
	Prevencióhoz kapcsolódó infrastrukturális beruházások száma (db)
	0
	 
	 


5. A intézkedés szakmai tartalma 
· Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

· Rehabilitáció szolgáltatásainak és infrastruktúrájának fejlesztése

· Kistérségi járóbeteg szakellátó központok korszerűsítése (TIOP lehatárolás alapján)

· Idősellátás szolgáltatásainak fejlesztése 

· Prevencióhoz kapcsolódó infrastrukturális beruházások, szolgáltatások, programok

· Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (család és otthon-közeli ellátások infrastrukturális fejlesztése, kiemelten nappali ellátások infrastrukturális fejlesztése)

· Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése

· A szociális ellátórendszer racionalizálását eredményező minőségfejlesztési programok, alternatív-újszerű szolgáltatások támogatása a közösségi-, támogató jellegű ellátásokban, egységes adatbázis kialakítása, ehhez a technikai háttér megteremtése

6. A intézkedés célcsoportja(i) 

A régió lakossága.

7. Kapcsolódás más intézkedésekhez (más prioritásokhoz, más OP-khoz), az ebből fakadó koordinációs kötelezettségek

Az intézkedés szorosan illeszkedik a Társadalmi Infrastruktúra, a Társadalmi Megújulás Operatív Programokban megfogalmazott egészségügyi és szociális intézkedésekhez.

1.4.4. Intézkedés 4.4. Intézményfejlesztés

1. Az intézkedés szintű lehatárolás szükségességének indoklása

Az intézkedés szint lehatárolása szükséges, mivel a prioritástengely összetett, egymástól jól elkülönülő területeket ölel fel, együttes kezelésük nem lehetséges. Szükséges az érintett területeket külön kezelni, intézkedés szinten.

2. Az intézkedés stratégiai indokoltsága, illeszkedése az prioritás beavatkozási logikájába

Az intézkedés hozzá járul ahhoz, hogy az akadálymentesítés megvalósulásával az itt élők életkörülményei javuljanak, elérjék a polgárokat, és megkönnyítsék a településen belüli mozgásokat, elsősorban a fogyatékosok számára.  A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján a már meglévő középületek akadálymentesítését legkésőbb 2005. január 1-ig kellett volna elvégezni. Az intézkedés célja az önkormányzati felelősségi körbe tartozó közszolgáltatást nyújtó intézmények épületeinek akadálymentesítése 2010 december 31-ig - a hosszú távon is közszolgáltatást nyújtó épületek tekintetében. Az akadálymentesített épületek az ügyfelek hozzáférésén kívül arra is alkalmassá válnak, hogy azokban a mozgás-, látás-, hallássérült és más fogyatékossági csoportokba tartozó személyek munkát vállalhassanak.

3. Az intézkedés céljai (2 évre) 
Az Elektronikus közigazgatás OP keretein belül kialakítandó alkalmazásszolgáltató központokhoz való csatlakozás kiépítése, ennek hatékony alkalmazása.

Az önkormányzati felelősségi körbe tartozó közszolgáltatást nyújtó intézmények egyenlő esélyű hozzáférése (kerekesszékkel) biztosított legyen.

4. Indikátorok a célok elérésének mérésére (2 évre)

1. Az Elektronikus Közigazgatás OP segítségével kiépülő alkalmazásszolgáltató központokhoz csatlakozó önkormányzatok száma

2. Utólagosan akadálymentesített önkormányzati intézmények száma

5. Az intézkedés szakmai tartalma 
Közszolgáltatásokhoz kapcsolódó önkormányzati informatikai fejlesztések (az Elektronikus közigazgatás OP keretein belül kialakítandó rendszerekhez kapcsolódva).

Önkormányzati épületek utólagos akadálymentesítése

6. Az intézkedés célcsoportja(i) 

· Helyi lakosság

· Mozgáskorlátozott lakosság
7. Kapcsolódás más intézkedésekhez (más prioritásokhoz, más OP-khoz), az ebből fakadó koordinációs kötelezettségek

Az intézkedés illeszkedik az Államreform OP, az Elektronikus közigazgatás OP, a Társadalmi infrastruktúra OP és a Társadalmi megújulás Operatív Programhoz.

1.4.5. Intézkedés 4.: Környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése
1. Az intézkedés szintű lehatárolás szükségességének indoklása

A Közép-dunántúli régió földrajzi elhelyezkedésénél fogva jelentős szennyeződésre érzékeny területekkel, ivóvízbázisokkal, vízminőség-védelmi szempontból kiemelten védendő tavakkal és kis vízhozamú vízfolyásokkal rendelkezik. A Régió kiterjedt karszt-vidékei és az alattuk húzódó ivóvízbázis megkülönböztetett védelmet, a felszíni és felszín alatti vízkészlet fokozatos minőségromlásának megakadályozása kiemelt figyelmet, térségi szinten összehangolt fejlesztést igényel.
A régió geológiai, geomorfológiai és éghajlati viszonyai alapján a domb- és hegyvidékeinken a felületi és lineáris erózió valamint a derázió jelentős; a Balaton partján, valamint a Duna mentén - a felszínen lévő laza üledékes kőzet erózióval szembeni gyenge ellenállása, a meglévő vizes közeg eróziós pusztító hatása, valamint az erózió bázis fokozatos süllyedése miatt – kialakult omlásveszélyes magaspartok kiemelt mértékben érintik a régiót. 
A KD OP hatáskörébe utalt eszközök birtokában a felszíni és felszín alatti vízkészlet védelme, környezetbiztonság növelése érdekében elsősorban a megelőzés és másodlagosan a direkt beavatkozások lehetőségével él.
2. Az intézkedés stratégiai indokoltsága, illeszkedése a prioritás beavatkozási logikájába

Az intézkedés keretében – a nemzeti kötelezettségvállalással nem érintett - agglomeráción kívüli települések, aprófalvas térségek (2000 lakosegyenérték alatti települések) szennyvízkezelésének és elhelyezésének fejlesztése (beleértve a tudatosság növelését, a csatlakozási hajlandóság minél szélesebb körben történő elterjedésének ösztönzését is), településeket, kiépített vonalas infrastruktúrát, közintézményeket veszélyeztető földtani veszélyforrások (természetes partfalak omlása) elhárítása, megelőzése, valamint vízállapot értékelésen alapuló, az EU Bizottság által elfogadott 2000/06 /EK Víz Keretirányelvnek megfelelő, vízgyűjtő-gazdálkodási keretek között megvalósuló integrált programok kerülnek támogatásra. 

3. Az intézkedés céljai (2 évre) 
· élhetőbb vidéki települési környezet megteremtése a lakossági eredetű környezeti terhelés csökkentésével,

· víztestek jó állapotának elérése, ahhoz való hozzájárulás komplex vízgyűjtő-gazdálkodás keretein belül, 

· Duna és Balaton partján lévő települések értékeinek, köztulajdonban lévő létesítményeinek védelme a sürgős beavatkozást igénylő magaspartfalak stabilizációjával, az omlásveszély kockázatának csökkentésével.

4. Indikátorok a célok elérésének mérésére (2 évre)

	Indikátor típusa
	Indikátor
	Bázis
	2007
	2008

	
	
	
	
	

	eredmény
	A program kapcsán szennyvíz-elvezetéssel és környezeti fejlesztéssel ellátott lakosság (fő)
	0
	 
	

	output
	Üzemszerű szennyvíztisztításban résztvevők száma (fő)
	0
	 
	 

	output
	A fejlesztéssel érintett települések száma (db)
	0
	 
	 

	 output
	Megerősített partfalszakasz hossza (m)
	0
	 
	 

	 output
	A program által megvédett értékek, vagy megtakarított áthelyezési szükséglet (Ft):

· közintézmények

· vasút 

· közút 

· vonalas infrastrukturális létesítmények
	0
	
	

	output
	Támogatott vízgazdálkodási fejlesztések keretében jó állapotot elért felszíni vizek aránya
	0
	
	

	output
	Támogatott vízgazdálkodási fejlesztésekkel érintett terület nagysága (km2)
	0
	
	


5. Az intézkedés szakmai tartalma
A régió aprófalvas térségei, 2000 lakosegyenérték alatti települései szennyvízkezelésének és elhelyezésének fejlesztése esetén szennyvízelvezető rendszerrel (közcsatornával) nem rendelkező területeken, illetve ahol ezek kiépítése nem gazdaságos, illetve nem jár környezeti előnyökkel, segíteni kell a korszerű egyedi szennyvíztisztítási megoldásokat, azaz a 174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti, a közműves szennyvízelvezető és -tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Program (szennyvízkezelési  „B” program) végrehajtását, elsősorban a szakszerű egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények elterjedése érdekében, valamint az alternatív – természet-közeli – szennyvízkezelési megoldások bevezetését.

A természeti, társadalmi adottságoknak megfelelő szennyvízkezelés megvalósítása, a gazdasági szempontok figyelembe vételével az alábbi tevékenységeken keresztül támogatható:
· Mesterséges szennyvíztisztítási eljárások és a kapcsolódó szennyvízelvezető rendszer (közcsatorna)  kiépítése

· Természet-közeli szennyvíztisztítás és az ehhez kapcsolódó szennyvízelvezető rendszer (közcsatorna) kiépítése 

· Szakszerű egyedi szennyvízelhelyezés létesítményei: egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények, egyedi szennyvíztisztító kisberendezések.

· Fentiek optimalizált, kombinált megoldásai jogszabályi előírások, gazdaságossági és környezeti szempontok figyelembe vételével.

Omlásveszélyes partfalak veszély elhárítási munkái keretében elsődlegesen a káresemények megelőzéséhez szükséges, preventív jellegű és tervszerű beavatkozások kerülnek támogatásra azzal, hogy a stabilizációs tevékenység új lakó- és üdülőövezetek, ipari és kereskedelmi területek kialakítását nem eredményezheti, kiépített vonalas infrastruktúra, közintézmények érték-védelmét szolgálhatja figyelembe véve a konstrukció vonatkozásában rendelkezésre álló források korlátozottságát.

Fő tevékenységi területek az intézkedésen belül:

· kiváltó okok megszüntetésére irányuló beruházások (víztelenítés, szennyvíz - és csapadékvíz elvezetés stb.);
· közvetlen, építés-jellegű tevékenységek az értékek védelme érdekében (támfalépítés, rézsűzés, horgonyzások stb.);
· valamint indokolt esetben a veszélyhelyzetet feltáró kutatás;

Helyi és térségi jelentőségű vízgazdálkodási feladatok keretében vízállapot értékelésen alapuló integrált programok az EU Bizottság által elfogadott 2000/06 /EK Víz Keretirányelvnek (VKI) megfelelő vízgyűjtő-gazdálkodás keretei között kell, hogy megvalósuljanak. 
Fő tevékenységi területek az intézkedésen belül:

· Meder rehabilitáció a „jó állapot” elérése érdekében – vízpótlás, vízminőség javítása, rehabilitáció (vízfolyások, tavak, holtágak, mellékágak)

· Vízvisszatartás, vízpótlás, vízvisszatáplálás a „jó állapot” elérése érdekében 

(A belvízzel, mint vízkészlettel való gazdálkodás fejlesztése, térségi vízvisszatartás, vízpótlás, tározás, vízrendszer rehabilitáció)

6. Az intézkedés célcsoportja(i) 

Helyi lakosság, térségbe látogatók, önkormányzatok, önkormányzati intézmények és költségvetési szervek, önkormányzati társulások, non-profit szervezetek.

7. Kapcsolódás más intézkedésekhez (más prioritásokhoz, más OP-khoz), az ebből fakadó koordinációs kötelezettségek
A KEOP az EU derogációval illetett, 2000 LE feletti agglomerációs szennyvízberuházásokat támogatja.

Az intézkedés a KEOP-ból finanszírozott programok (kiemelten kezelt vízvédelmi területekre vonatkozó komplex vízvédelmi beruházások) kiegészítéseként a „Helyi és térségi jelentőségű vízrendszerek rekonstrukcióját” támogatja.

1.4.6. Intézkedés 5.: Az elérhetőség fejlesztése

1. Az intézkedés szintű lehatárolás szükségességének indoklása
A közlekedési hálózat hiányosságai nehezítik a régió kiegyensúlyozott területi fejlődését, melyek elsősorban az észak-dél irányú kapcsolatok terén, illetve a főútvonalaktól kieső periférikus térségek nehézkes elérhetőségében mutatkoznak meg, továbbá a zsáktelepülési jellegben érhetők tetten. A régió mellékúthálózata kapacitás tekintetében túlterhelt, kiépítettsége és állapota nem kielégítő, fejlesztésével a régión belüli elérési idők optimalizálása, korszerű gazdaságszervezési követelményekhez való igazodása érhető el. Hiányosak a régióban a belső kerékpárút hálózati elemek, a meglévő kerékpárutak minősége zömében nem megfelelő, felújításuk szükséges, a kerékpárutakhoz kapcsolódó infrastruktúra jelenleg szinte teljesen kiépítetlen. 
2. Az intézkedés stratégiai indokoltsága, illeszkedése az prioritás beavatkozási logikájába
A régió mellékúthálózata kapacitás tekintetében túlterhelt, állapota nem kielégítő, ezért fejlesztésére nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A forgalom növekedése miatt a balesetveszély és a káros környezeti hatások nőttek, ezzel szemben a haladási sebesség és az utazáskényelem nagymértékben csökkent. A régión belüli elérési idő nem igazodik a korszerű gazdaságszervezési követelményekhez, a gyakorlati elérési idők jelentősen meghaladják az optimális közlekedési körülmények közötti időtartamot. Ezen is segít, ha a hiányzó mellékút hálózati elemek kiépítésre, a meglévők fejlesztésre kerülnek. Az összekötő utak megvalósítási helyét a hiányzó hálózati elemek racionális kiépítése és a települési zsákjelleg megszüntetése határozza meg (a régióban 53 zsáktelepülés található, ebből Fejér megyében 18, Komárom-Esztergom megyében 8 és Veszprém megyében 27 db). A mellékúthálózat burkolatának állapota jelentősen romlott az elmúlt években. Az általános negatív tendencia a pályaszerkezet öregedésének, avulásának, az igénybevétel növekedésének, az időjárási viszonyoknak és a nem megfelelő mértékű karbantartásnak köszönhető. A mellékutak rekonstrukcióját és felújítását támogatja továbbá, hogy a forgalom nagysága a gépjárművek növekvő számának és a változó életvitelnek köszönhetően folyamatosan nő a régió belső területein is.

A intézkedés hatására a térségi jelentőségű közutak fejlesztésével nő a régió területi kohéziója, javul a megközelíthetőség és az utasbiztonság, -kényelem, csökkenek az elérési idők, mindezek által javul a mobilitás és az életminőség.

A települési bel- és külterületi utak fejlesztése által javul a települések tranzitforgalmi helyzete, csökken a párhuzamos belső úthálózatok terhelése. A minőségjavítás következtében nő az utasbiztonság és -kényelem, csökken a balesetveszély, javul a belső elérhetőség és mobilitás, csökken a környezeti terhelés, mindezzel nő a településeken lakók életminősége. A biztonságnövelő fejlesztések hatására javul a településeken a közlekedésbiztonság, csökken a forgalom, a zajterhelés, a rezgés, a balesetveszélyes helyzetek kialakulásának lehetősége.

A kerékpárutakkal kapcsolatos fejlesztések révén alternatíva nyílik a régió településeinek elérésére, javul a megközelíthetőség, nő a mobilitás, hozzájárul az egészséges életmód elterjedéséhez, javulnak a területi kapcsolatok, továbbfejlődnek a turisztikai célú és térségi kerékpárút hálózatok, nő a közlekedésbiztonság.

3. Az intézkedés céljai (2 évre) 
A közlekedéssel kapcsolatos fejlesztések célja olyan régiós kapcsolatrendszer kialakítása, amely a megközelíthetőség és a belső elérhetőség javításával szolgálja annak szorosabbá válását, a Közép-dunántúli régió területi kohéziójának növelését.

A régió 4 és 5 számjelű térségi jelentőségű úthálózatának biztonsági és utazáskényelmi szempontú színvonalnövelése, a településközi közúti kapcsolatok számának és minőségének növelése, a zsáktelepülés jelleg oldása, a településhálózat koherenciájának megtartása és növelése, az interregionális kapcsolatok javítása. Az önkormányzati tulajdonban lévő jelentősebb forgalmú bel- és külterületi közutak fejlesztése.

Elválasztott rendszerű kerékpárút hálózat kialakítása és fejlesztése a régió területén, mely a települések biztonságos megközelítését szolgálja.

A közlekedési formák összehangolásával, kisebb létesítmények kialakításával, speciális eszközfejlesztéssel magasabb utazási színvonal biztosítása, továbbá az elővárosi közlekedés fejlesztésével, működésének elindításával a napi ingázás feltételeinek javítása

4. Indikátorok a célok elérésének mérésére (2 évre)

	Indikátor típusa
	Indikátor
	Bázis
	2007
	2008

	
	
	
	
	

	eredmény
	A kistérségi központot 30 percen belül elérők számának növekedése
	0
	 
	

	eredmény
	A fejlesztéssel érintett szakaszon az elérési idő csökkenése (%, 10 km vetítési alap esetén)
	100%
	 
	 

	output
	Felújított utak hossza (km)
	0
	 
	 

	 output
	Felújított és megépített kerékpárutak hossza (km)
	0
	 
	 

	output
	Átlagos napi forgalom (egység/nap)
	
	
	

	output
	Közösségi közlekedés járatszáma (db/nap)
	
	 
	 


5. Az intézkedés szakmai tartalma 
· Burkolat- és teherbírás javításhoz, szélesítéshez, kiépítéshez kapcsolódó tevékenységek (tanulmányok készítése, tervezés konkrét beruházáshoz kapcsolódóan, kivitelezés, rekonstrukció, felújítás).

· Zsáktelepülési jelleg megszüntetéséhez kapcsolódó tevékenységek (tanulmányok készítése, tervezés konkrét beruházáshoz kapcsolódóan, kivitelezés).

· Helyi kiépített, illetve kiépítetlen önkormányzati tulajdonú közutak rekonstrukciójával, felújításával illetve kiépítésével kapcsolatos tevékenységek (tanulmányok készítése, tervezés konkrét beruházáshoz kapcsolódóan, kivitelezés, rekonstrukció, felújítás)

· Településeket összekötő kerékpárutak kialakításához, fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységek (tanulmányok készítése, tervezés konkrét beruházáshoz kapcsolódóan, kivitelezés).

· Kerékpárutak (elválasztott rendszerű, kétfunkciós) kialakításhoz kapcsolódó tevékenységek (tanulmányok készítése, tervezés konkrét beruházáshoz kapcsolódóan, kivitelezés, rekonstrukció, felújítás).

· Kapcsolódó infrastrukturális létesítmények kialakításához köthető tevékenységek (kölcsönzés, tárolás).

· Meglévő utak többfunkcióssá – kerékpározásra alkalmassá – tételéhez kapcsolódó tevékenységek (pl. erdészeti utak vegyes célú hasznosítása).

· Meglévő településeket összekötő kerékpárutak karbantartáshoz kapcsolódó tevékenységek

· A közösségi közlekedési formák összehangolásához és az elővárosi közlekedés fejlesztéséhez köthető műszaki tevékenységek, valamint az ilyen irányú közlekedés-szervezéshez kapcsolódó fejlesztések (pl. eszközállomány modalitást segítő fejlesztése, térségi integrált utas tájékoztatási, menetrendi és tarifaközösségi rendszerek kialakítása, átszállási kapcsolatok javítása)

6. Az intézkedés célcsoportja(i) 
· Helyi lakosság, 

· térségbe látogatók

· Önkormányzatok, 
· önkormányzati társulások, 
· többcélú kistérségi társulások, 
· közútkezelők, 
· társaságok.

7. Kapcsolódás más intézkedésekhez (más prioritásokhoz, más OP-khoz), az ebből fakadó koordinációs kötelezettségek
Az intézkedés illeszkedik a Regionális Operatív Programon belül a többi prioritási tengelyhez a közlekedési kapcsolatok térségi szervező hatása miatt, valamint a települési és térségi infrastruktúrafejlesztések révén kihat a gazdasági-, a turizmus- és városfejlesztésekre. A turisztikai célú kerékpárutak a ROP II. prioritási tengelyében támogathatóak. Az intézkedés illeszkedik a Közlekedés Operatív Programhoz kiegészítve az ott szereplő beruházásokat a térségi elérhetőségi kapcsolatokkal és közösségi szolgáltatások fejlesztésével. A KözOP támogatja a kötöttpályás közlekedéshez tartozó városi közösségi közlekedés beruházásait, illetve a belvárosok gépkocsi zsúfoltságát enyhítő intermodális rendszerek (P+R) kialakítását. A ROP 4.5. Intézkedését egészíti ki a KözOP által támogatott, régió elérhetőségi viszonyait javító főközlekedési útvonalak fejlesztése.
2. Az operatív program végrehajtását szolgáló konstrukciók

	Prioritás 2.: Regionális turizmusfejlesztés

	Intézkedés 1.: A turisztikai kínálat és fogadókészség minőségi fejlesztése 


1. Táblázat: Az intézkedés keretében támogatható konstrukciók ütemezése

	Konstrukció megnevezése
	Konstrukció indításának időpontja
	Konstrukció zárásának időpontja

	2.1.1.
Kiemelt vonzerő-, termék- és infrastruktúra-fejlesztések támogatása
	2007. február 1.
	forrásfüggő

	2.1.2.
Integrált vonzerő- és termékfejlesztések támogatása
	2007. július 1.
	forrásfüggő 

	2.1.3.
Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelő egyéb szolgáltatások infrastrukturális és minőségi fejlesztése
	2007. július 1.
	forrásfüggő

	2.1.4.
Innovatív kísérleti projektek (experimentation)
	2007. július 1.
	forrásfüggő


2. Táblázat: Az intézkedés pénzügyi keretének ütemezése

	
	Összes
	2007
	2008
	A (%)
	B (%)
	C (%)

	Kötelezettségvállalás (Ft)

	2.1.1.
Kiemelt vonzerő-, termék- és infrastruktúra-fejlesztések támogatása
	9 804 395 807
	6 973 600 190
	2 949 636 378
	
	
	

	2.1.2.
Integrált vonzerő- és termékfejlesztések támogatása
	1 318 086 241
	404 521 560
	913 564 681
	
	
	

	2.1.3.
Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelő egyéb szolgáltatások infrastrukturális és minőségi fejlesztése
	474 202 601
	168 550 650
	305 651 950
	
	
	

	2.1.4.
Innovatív kísérleti projektek (experimentation)
	168 550 650
	84 275 325
	84 275 325
	
	
	

	Mindösszesen
	11 765 235 299
	7 630 947 726
	4 253 128 334
	
	
	

	Kifizetés

	2.1.1.
Kiemelt vonzerő-, termék- és infrastruktúra-fejlesztések támogatása
	
	
	
	
	
	

	2.1.2.
Integrált vonzerő- és termékfejlesztések támogatása
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.
Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelő egyéb szolgáltatások infrastrukturális és minőségi fejlesztése
	
	
	
	
	
	

	2.1.4.
Innovatív kísérleti projektek (experimentation)
	
	
	
	
	
	

	Mindösszesen
	
	
	
	
	
	


*indikatív előrejelzés

Magyarázat:

A = EU és hazai központi költségvetési hozzájárulás aránya

B = Egyéb közkiadás 

C= Magán forrás

2.1. A támogatási konstrukciók bemutatása 

2.1.1. Konstrukció 1.: Kiemelt vonzerő-, termék- és infrastruktúra-fejlesztések támogatása

2.1.1.1. A konstrukció célja

A beavatkozási terület célja a mozaikszerűen összetett turisztikai kínálat „csúcspontjainak” fejlesztésével a Régió, mint turisztikai desztináció markáns újrapozícionálása, melyhez a fejlesztést komplexen kezelő, térségi összefogáson alapuló, nagyszabású, egyedi vonzerővel bíró projekteket támogatja. 

2.1.1.2. A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás 

A konstrukció keretében alkalmazandó eljárás a kétfordulós pályázat. Az első forduló végén – a projekt-előkészítési fázisban – történik az egyszerű projekttervek benyújtásával azon projektek kiválasztása, amelyek a második fázisra – a projektfejlesztési szakasz lezárultával – benyújthatják támogatási igényüket a projekt megvalósítására.

2.1.1.3. A támogatás formája 

Működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem térítendő támogatás).

2.1.1.4. A választott konstrukció indokoltsága  

A turizmus a régió gazdasági bázisának egyre jelentősebb forrását nyújtja, húzóágazatnak tekinthető. Megerősödtek a hagyományos turisztikai térségek, azok nagyobb, önállóbb szerepköröket kaptak (Balaton, Velencei-tó - Vértes, Bakony, Dunakanyar kiemelt térségei).

A Közép-Dunántúli Régió turisztikai imázsában – a Balaton és a Velencei-tó, mint vízparti üdülőhely kivételével – nincs markánsan megjelenő turisztikai fogadóterület, termék, vagy rendezvény. A Régiót kínálati szempontból turisztikai stratégiája is összetettnek nevezi, melynek esetében az arculatépítő elemek megtalálása, létrehozása rendkívül fontos. Hasonlóan jelentős problémát és jövőbeni további kockázatot jelent a térség területileg és tematikusan is egyoldalúan Balaton, illetve hagyományos vízparti üdülés súlypontú turisztikai kínálata. A termékkínálat egyoldalúsága és a rossz piaci pozíció mellett/mögött a turisztikai szolgáltatáskapacitás elavult és összehangolatlan (bár a lassú átstrukturálódás jeleit mutató) szerkezetű, a komplex, erős piaci pozíciójú termékkínálat hiányának ez éppen úgy oka, mint az élménykínálat hiányosságai.

2.1.1.5. Támogatható tevékenységek

A fejlesztési eszköz támogatja az egyedi, jelentős vonzerővel rendelkező, kulturális örökségre vagy természeti adottságra épülő attrakciók fejlesztését, fenntartható látogatókapacitásának bővítését, valamint a látogatási időt és költést bővítő bemutatását és interpretációját. 

Mindezek alapján a következő konkrét tevékenységek támogatását célozza az Akcióterv:

· Kastélyok és várak, egyházi létesítmények értéknövelő megújítása, elsősorban turisztikai funkciókkal való bővítése, amelyek hozzájárulnak új munkahelyek teremtésére:

· a felújításokhoz kapcsolódó infrastrukturális beruházások;

· látogatóbarát szolgáltatások fejlesztése;

· kastélykert, várhoz tartozó park felújítása;

· turisztikai funkciók kialakítása (pl. gyűjtemények bemutatására alkalmas kiállítóterek);

· Múzeumok és régészeti lelőhelyek látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztése és szükség felújítása, bővítése, különösen az élményelemekkel, újszerű, kreatív bemutatási módszerek bevezetésével kapcsolatos beruházások megvalósítása;

· A régió kulturális, természeti és helytörténeti értékeihez, emlékeihez kapcsolódó turisztikai célú témaparkok fejlesztése;

· Termál- és gyógyfürdők fejlesztése:

· Szolgáltatások színvonalának fejlesztése,

· Gyógyászati szolgáltatások fejlesztése a gyógyfürdőkben,

· Új termál- és gyógyfürdők létesítése.

· Az aktív turizmus (pl. lovas, vizi, stb.), kiemelt nagyprojektjeinek beruházásai;

· Nemzeti parkok és más védett természeti területek turisztikai látogathatóságához szükséges fejlesztések ösztönzése
A kiemelt attrakció fejlesztéséhez kötötten támogathatóak az alábbi felsorolt kapcsolódó elemek:
· a támogatott turisztikai vonzerők használatához közvetlenül kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések, pl. bekötő utak, közterületek, parkok, közbiztonság javításához kapcsolódó beruházások; 

· a támogatott létesítmények energiarendszerének megújítása, különös tekintettel a megújuló energia felhasználásra;

· a fejlesztés által megkövetelt speciális szaktudás és kompetencia fejlesztése;

· tanulmányok, tervek készítése a konkrét beruházáshoz kapcsolódóan;

· a turisztikai termék élménykínálatának teljessé tételéhez szükséges kapcsolódó elemek, úgymint a rendezvény- és programkínálat fejlesztése, ezen belül a kiemelt turisztikai vonzerő helyszínén megvalósuló programok infrastrukturális fejlesztése (pl. kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése, rendezvényterek biztosítása, kialakítása, hang- és világítástechnikai fejlesztések, közbiztonsági elemek, fesztiválhelyszínek kialakítása);

· a teljes költségvetés 10%-ig a fejlesztések gyorsabb piaci bevezetése és megtérülése érdekében támogatható a termékek, szolgáltatások bemutatását, értékesítését segítő marketing tevékenység (kiadvány) és kapcsolódó informatikai fejlesztések támogatása (honlap, szálláshely foglalását segítő informatikai eszköz, szoftver), valamint a látványosság környékén a turisták tájékozódását elősegítő információs eszközök, táblák elhelyezése. Végül támogatható a projekt nyomán létrejövő egységes, térségi szintű turisztikai termék piaci bevezetéséhez szükséges marketingterv elkészítése. 

A felsorolt kapcsolódó elemek támogatása a kiemelt attrakció fejlesztéséhez kötötten valósítható meg.

A pályázatok értékelése során elsődleges szempont, hogy a projekt illeszkedjen az intézkedés szellemiségéhez, céljaihoz, illetve a támogatható tevékenységekhez továbbá egyebekben is megfeleljen a pályázatban megfogalmazott feltételeknek.

2.1.1.6. Lehetséges kedvezményezettek 

Az alábbi szervezetek lehetnek pályázók, abban az esetben, ha a fejleszteni kívánt kiemelt turisztikai attrakció és/vagy szolgáltatás tulajdonosai, kezelői, vagy fenntartói. A szervezeti formát tekintve az alábbiak lehetnek kedvezményezettek:

· Települési és megyei önkormányzatok 

· Települési és megyei önkormányzatok intézményei

· Egyházak

· Állami szervezetek (Nemzeti parkok, egyetemek, MÁG, KVI, stb.)

· Non-profit szervezetek

· Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő gazdasági társaságok

· Turisztikai szolgáltatók érdekvédelmi, fejlesztési és marketing szervezetei

· Önkormányzati társulások, szövetségek, fejlesztési tanácsok

· többcélú kistérségi társulások

2.1.1.7. A megvalósítás földrajzi területe

A 2.1. beavatkozási területen belül a kiemelt vonzerők – a régió arculatát érzékelhető mértékben befolyásoló nagyprojektek – fejlesztését támogatja, elsősorban a jelentős turisztikai vonzerővel és/vagy fejlesztési potenciállal rendelkező összefüggő területeken:

· Balaton Kiemelt Üdülőkörzet,

· Velencei-tó Vértes Kiemelt Üdülőkörzet,

· Duna mente,

· Bakonyi térség,

valamint ezek mellett

· a történelmi és régészeti helyszínek, köztük kiemelten az ún. „Királyi Városok”, valamint a kiemelt kastélyok és várak,

· a világörökség-várományos helyszínek,

· az egyedi adottságokkal, természeti és táji értékekkel bíró helyszínek vagy azok közvetlen környezete,

továbbá – a rekreációs térséggé válás érdekében – a gyógy- és termálvízkinccsel, illetve kiemelten a már működő fürdővel rendelkező települések fejlesztésére koncentrálva. 

2.1.1.8. Kiválasztási kritériumok

a. Adminisztratív feltételek 

· A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati Adatlapon nyújtható be.

· A pályázat megfelel a pályázati kiírásban meghatározott formai követelményeknek.

· A pályázat a pályázati útmutatóban előírtaknak megfelelően az Adatlap minden kérdésére hiánytalanul választ ad.

· Előírt dokumentumok csatolása a pályázat anyagához (cégkivonat, mérleg, egyéb nyilatkozatok, szükséges engedélyek).

b. Jogosultsági feltételek

· A pályázat tartalma és a pályázat-kiírási célok összhangban vannak.

· A pályázó az akciótervben és a pályázati kiírásban meghatározott pályázói körhöz tartozik.

· A pályázó min. 2 éves lezárt üzleti mérleggel rendelkezik.

· A pályázat befogadását igazoló KSZ nyilatkozat kézhezvételét megelőzően megkezdett projektre nem lehet támogatást igényelni. A projekt megkezdésének legkorábbi időpontjára kötelező előírás nincsen, de a megkezdésnél figyelembe kell venni, hogy a projektnek legkésőbb a végső pénzügyi elszámolási határidőig meg kell valósulnia.

· A pályázó vállalja, hogy a projekt megkezdésétől számított két éven belül megvalósítja a beruházást és a létrehozott kapacitást, szolgáltatást legalább 3 évig működteti.

· Előnyben részesül a környezetvédelmi szempontokat fokozottan érvényesítő pályázó.

· Előnyben részesül az esélyegyenlőségi szempontokat fokozottan érvényesítő pályázó. 

c. Szakmai kritériumok

Később kerül pontosításra.

d. Pénzügyi kritériumok

· Előnyben van az a projekt, amelyik gazdaságosabb megoldást tesz lehetővé (kevesebb támogatásból több eredményt ér el). 

· Feltétel a pályázat szakmai, pénzügyi megalapozottsága, a fejlesztés költséghatékony megvalósítása. 

e. Kizáró okok

A hatályos állami támogatásokról szóló jogszabályok alapján nem nyújtható támogatás azon pályázó részére (a jelenlegi helyzetnek megfelelően, a jogi változásoktól függően):

· aki vagy amely csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll;

· aki vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis major esetét;

· amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok - államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott – általános és különös feltételeinek, illetőleg ezen feltételek fennállását nem igazolja;

· aki vagy amely gazdálkodó szervezet saját tőkéje, a törzstőke (alaptőke) a jogszabályban előírt legkisebb mérték alá csökkent;

· aki vagy amely nem rendelkezik a szükséges hatósági engedélyekkel a támogatandó tevékenységre, fejlesztésre;

· akiről vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, vagy ezt követően a pályázat elbírálása során bármikor; 

· akinek vagy amelynek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó vagy adók módjára behajtható köztartozása van (kivétel engedélyezett halasztás v. részletfizetés);

· akinek vagy amelynek a tevékenysége/projektje a környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg.

f. Egyéb speciális feltételek

A pályázónak vállalnia kell, hogy a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendeletben, valamint a nemzeti regionális támogatásokról szóló bizottsági iránymutatásban (98/C 74/06) foglaltak alapján, a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, szolgáltatásokat a támogatási szerződésben rögzített üzembe helyezési (befejezési) időponttól számítva, legalább 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti. Amennyiben a pályázó nem tartozik a rendelet hatálya alá, úgy a pályázat benyújtásával önként vállalja a fenti feltétel teljesítését.

A pályázat kiírója a pályázat feltételeinek módosítására vonatkozó jogot fenntartja. A pályázónak tudomásul kell vennie, hogy a Bizottság végső jóváhagyása a programot illetően egyik-másik ponton változtathatja a kiírást.

A második fordulóba kerülés feltételei később kerülnek kidolgozásra. (előmegvalósíthatósági tanulmány, jogosultsági feltételek teljesítése, szakmai feltételeknek való megfelelés). A második fordulóba kerülés nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését.

2.1.1.9. A támogatás mértéke 

· Támogatási intenzitás (közösségi és központi költségvetési forrás aránya) 

85-15%. 

· Támogatási intenzitás számítása: 

A támogatás intenzitás felső határa az Európai Bizottság 2006/C 54/08 iránymutatása és 85/2004 (IV.19) Korm. rendeletet módosító 217/2006 (XI.9) Korm. rendelet alapján meghatározott.

Gazdasági társaságoknál, egyéni vállalkozásoknál a támogatási intenzitás 50%.

Egyéb szervezetek esetén: 85%.

· A támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum 500 mFt maximum 2.000 mFt

· A támogatott projektek mérete (Minimum, maximum): 575 mFt – nincs felső határ

· A kedvezményezettől elvárt önerő mértéke: min. 15 %

2.1.1.10.  A támogatásban részesülő projektek várható támogatási összegének és számának éves ütemezése (becslés)
 

	
	2007
	2008

	2.1.1.
Kiemelt vonzerő- és termékfejlesztések támogatása
	Támogatott projektek támogatási összege
	Támogatott projektek száma
	Támogatott projektek támogatási összege
	Támogatott projektek száma

	
	4 000 – 6 000 mFt
	2-3 db
	4 000 – 6 000 mFt
	2-3 db


2.1.1.11. Elszámolható és nem elszámolható költségek 

Elszámolható költségek
Általános feltételek
A beruházás költségvetésében azok a költségek számolhatók el, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a beruházás végrehajtásához, és megfelelnek a költséghatékonyság elvének, nem haladják meg az adott piacon általánosan elfogadott mértéket. Saját kivitelezést csak az a pályázó végezhet, akinek a cégjegyzékben, illetve a Számviteli tv. alapján erre a tevékenységre jogosultsága van. 

A beruházás elszámolható költségei a tárgyi eszközök és az immateriális javak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint elszámolható bekerülési értéke.

Egyéb, a pályázati kiírásban fel nem sorolt, az egyes támogatható tevékenységekhez szorosan kapcsolódó elszámolható költségeket a pályázatok értékelése során a szakértők bírálják el, melyről a Bíráló Bizottság és az Irányító Hatóság vezetője dönt véglegesen. Az el nem számolható költségek semmilyen formában nem támogathatóak, mérlegelésükre nincs lehetőség.

A programok keretében csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a további feltételeknek:

· A kedvezményezetteknél valóban felmerült költségek, és teljesülésük az eredeti számlákkal, okmányokkal igazolhatóak.

· A támogatási szerződésben rögzített megvalósítási időszakban merültek fel az alábbiakat figyelembe véve:

· támogatásban részesülő projektek esetén elszámolhatóak,

· a projekt előkészítési – a pályázat benyújtásához előírt dokumentációk elkészítéséhez kapcsolódó – költségek (a pályázatok megírása nem tartozik az elszámolható költségek közé), valamint

· a pályázat befogadását követően felmerülő, a közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatos költségek,

· kiviteli terv elkészítése, használatbavételi eljárás költsége (A fejlesztés bekerülési összegéhez kapcsolódó használatbavételi díj abban az esetben számolható el, ha annak számlája a kivitelezői számla benyújtásával egyidejűleg biztosítható)

· Szerepelnek a pályázati dokumentáció elszámolható költségek listáján, és nem szerepelnek a nem elszámolható költségek listáján.

· A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a piaci árat és a piaci ár független módon megállapítható és ellenőrizhető.

A konstrukció keretében elszámolható költségek:

a.) Személyi jellegű költségek:

Az elszámolható költségek között a projektekkel kapcsolatos menedzsment feladatokra megfelelő szaktudás és tapasztalat esetén maximum

- 1 fő projekt menedzser,

építési engedély köteles építést, vagy felújítást is tartalmazó projekt esetén 

- 1 fő műszaki, lehetőleg építőmérnök munkatárs, és

- 1 fő pénzügyes munkatárs,

kizárólag a fentiekben felsorolt funkciókhoz tartozó foglalkoztatásának költségeit el lehet számolni. A projekt menedzsmenttel kapcsolatos költség azonban (bérek és járulékai, egyéb személyi jellegű költségek, szakértői szolgáltatások igénybevétele) a projekt ténylegesen elszámolható költségeknek legfeljebb V %-a lehet.

Bérek és bérjellegű költségek:

A projekt megvalósításában résztvevő, kizárólag a projekt menedzsment feladatokat ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek elszámolhatók.

A bérek a hazai jogszabályok szerint fizetendő adókkal és járulékokkal együtt számolhatóak el, amennyiben az elszámolni kívánt jövedelem személyi jövedelemadó- és járulékköteles.

A közigazgatási dolgozók bére akkor számolható el, ha a projekt végrehajtásához kapcsolódik, amennyiben pedig kötelező hatósági feladatok ellátásához kapcsolódóan merül fel, akkor nem számolható el.

Ha nincs a kedvezményezettnek a menedzsment feladatokra kellő szakmai tapasztalattal, végzettséggel rendelkező szakembere, akkor megfelelő szakmai színvonal biztosítása érdekében a közbeszerzési szabályok alkalmazásával szakértői szolgáltatást is igénybe lehet venni a projekt menedzsment feladatok ellátásához, a projekt menedzsment költségkeret terhére.

Útiköltséget és ellátmány/napidíj és szállásköltség:

A projekt megvalósításában résztvevő, kizárólag a projektmenedzsment feladatokat ellátó munkatársaknak a projekt megvalósításához közvetlenül köthető, a projekt támogatott tevékenységekhez kapcsolódó, külső helyszínen történő munkavégzése miatt felmerülő utazási, ellátási és szállásköltségei elszámolhatóak a projekt terhére.

Az utazási és ellátmány/napidíj költségek az utánuk - a magyar jogszabályok szerint - fizetendő járulékokkal együtt számolhatóak el.

b.) Beszerzések:

A támogatott projekt megvalósítása során a kivitelezőt a vonatkozó közbeszerzési szabályok betartásával kell kiválasztani, a kivitelező nem lehet a kedvezményezett partnere.

Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetén a beszállító kiválasztásához legalább három ajánlatot kell bekérni.

Eszközbeszerzések:

Ezen a sorokon a támogatott tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések) beszerzésének a költségeit lehet megtervezni.

A projekt eszközbeszerzéssel kapcsolatos költség azonban a projekt ténylegesen elszámolható költségeknek legfeljebb W%-a lehet.

c.) Építések

A projekt keretében kizárólag a támogatott célokhoz szorosan kapcsolódó, azok megvalósításához szükséges 

· a tevékenységhez szükséges fel/alépítmények, létesítmények, létesítési, kivitelezési költségei,

· továbbá a komplex terület-előkészítési munkák (bontás, tereprendezés, kármentesítés, stb.), az építményi (telek határon belüli) infrastruktúra (zöldterület-építési, felújítási, átalakítási - ezen belül különösen az akadálymentesítési) munkák kivitelezésével kapcsolatos költségek számolhatók el, amelyek végrehajtása nélkül az épületek nem alkalmasak a projektben tervezett szerep ellátására.

d.) Szolgáltatások igénybevétele:

Ennél a költségnemnél külső vállalkozóktól, szervezetektől igénybevett szolgáltatások ellenértéke tervezendő (pl. képzés, fordítás-tolmácsolás költsége stb).

A szolgáltatások között kell megtervezni a nyilvánosság biztosításával, a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos költségeket, valamint az építési munkáknál kötelezően előírt műszaki ellenőri, könyvvizsgálói díjakat.

A szolgáltatások között elszámolható a pályázat előkészítéséhez igénybevett szolgáltatások költségei (építési tervdokumentáció elkészítésének költségei, megvalósíthatósági tanulmány költsége stb) önkormányzatok esetén, de nem számolható el a pályázatírás költsége. 

A szolgáltatások között kell tervezni a turisztikai szolgáltatások minőségi fejlesztéséhez szakemberek szakmaspecifikus, informatikai, idegen nyelvi, kommunikációs készségre irányuló képzésekeit is, amelynek a teljes költségvetés összegének 10%-át nem haladhatja meg.

A megvalósult fejlesztések turisztikai marketing költségeit is lehet tervezni. (turisztikai kiállításokon való megjelenés, hirdetések, kiadványok készítése, e-marketing (pl. honlap).

A fenti szolgáltatások mindösszesen nem haladhatják meg a költségvetés 15%-át.

e.) Adminisztratív költségek:

Jogi költségek

A jogi tanácsadás díjai, jegyzői illetékek, amelyek szükségesek a projekt előkészítéséhez, indításához és megvalósításához elszámolhatóak, ha közvetlenül kapcsolhatók a projekthez és szükségesek annak előkészítéséhez, indításához és megvalósításához. 

Az elszámolást alátámasztó és elszámolási bizonylatok a szerződések, ill. a számlák, vagy azzal egyenértékű okmányok.

Jogi biztosítékok költségei

A pályázati kiírás a kedvezményezett számára jogi biztosíték (bankgarancia, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, vagy készfizető kezességvállalás, és/vagy jelzálogjog ingatlan és ingó vagyontárgy) nyújtását írja elő, és az ezzel kapcsolatban felmerült, igazolható költségek elszámolhatók.

ÁFA 

Az ÁFA csak akkor elszámolható kiadás, amennyiben a kedvezményezett nem igényelheti vissza. (A visszaigényelhető ÁFA-hoz nem nyújtható támogatás, még abban az esetben sem, ha a kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetőségével.)

Pénzügyi, banki költségek:

A pályázati dokumentáció előírja a kedvezményezett számára a támogatás és a projekt pénzforgalmának lebonyolítására külön alszámla nyitását, és az ezzel kapcsolatban felmerülő többletköltségek közül a számlanyitás és a számlavezetés díja elszámolható. A pénzügyi, banki költségek, ráfordítások közül nem elszámolható költségek a pénzügyi műveletek díjai (forgalmi jutalék), a valuta átváltásából származó veszteségek, illetve díjak. A pénzügyi, banki költségek nem haladhatják meg a teljes megvalósítás elszámolható költségének 1%-át.

A jogi szolgáltatás harmadik féltől való igénybevételének költsége csak akkor számolható el, ha a kedvezményezett nem rendelkezik megfelelő szakemberekkel a feladat ellátásához.

Nem elszámolható költségek

A felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem számolható el. A konstrukció keretében nem elszámolható költségek közül különösen felhívjuk a figyelmüket az alábbi, a projekt költségvetése során nem tervezhető költségekre:

· olyan alvállalkozói szerződésekkel kapcsolatban felmerült költségek, amelyek növelik a tevékenység végrehajtásának költségeit, de a hozzáadott érték nem arányos a költségekkel,

· az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött alvállalkozói szerződésekkel kapcsolatban felmerült költségek, amelyekkel kapcsolatban a szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, hacsak az ilyen költségeket a kedvezményezett nem igazolja a munka vagy a szolgáltatás valóságos értékére való hivatkozással,

· fogyasztási cikkek, készletek, járművek beszerzése, kivéve a turisztikai attrakcióhoz elengedhetetlenül szükséges járművek (pl. csónak, kerékpár, stb.) 

· használt műszaki berendezések költségei,

· üzletrész- és részvényvásárlás,

· eszköz- és ingatlanbérlet,

· természetbeni hozzájárulások,

· lízing díj,

· biztosítások költségei,

· banki és pénzügyi költségek, kamat tartozás kiegyenlítése, hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek, kivéve a projekt megvalósításához kapcsolódó bankszámla nyitás és vezetés költségei,

· deviza átváltási jutalékok és veszteségek,

· jutalékok és osztalék, profit kifizetése,

· visszaigényelhető, adók,

· bírságok, kötbérek és perköltségek,

· a pályázatok megírásának költségei a felmerülés időpontjától függetlenül,

· a projekt üzemeltetésének és fenntartásának költségei,

· általános költségek (rezsi),

· reprezentációs költségek,

2.1.1.12. A konstrukció elvárt eredményei, hatásai

Gazdasági hatás:

· nő a régón belüli turisztikai vállalkozások versenyképessége; 

· a kiemelt attrakciók, mint arculatépítő elemek fejlesztésével erősödik a régió turizmus területén való nemzetközi szerepe;

· bővülnek a régión belüli turisztikai cégek piaci lehetőségei;

Társadalmi hatás:

· esetenként az új gazdasági ág megjelenésével, de mindenképpen az erősödésével új foglakoztatási lehetőségek nyílnak meg;

· érezhetően növekszik a projekt által érintett területen a háztartások jövedelmi szintje;

· erősödik a társadalmi kohézió;

Környezeti hatás:

· mind a természeti, mind az épített környezetben pozitív elmozdulás következik be a jelenlegi állapothoz képest, elsősorban a projekt közvetlen környezetében, de hosszabb távon mind nagyobb területre való kisugárzással;

Területi hatás: 

· a kiemelt projekt helyszínei kisugárzó hatást gyakorolnak a környező térségekre, további vonzerő-fejlesztéseket és termékkínálat bővülést indukálnak;

2.1.1.13. Monitoring mutatók 

4. Táblázat: Monitoring mutatók

	Mutató
	Típus
	Mérték​egység
	Forrás
	Bázis
	Cél 2008
	Mérés gyakori​sága
	Kapcsolat az indikátor​rendszer​hez

	A fejlesztések hatására létrehozott új munkahelyek száma (db)
	Eredmény
	fő
	IH/KSH
	0
	30
	Évente
	

	1000 állandó lakosra jutó vendégéjszakák száma (db)
	Eredmény
	db
	KSH
	2.212
	2.268
	Évente
	

	Támogatott kiemelt vonzerők és termékek száma (db)
	Output
	db
	Monitoring rendszer
	0
	10
	Évente 
	

	Új és felújított kereskedelmi szállás-férőhelyek száma (db)
	Output 
	db
	Monitoring rendszer
	0
	20
	Évente
	


2.1.1.14. A közösségi politikák érvényesítése

· Esélyegyenlőség 

Az intézkedésben az esélyegyenlőség nem kiemelt szempont, de közvetlen, gyenge pozitív hatása van. 

A pályázónak figyelmet kell fordítani arra, hogy a projekt biztosítsa a nemek közti esélyegyenlőséget, törekednie kell a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének előmozdítására, a projekt minden fázisában a nemek kiegyensúlyozott részvételére, a projekt eredmények nők általi teljes körű hozzáférésére. Ezen kívül a pályázónak figyelmet kell fordítani arra, hogy minden állampolgár, elsősorban a fogyatékossággal élők, a roma emberek és más hátrányos helyzetű csoportok számára megteremtődjön az esélyegyenlőség a társadalmi élet minden területén azáltal is, hogy részvételük biztosítva van a projekt minden fázisában, és teljes körűen hozzáférnek a projekt eredményekhez. Lehetőség szerint a projekt megtervezésétől a kivitelezésig a projektmenedzsmentben képviseltetve vannak. Ezáltal a projektek hozzájárulnak a regionális politika egyik fő célkitűzésének eléréséhez, azaz a társadalmi kohézió erősítéséhez.

Az esélyegyenlőség szempontjai érvényesülnek például azáltal, hogy:

· A beruházások során minden esetben biztosítani kell az épületek akadálymentesítését, amit közhasználatú építmények esetén a jogszabályok kötelező érvénnyel is előírnak. Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek keretében megvalósul a komplex akadálymenetesítés, azaz a fizikai környezet és a kommunikációs akadálymentesítés is. Az IH a fenti elv alkalmazását nyomon követi. 

· A projektek kiválasztásakor biztosítani kell a nők és férfiak egyenlő esélyekkel történő foglalkoztatását is. A projektkiválasztás folyamatában elsőbbséget élveznek a női vállalkozók és pályázók, illetve azon pályázatok, amelyek tervezésében törekednek a projekt eredményeihez való lehető legszélesebb körű hozzáférést biztosító intézkedések megvalósítására. A női kedvezményezettek száma és a számukra adott támogatások összege monitorozásra kerül.

· Fenntartható fejlődés 

Minden támogatott projektnek meg kell felelnie a hatályos környezetvédelmi jogszabályoknak. Az intézkedés várható negatív környezeti hatásait a projekt-kiválasztási kritériumokkal kell minimálisra csökkenteni. A fenntartható turisztikai fejlesztéseket illetően biztosítani kell a vonzerők, természeti értékek és területek környezetkímélő használatát, melynek előfeltételei, hogy a fejlesztés összhangban legyen az adott terület kezelési tervével, valamint az adott területen a védettségi szint nem csökkenhet. 

Azok a projektek részesülnek előnyben, amelyek környezetileg hasznos megoldásokat alkalmaznak és kihasználják az intézkedés nyújtotta „környezeti lehetőségeket”, pl: 

· föld-takarékossági megoldások; 

· anyag-, energia- és hulladék-takarékossági megoldások; 

· a turizmus okozta környezeti terhek csökkentése; 

· zöldterületek növelése; 

· a környezetbarát életmód népszerűsítése és terjesztése; 

· a kulturális és természeti értékek védelme. 

Külön figyelmet kell fordítani a természeti és tájértékek megőrzésére.

Az infrastrukturális fejlesztéseknél fokozott figyelmet kell fordítani a hatékony és környezetbarát energetikai eljárások alkalmazására (megújuló és alternatív energiaforrások, környezetbarát építő anyagok stb.) és tájba illeszkedő beruházások megvalósításával.

· Partnerség

A partnerség fontos eleme a konstrukció tervezésének és végrehajtásának is. 

Partnerség a tervezésben

Cél a „regionális turizmusfejlesztés” prioritás tervezésében közreműködő munkacsoport kibővítése a prioritás pályázati felhívásainak elkészítésében, megvitatásában. 

A konstrukció szempontjából elengedhetetlenül szükséges, hogy az érintett turisztikai szolgáltatók képviselői, valamint önkormányzatok, gazdasági társaságok képviseletével ellátott szervezetek részt vegyenek a munkacsoportban. Ugyanígy elengedhetetlen, hogy a turizmus országos szintű irányításával foglalkozó szervezetek is helyet kapjanak a munkacsoportban, így érvényesítve az országosan megfogalmazott célok érvényesülését a konstrukció pályázati kiírásaiban. 

Partnerség a végrehajtó intézményrendszeren belül

A konstrukció csak a végrehajtó intézményrendszer szoros partnerségi együttműködésében valósítható meg. E partnerségi kör tartalmazza a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az Irányító Hatóság, valamint a közreműködő szervezet és kapcsolódó minisztériumok képviselőit. 

Partnerség a megvalósításban:

A partnerség fontos kiemelt fontosságú eleme a megvalósuló pályázatoknak, mivel sokszínű turisztikai kínálatot csak több különböző profilú turisztikai szolgáltató szervezet együttműködésben tud megvalósítani. E cél elérése érdekében a konstrukció megkülönböztetett figyelmet fordít a partneri együttműködésben megvalósuló projektek támogatásának.

· Nyilvánosság

A konstrukció nyilvánosságának biztosítását kettős alapelv vezérli. Elsődleges fontosságú, hogy az információkhoz való hozzájutásban a kommunikációs tevékenység megteremtse az esélyegyenlőséget elsősorban a potenciális kedvezményezettek részére, másodsorban, hogy a támogatások felhasználásában olyan nyilvánosságot biztosítson, amely világossá és átláthatóvá teszi annak folyamatát, hogy a közpénzeket milyen célokra és milyen módon fordítják.

A nyilvánosság biztosítására tervezett eszközök:

· média → sajtóközlemények, sajtóesemények, interjúk, háttéranyagok, projektlátogatás;

· események → fórumok, információs napok, workshop-ok, szakmai viták, szemináriumok, konferenciák, projektátadások, egyéb regionális rendezvények;

· kiadványok → hírlevél, brosúrák, szóróanyagok, projekt információs lapok, jelentések, tanulmányok, összefoglalók, mappák, DM akciók;

· elektronikus média (hírlevelek, hirdetések, küldemények Interneten és e-mail-en); 

· Dekorációs/tájékoztató eszközök → kivitelezői táblák, emléktáblák, zászlók, tablók matricák, poszterek, installáció;

Egyéb - infrastrukturális beruházásoknál az ideiglenes hirdetőtábla felállítása, illetve ennek eltávolítása után a nagyközönség által elérhető helyszíneken állandó emlékeztető táblák felállítása. A beruházás összegétől függetlenül, ha az arra illetékes hazai szerv valamilyen tájékoztatást ad a projektre vonatkozóan, a Közösség hozzájárulását fel kell tüntetni, illetve a beruházás megvalósításának mérföldköveihez kapcsolódó rendezvényekre a Támogató képviselőjét meg kell hívni. Társfinanszírozott képzések esetén a képzési tevékenységek kedvezményezettjeinek tájékoztatása arról, hogy az Európai Unió által társfinanszírozott képzésben vettek részt.

2.1.1.15. A konstrukció indításának és megszüntetésének feltételei

· Konstrukció indítása

2007. év elején a konstrukció indítható, amennyiben konstrukció indításához szükséges alábbi tevékenységek megvalósulnak:

· kétfordulós eljárásban alkalmazandó első forduló pályázati felhívásának elkészítése;

· pályázati felhíváshoz tartozó útmutatók, eljárásrendek és a támogatási szerződés minta elkészítése;

· döntéshozatali eljárásrend kidolgozása;

· források rendelkezésre állása;

· Konstrukció megszüntetése 

A konstrukció megszüntetése válik szükségessé:

· legkésőbb 2008. december 31-én;

· amennyiben a konstrukcióra allokált források lekötésre kerülnek.

2.1.1.16. A konstrukció kategorizálása az EU rendeletek alapján

5. Táblázat: A konstrukció kategorizálása
	
	2.1.1. Kiemelt vonzerő-, termék- és infrastruk​túra-fejlesztések támogatása
	2.1.2. Integrált vonzerő- és termékfejlesztések támogatása
	2.1.3. Szálláshelyek és a turiszti​kai termékkínálat értékét növelő egyéb szolgáltatások infrastruk​turális és minőségi fejlesztése
	2.1.4. Innovatív kísérleti projektek (experimentation)

	Kategória
	
	
	
	

	Beavatkozási terület
	
	
	
	

	Gazdasági tevékenység
	
	
	
	

	Támogatás formája
	
	
	
	

	Területi besorolás
	
	
	
	

	NUTS kód
	
	
	
	


	Prioritás 4.: Helyi és térségi kohéziót segítő infrastrukturális fejlesztés

	Intézkedés 4.5. Az elérhetőség fejlesztése


1. Táblázat: Az intézkedés keretében támogatható konstrukciók ütemezése

	Konstrukció megnevezése
	Konstrukció indításának időpontja
	Konstrukció zárásának időpontja

	4.5.1.
Térségi jelentőségű közutak fejlesztése
	2007. III. név
	2013

	4.5.2.
Belterületi utak fejlesztése
	2007. február
	2013

	4.5.3.
Kerékpárút hálózat fejlesztése
	2007. III. név
	2013

	4.5.4.
Közösségi közlekedés fejlesztése
	2009.
	2013


2. Táblázat: Az intézkedés pénzügyi keretének ütemezése

	
	Összes
	2007
	2008
	A (%)
	B (%)
	C (%)

	Kötelezettségvállalás (Ft)

	4.6.1.
Térségi jelentőségű közutak fejlesztése
	2 887 557 889
	676 349 623
	2 211 208 266
	
	
	

	4.6.2.
Belterületi utak fejlesztése
	1 552 699 246
	676 349 623
	876 349 623
	
	
	

	4.6.3.
Kerékpárút hálózat fejlesztése
	450 899 749
	225 449 874
	225 449 874
	
	
	

	4.6.4.
Közösségi közlekedés fejlesztése
	0
	0
	0
	
	
	

	Mindösszesen
	4 891 156 884
	1 578 149 121
	3 313 007 764
	
	
	

	Kifizetés

	4.6.1.
Térségi jelentőségű közutak fejlesztése
	
	
	
	
	
	

	4.6.2.
Belterületi utak fejlesztése
	
	
	
	
	
	

	4.6.3.
Kerékpárút hálózat fejlesztése
	
	
	
	
	
	

	4.6.4.
Közösségi közlekedés fejlesztése
	
	
	
	
	
	

	Mindösszesen
	
	
	
	
	
	


*indikatív előrejelzés

Magyarázat:

A = EU és hazai központi költségvetési hozzájárulás aránya

B = Egyéb közkiadás 

C= Magán forrás

2.2. A támogatási konstrukciók bemutatása 

2.2.1. Konstrukció 2.: Belterületi utak fejlesztése
A konstrukció célja

A konstrukció célja a megfelelő kiépítettségű és jó minőségű önkormányzati belterületi utak biztosításával a települési szolgáltatások gyorsabb elérése, a közösségi közlekedési eszközök gyorsabb elérhetősége, a települési népességmegtartó képesség javítása, a gazdasági fejlődés és társadalmi innovációk minél gyorsabb terjedésének elősegítése, a munkahelyek gyorsabb megközelíthetősége, a településkép javítása, komfortérzet növelése. Cél a települési közlekedési infrastruktúra elvárt színvonalúra fejlesztése, a helyi közutak kiépítettségének növelése, a kiépített utak megfelelő műszaki paramétereinek biztosítása, felújítás, rekonstrukciós munkák végzése belterületi utakon.

A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás 

Egyfordulós nyílt pályázat.

A támogatás formája 

Vissza nem térítendő támogatás

A választott konstrukció indokoltsága

A települési szintű önkormányzati utak jelentős része leromlott műszaki állapotú. A közlekedési létesítmények megfelelő szintű kiépítettsége fontos ahhoz, hogy a lakosság a munkába járást, a szolgáltatások elérését, a közösségi közlekedési csomópontokat képesek legyenek minél rövidebb idő alatt elérni. A meglévő utak felújításával, korszerűsítésével, építésével, megteremtődik a feltétele a hatékony és gyors településen belüli közlekedéshez. A települési környezet és az életminőség javítása, az elérési idők csökkenése hozzájárul a térségi szolgáltatások és intézményekhez való hozzáférés javításához. A minőségjavítás következtében nő az utasbiztonság és -kényelem, csökken a balesetveszély, javul a belső elérhetőség és mobilitás, csökken a környezeti terhelés, mindezzel nő a településeken lakók életminősége. A biztonságnövelő fejlesztések hatására javul a településeken a közlekedésbiztonság, csökken a forgalom, a zajterhelés, a rezgés, a balesetveszélyes helyzetek kialakulásának lehetősége. Az egyre erősödő tranzitforgalom ellehetetleníti egyes települések átmenő forgalmát a régióban. Ennek egy része ezért áttevődik a párhuzamos belső települési utakra, melyek kapacitása és kiépítettsége nem teszi lehetővé a forgalom levezetésének zavartalanságát. Ezeken a területeken állandósult a torlódás, a haladási sebesség lecsökkent, a balesetveszély megsokszorozódott, a környezeti ártalmak fokozódnak. Mindezek elsősorban a települések környezetét és lakosságának életminőségét rontják. A települési közúthálózati elemek kiépítettsége nem teljes, a kiépített szakaszok burkolatának minősége, szélessége, teherbírása több helyen nem megfelelő, ezért fontos a jelentős forgalmú önkormányzati tulajdonú közutak kiépítésének, rekonstrukciójának, felújításának támogatása.

Támogatható tevékenységek

· Az önkormányzati tulajdonú belterületi utak korszerűsítése, felújítása, megerősítése, építése a települési központok megközelíthetőségének javítása érdekében.

· A fejlesztések, az útberuházásokhoz kapcsolódó korszerűsítését (csapadékvíz-elvezetés, közterület rendezés, közterület revitalizáció, elválasztott rendszerű gyalogos közlekedés biztosítása), a közlekedésbiztonság növelését (biztonsági berendezések, forgalomtechnikai eszközök és jelzések) szolgáló beruházásokat is tartalmazzák.

· Burkolat- és teherbírás javításhoz, szélesítéshez, kiépítéshez kapcsolódó tevékenységek (kiviteli terv készítés, tervezés konkrét beruházáshoz kapcsolódóan, kivitelezés, rekonstrukció, felújítás).

· Helyi kiépített, illetve kiépítetlen önkormányzati tulajdonú közutak rekonstrukciójával, felújításával illetve kiépítésével kapcsolatos tevékenységek (konkrét beruházáshoz kapcsolódóan kiviteli terv készítés, kivitelezés, rekonstrukció, felújítás)

· Meglévő utak többfunkcióssá – kerékpározásra alkalmassá – tételéhez kapcsolódó tevékenységek 

· Kapcsolódó infrastrukturális létesítmények kialakításához köthető tevékenységek (kölcsönzés, tárolás).

Nem támogatható tevékenységek:

- a támogatás átadása, vagy abból kölcsön folyósítása más szervezetek számára;

- veszteségek finanszírozása;

- megkezdett, vagy már befejeződött projektek és/vagy tevékenységek finanszírozása;

- olyan projektek, tevékenységek finanszírozása, amelyek fizikai megvalósítása és pénzügyi elszámolása nem történik meg a program szintű záró határidőig valamint kifizetése túlnyúlik a végső kifizetési határidőn.

Lehetséges kedvezményezettek 

A pályázó szervezetek lehetnek:

- Települési önkormányzatok (kivétel megyei jogú városok önkormányzatai)

A megvalósítás földrajzi területe

Közép-dunántúli régió települési belterületei kivéve a 4 megyei jogú város közigazgatási területét (Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém, Dunaújváros)

Kiválasztási kritériumok

A pályázóknak a következő mellékletekkel, dokumentumokkal kell igazolniuk a megfelelőségüket az adott konstrukció relevanciájában:

- Létesítő okirat : A pályázó megalapításáról szóló jogerős bírósági bejegyzése/i.

- Jogerős működést igazoló dokumentum: önkormányzatok részéről alakulási jegyzőkönyv jegyző által hitelesített másolata

- Legutolsó lezárt év pénzügyi beszámolói (éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, főkönyvi kivonat, költségvetési beszámoló. Önkormányzatok és intézményeik esetében a 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet alapján a kötelezően közzéteendő közérdekű adatok:tehát az éves elemi költségvetés - éves (elemi) költségvetési beszámoló 01-es, 34-es, 35-ös,37-es és 08-as űrlapjai.

- Aláírási címpéldány, vagy közjegyző által hitelesített másolata

- Tervező és illetékes közlekedési hatóság nyilatkozata nem engedélyköteles tevékenységről: A nyilatkozat kizárólag nem engedélyköteles tevékenység felmerülése esetén csatolandó.

- Testületi döntés, vagy azzal egyenértékű bizottsági határozat a beruházás műszaki és pénzügyi megvalósítására vonatkozóan.

- Önéletrajz: A pályázathoz mellékelni kell a projektmenedzser, valamint a projekt megvalósításában a pályázó, valamint a partner szervezetek részéről résztvevő szakmai, műszaki valamint pénzügyi munkatársak önéletrajzát, a mellékelt önéletrajz minta alapján.

- Összefoglaló szakértői táblázat: A projekt megvalósításában résztvevő szakértők szakmai tapasztalatainak és hátterének rövid összefoglalása a megadott mintatáblázat szerint. 

- ÁFA nyilatkozat:A pályázónak ki kell töltenie az ÁFA-nyilatkozatot.

- Nyilatkozat saját forrás rendelkezésre állásáról: A pályázó írásos nyilatkozatával igazolja a saját erő rendelkezésre állását.

- A pályázó nyilatkozata: A pályázónak és a támogatásban részesülő partnereknek nyilatkoznia kell arról, hogy az általa a pályázatban megadott adatok valósak, a pályázat érvényességi idejéig vállalja megismert feltételeket, stb.

- Éves bontású pénzforgalmi terv: Az éves pénzforgalmi terv segítségével kell a pályázónak a projekt pénzügyi fenntarthatóságát megmutatnia: az egyes években a projekt milyen bevételekre és milyen forrásból támaszkodik, azzal szemben milyen kiadások jelennek meg.

- Hatósági engedélyek, igazolások, állásfoglalások eredeti példányai (építési engedély szintű tervdokumentáció, örökségvédelmi, környezeti hatásvizsgálat, tulajdoni lap, települési főépítész támogató nyilatkozata, képviselőtestület határozata, lakossági egyeztetések dokumentumai, települési rendezési terv területre vonatkozó előírásai és szabályozási terv kivonata): Amennyiben a fejlesztés építési engedély köteles, építési engedély szintű tervdokumentáció szükséges, valamint igazolás az elsőfokú építési hatóság részéről arra vonatkozóan, hogy az építési engedélyre vonatkozó kérelmet a pályázó benyújtotta. Engedély köteles tevékenység esetén szükséges továbbá a területi főépítész támogató nyilatkozata is (a támogatási szerződés megkötésének alapfeltétele a jogerős építési engedély megléte). Amennyiben a fejlesztés a 20/2001 (II.14.) kormányrendelet alapján környezeti hatásvizsgálat köteles, a pályázat benyújtásának feltétele az, hogy a szükséges környezeti hatásvizsgálatot már elvégezték, és a pályázó rendelkezik környezetvédelmi engedéllyel. A pályázat benyújtásakor mellékelni kell a környezetvédelmi engedélyt és a környezeti hatástanulmány részét képező közérthető összefoglalót. Építés esetén a beruházással érintett ingatlan a pályázat benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját is szükséges csatolni, illetve az esetleges jelzálogjogosultak és tulajdonos társak hozzájárulását a fejlesztéshez.

- Banki igazolás saját forrás rendelkezésre állásáról: A pályázónak banki igazolással kell igazolnia a pénzbeli saját erejének a meglétét. Amennyiben a pályázó pénzbeli saját erőt biztosít, a rendelkezésre bocsátott összegről a benyújtás időpontjától számított 15 napnál nem régebbi bankszámlakivonatot kell csatolnia. Amennyiben a pályázatban megjelölt egyéb saját forrás biztosításához hitelfelvételre kerül sor, akkor a saját forrás igazolásához a hitelösszegre vonatkozóan a hitelszerződés másolatát vagy a banki hitelígérvényt kell csatolni. A hitelígérvényben a hitel folyósítását csupán egy feltételhez, mégpedig a támogatás elnyeréséhez kötheti a bank.

- 2003. évi CXXIX. közbeszerzési törvény alapján 30 napnál nem régebbi igazolás

a, Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivataltól arról, hogy a pályázónak lejárt adó-, egészség-, és nyugdíjbiztosítási járuléka nincsen.

b, Az illetékes vámhatóság igazolása arról, hogy a pályázónak vámtartozása nincsen.

- Polgármesteri nyilatkozat az érvényes településrendezési tervhez (település-szerkezeti és szabályozási tervek) való illeszkedésről

- Projektmenedzsment címén felmerülő bérköltségek piaci viszonyoknak való megfelelőségének igazolása (pl. KSH adat, munkaügyi statisztika) 

- Képviselőtestület határozata (vagy Bizottsági határozat amennyiben az önkormányzat SZMSZ-ében meghatározott értékhatáron belül van), illetve a pályázó szervezet döntéshozó testületének határozata a saját forrás biztosításáról.

Előnyt élveznek:

· Azok a települések, akik hálózatos felújításban gondolkodnak (településeket összekötő út belterületi szakasza/bekötő út belterületi szakasza, gyűjtőút, kiszolgáló utak, lakóterületi utak, ipari területek ellátó útszakaszai) – gyűjtő és kiszolgáló rendszer.

· Azok az útszakaszok, melyeken tömegközlekedés bonyolódik,

· Azok melyek különleges jelentőségű, kiemelt közösségi létesítményeket közelítenek meg

· Gazdaságfejlesztő hatást elősegítenek

Nem vehetnek részt a pályázatban, illetve nem részesülhetnek támogatásban sem főpályázóként, sem partnerként azok a potenciális pályázó szervezetek,

- amelyek csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt állnak, amelyek üzletmenetét bíróság által kirendelt biztos irányítja, amelyek tárgyalásban állnak hitelezőikkel törlesztéseik átütemezése ügyében, amelyek felfüggesztették működésüket, vagy a fentiekben felsorolt esetek alanyai, valamint ha a hazai törvényekben és jogszabályokban meghatározott más, hasonló eljárás miatt ilyen vagy hasonló helyzetben vannak;

- amelyeket a tisztességes üzleti magatartási szabályok megsértéséért jogerősen elítélték (amely ellen fellebbezésnek lehetősége nincs);

- amelyek olyan bizonyíthatóan súlyos szakmai vétséget követtek el, amit a Szerződő Hatóság igazoltnak lát; 

- amelyeknek a bejegyzésük helyén, vagy a Szerződő Hatóság, esetleg a projekt megvalósításának felségterületén adótartozásuk vagy adók módjára behajtható köztartozásuk (pl. egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulék) van az állam vagy az önkormányzatok felé;

- amelyek jogerős bírósági ítéletek alanyai voltak csalás, korrupció, szervezett bűnözésben való részvétel vagy bármilyen más, az Európai Közösség pénzügyi érdekeit sértő illegális tevékenység vádjával;

- amelyekről megállapították a súlyos szerződésszegés tényét, mert nem tettek eleget valamely más, a Közösség által finanszírozott tevékenységük szerződésben foglalt kötelezettségeinek;

- amelyek a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét;

- a pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett.

- a pályázó a korábbi szabálytalanság miatt rámért joghátrány alól 5 év után mentesül.

A támogatás mértéke

· Támogatási intenzitás (közösségi és központi költségvetési forrás aránya) 75-25%

· Támogatási intenzitás számítása: 70%

· A támogatás minimális és maximális összege: Minimum 5 millió HU, Maximum 100 millió HUF

· A támogatott projektek mérete (Minimum, maximum): minimum 7 142 857 millió HUF

· A kedvezményezettől elvárt önerő mértéke:30%

A támogatásban részesülő projektek várható támogatási összegének és számának éves ütemezése (becslés)
 

	
	2007
	2008

	Belterületi utak fejlesztés
	Támogatott projektek száma
	Támogatott projektek támogatási összege
	Támogatott projektek száma
	Támogatott projektek támogatási összege

	
	13
	676 349 623
	19
	876 349 623


Elszámolható és nem elszámolható költségek 

Elszámolható költségek

Általános feltételek

- A programok keretében csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek:

- A kedvezményezetteknél valóban felmerült költségek, és teljesülésük az eredeti számlákkal, okmányokkal igazolhatóak.

- A támogatási szerződésben rögzített megvalósítási időszakban merültek fel az alábbiakat figyelembe véve:

· Támogatásban részesülő projektek esetén elszámolhatóak 

· A projekt előkészítési – a pályázat benyújtásához előírt dokumentációk elkészítéséhez kapcsolódó – költségek (a pályázatok megírása nem tartozik az elszámolható költségek közé), valamint

· A pályázat befogadását követően felmerülő, a közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatos költségek.

· kiviteli terv elkészítése, használatbavételi eljárás költsége. /A fejlesztés bekerülési összegébe beszámítható a használatbavételi díj abban az esetben számolható el, ha annak számlája a kivitelezői számla benyújtásával egyidejűleg biztosítható./

- Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, és nélkülözhetetlenek annak előkészítéséhez, elindításához és/vagy végrehajtásához és a projekt elfogadott költségvetésében betervezésre kerültek.

- Szerepelnek a pályázati dokumentáció elszámolható költségek listáján, és nem szerepelnek a nem elszámolható költségek listáján.

- A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a piaci árat és a piaci ár független módon megállapítható és ellenőrizhető.

Az önkormányzati belterületi úthálózatot tekintve:

· a szilárd burkolatú út felújítása, kapacitásbővítése

· csomóponti területek fejlesztése, kialakítása

· balesetveszélyes csomópontok megszüntetése,

· akadálymentesítés

· a meglévő szabályozási szélességen belül 

· járda felújítás, -építés

· zöldterület felújítás, -fejlesztés

· felszíni csapadékvíz-elvezetés fejlesztése, kialakítása

· kerékpárút fejlesztés, kialakítás

A konstrukció keretében elszámolható költségek:

- Önkormányzati tulajdonú belterületi utak építéséhez, felújításához, szélesítéséhez és burkolatának megépítéséhez, megerősítéséhez, továbbá csomópontok építéséhez kapcsolódó költségek számolhatók el. A fejlesztések az út alatt és mellett található infrastrukturális elemek építését, korszerűsítését (csak a csapadékvíz-elvezetés), a közlekedésbiztonság növelését (biztonsági berendezések, forgalomtechnikai eszközök és jelzések, járda építés) és a környezet védelmét szolgáló beruházásokat is tartalmazzák (közterület fejlesztés és revitalizáció)

- Az előzőekben felsorolt infrastrukturális, közlekedésbiztonságot ill. környezetvédelmet szolgáló elemek építésének és korszerűsítésének költsége nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségének 35 %-át, kivéve, ha ezeket a típusú tevékenységeket az építési engedélyben vagy egyéb szakhatósági előírásban az építés feltételeként előírták. Ebben az esetben a 40 %-ot csak annyival haladhatja meg az arány, amennyit bizonyíthatóan az ilyen típusú tevékenységek megvalósítására kellett fordítani.

- A belterületi utak fejlesztése c. konstrukció támogatás aránya a projekt összköltségében maximum 70 % lehet. A 30% saját forrás lehet pénzbeli saját erő, de teljes mértékben (100 %-ig) teljesíthető egyéb saját forrás formájában (pl. hitel).

- A projekt menedzsmenttel kapcsolatos költségek aránya a projekt összes költségén belül legfeljebb 2 % lehet.

- A komplex terület előkészítési munkák költségének aránya a projekt összes elszámolható költségén belül legfeljebb 10% lehet.

a.) Személyi jellegű költségek:

Az elszámolható költségek között a projektekkel kapcsolatos menedzsment feladatokra megfelelő szaktudás és tapasztalat esetén maximum

- 1 fő projekt menedzser,

építés engedély köteles építést, vagy felújítást is tartalmazó projekt esetén 1 fő műszaki, lehetőleg építőmérnök munkatárs, és

- 1 fő pénzügyes munkatárs

kizárólag a fentiekben felsorolt funkciókhoz tartozó foglalkoztatásának költségeit el lehet számolni. A projekt menedzsmenttel kapcsolatos költség azonban (bérek és járulékai, egyéb személyi jellegű költségek, szakértői szolgáltatások igénybevétele) a projekt ténylegesen elszámolható költségeknek legfeljebb 2 %-a lehet.

Bérek és bérjellegű költségek:

· A projekt megvalósításában résztvevő, kizárólag a projekt menedzsment feladatokat ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek elszámolhatók,

· A bérek a hazai jogszabályok szerint fizetendő adókkal és járulékokkal együtt számolhatóak el, amennyiben az elszámolni kívánt jövedelem személyi jövedelemadó- és járulékköteles,

· A közigazgatási dolgozók bére akkor számolható el, ha a projekt végrehajtásához kapcsolódik, amennyiben pedig kötelező hatósági feladatok ellátásához kapcsolódóan merül fel, akkor nem számolható el.

Ha nincs a kedvezményezettnek a menedzsment feladatokra kellő szakmai tapasztalattal, végzettséggel rendelkező szakembere, akkor megfelelő szakmai színvonal biztosítása érdekében a közbeszerzési szabályok alkalmazásával szakértői szolgáltatást is igénybe lehet venni a projekt menedzsment feladatok ellátásához, a projekt menedzsment költségkeret terhére.

Útiköltséget és ellátmány/napidíj és szállásköltség:

· A projekt megvalósításában résztvevő, kizárólag a projekt menedzsment feladatokat ellátó munkatársaknak a projekt megvalósításához közvetlenül köthető, a projekt támogatott tevékenységekhez kapcsolódó, külső helyszínen történő munkavégzése miatt felmerülő utazási, ellátási és szállásköltségei elszámolhatóak a projekt terhére,

· Az utazási és ellátmány/napidíj költségek az utánuk - a magyar jogszabályok szerint - fizetendő járulékokkal együtt számolhatóak el.

b.) Beszerzések:

A támogatott projekt megvalósítása során az utak kivitelezőit a vonatkozó közbeszerzési szabályok betartásával kell kiválasztani, a kivitelező nem lehet a kedvezményezett partnere.

Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetén a beszállító kiválasztásához legalább három ajánlatot kell bekérni.

Eszközbeszerzések:

Csak a közterület használatához szükséges (utcabútorok) és a projekt során a biztonságtechnikai és esélyegyenlőség biztosításához elengedhetetlenül szükséges eszközök beszerzése támogatható. Az eszközbeszerzés kizárólag a fentiekben felsorolt tevékenységekhez kapcsolódhatnak. 

A projekt eszközbeszerzéssel kapcsolatos költség azonban a projekt ténylegesen elszámolható költségeknek legfeljebb 2 %-a lehet.

c.) Építések

A projekt keretében kizárólag a támogatott célokhoz szorosan kapcsolódó, azok megvalósításához szükséges

- önkormányzati tulajdonú belterületi utak, építésével, felújításával, szélesítésével, burkolatának megépítésével, megerősítésével, továbbá csomópontok építésével, 

- továbbá komplex terület-előkészítési munkák (bontás, tereprendezés, kármentesítés, stb.) az út az infrastruktúra és építmény, (telek határon belüli, közterületi) infrastruktúra (csapadékvíz elvezetés, zöldterület-építési, felújítási, átalakítási (ezen belül különösen az akadálymentesítési), járdaépítési munkák kivitelezésével kapcsolatos költségek számolhatók el, amelyek végrehajtása nélkül az utak nem alkalmasak a projektben tervezett szerep ellátására.

d.) Szolgáltatások igénybevétele:

A külső, harmadik féltől megrendelt, a projekt által támogatott tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költségei számolhatók el:

- Kármentesítéshez / lőszermentesítéshez / kapcsolódó tényfeltárás készítése,

- Környezeti hatástanulmány, környezeti hatásvizsgálat készítése,

- Örökségvédelmi hatástanulmány készítése, régészeti feltárás végrehajtása.

- Egyéb szakmai tanácsadás költsége.

A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő egyéb szolgáltatások költségének aránya a projekt összes költségén belül legfeljebb 1% lehet. Egyéb szolgáltatások közül az alábbiak számolhatók el:

- Nyilvánosság biztosításának költségei,

- Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek (pl. hirdetési költségek, ajánlati felhívás elkészítésének költségei),

- Az 50 millió forintot meghaladó összegű támogatásban részesülő projektek esetén az utolsó számla, támogatási részlet kifizetéséhez szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat igazolás költségei,

- A projektmenedzsmentet segítő szakértői (pl. megvalósítással, monitoringgal, értékeléssel, hatékonyságvizsgálattal, pénzügyi, számviteli nyilvántartásokkal, elszámolásokkal kapcsolatos) tanácsadás igénybevételének költsége,

e.) Adminisztratív költségek:

Jogi költségek

A jogi tanácsadás díjai, amelyek szükségesek a projekt előkészítéséhez indításához és megvalósításához elszámolhatóak, ha közvetlenül kapcsolhatók a projekthez és szükségesek annak előkészítéséhez indításához és megvalósításához, használatbavételi eljárás díjai.

Jogi biztosítékok költségei

A pályázati kiírás a kedvezményezett számára jogi biztosíték (bankgarancia, vagy készfizető kezességvállalás, és/vagy jelzálogjog ingatlan és ingó vagyontárgy) nyújtását írja elő, és az ezzel kapcsolatban felmerült, igazolható költségek elszámolhatók.

ÁFA, valamint más adók és közterhek

Az ÁFA csak akkor elszámolható kiadás, amennyiben a kedvezményezett nem igényelheti vissza. (A visszaigényelhető ÁFA-hoz nem nyújtható támogatás, még abban az esetben sem, ha a kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetőségével.)

Egyéb adók és illetékek, ha nem a kedvezményezettet terhelik, nem számolhatóak el.

Nem elszámolható költségek

A felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem számolható el. A konstrukció keretében nem elszámolható költségek közül különösen felhívjuk a figyelmüket az alábbi, a projekt költségvetése során nem tervezhető költségekre:

- Olyan alvállalkozói szerződésekkel kapcsolatban felmerült költségek, amelyek növelik a tevékenység végrehajtásának költségeit, de a hozzáadott érték nem arányos a költségekkel,

- Az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött alvállalkozói szerződésekkel kapcsolatban felmerült költségek, amelyekkel kapcsolatban a szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, hacsak az ilyen költségeket a kedvezményezett nem igazolja a munka vagy a szolgáltatás valóságos értékére való hivatkozással,

- Fogyasztási cikkek, készletek, gépek, berendezések, felszerelések, járművek beszerzése,

- Üzletrész- és részvényvásárlás,

- Épületek építése, felújítása, átalakítása, valamint az épületek építéséhez kapcsolódó előkészítési munkák,

- A pályázatok megírásának költségei a felmerülés időpontjától függetlenül,

- A természetbeni hozzájárulások,

- Eszköz- és ingatlanbérlet,

- PR tevékenység, marketing eszközök fejlesztése,

- Kommunikációs szemléletformálást szolgáló akciók szervezése, megvalósítása,

- Rendezvényszervezés,

- Gyártási eljárások, termékleírások készítése,

- Posta és telekommunikációs költségek,

- Takarítás költségei,

- Biztosítások költségei,

- Banki és pénzügyi költségek, (bankszámla nyitás és vezetés költsége, banki műveletek költsége, stb.) kamat tartozás kiegyenlítése, hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek,

- Deviza átváltási jutalékok és veszteségek,

- Jutalékok és osztalék, profit kifizetése,

- Visszaigényelhető, vagy nem a kedvezményezettet terhelő adók,

- Bírságok, kötbérek és perköltségek.

  A konstrukció elvárt eredményei, hatásai

A konstrukció elvárt eredményei közül kiemelendő, hogy jelentősen javul a térségi, települési infrastrukturális helyzet mind minőségi, mind mennyiségi oldalról. Újonnan kiépített útszakaszok, valamint felújított útszakaszok hossza, mint indikátor a konstrukció sikerességének alap mérőeleme, amelynek következtében csökkennek az elérési utak, utazási idők a jelenlegi állapothoz viszonyítva. 

Az eredmények multiplikátor hatásainak köszönhetően javul a térség, település társadalmi-gazdasági kohéziója, melynek következtében a települések és kistérségek közötti egyenlőtlenségek mérséklődnek. A jobb infrastruktúra kedvezőbb feltételeket teremt a vállalkozások térségbe vonzásának aspektusában, ami a logisztika területén különösen érezhető.

  Monitoring mutatók 

4. Táblázat: Monitoring mutatók

	Mutató
	Típus
	Mértékegység
	Forrás
	Bázis
	Cél
	Mérés gyakorisága
	Kapcsolat az indikátorrendszerhez

	Burkolat állapota
	
	
	
	
	
	
	

	ÁNF (tájékoztató adat)
	
	
	
	
	
	
	

	Utak hossza
	
	
	
	
	
	
	

	Ellátandó terület nagysága 
	
	
	
	
	
	
	

	Ellátandó lakók száma
	
	
	
	
	
	
	


A közösségi politikák érvényesítése

Esélyegyenlőség

A konstrukció esélyegyenlőség orientáltságú. Az esélyegyenlőségi szempontokat a projekt előkészítésének és megvalósításának minden szakaszában érvényesíteni kell, így:

• a tervezésben,

• a megvalósításban,

• a nyomon követésben és

• az értékelésben is.

Az esélyegyenlőség, mint horizontális elvárás tehát azt jelenti, hogy minden a projekttel kapcsolatos tevékenység során figyelni kell annak az esélyegyenlőség szempontjából releváns csoportokra gyakorolt hatására.

Utak fejlesztése esetében elsősorban a fogyatékkel élők számára kell olyan környezetet teremteni, melyben az esélyegyenlőség minden szempontja érvényre jut. A pályázónak figyelmet kell fordítani arra, hogy a projekt biztosítsa a nemek közti esélyegyenlőséget, törekednie kell a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének előmozdítására, a projekt minden fázisában a nemek kiegyensúlyozott részvételére, a projekt eredmények nők általi teljes körű hozzáférésére. Ezen kívül a pályázónak figyelmet kell fordítani arra, hogy minden állampolgár, elsősorban a fogyatékossággal élők, roma emberek és más hátrányos helyzetű csoportok számára megteremtődjön az esélyegyenlőség a társadalmi élet minden területén azáltal is, hogy részvételük biztosítva van a projekt minden fázisában, és teljes körűen hozzáférnek a projekt eredményekhez. (Belterületi utak fejlesztésével könnyebben és gyorsabban eléri a szolgáltatásokat.) A horizontális elemek esetében ki kell térni az utak használóinak körére, idősek, gyerekek, fogyatékkal élők igényeire és biztonságos közlekedésük elősegítésére. Lehetőség szerint a projekt megtervezésétől a kivitelezésig a projektmenedzsmentben képviseltetve vannak. Ezáltal a projektek hozzájárulnak a regionális politika egyik fő célkitűzésének eléréséhez, azaz a társadalmi kohézió erősítéséhez, ezáltal a projektek hozzájárulnak a regionális politika egyik fő célkitűzésének eléréséhez, azaz a társadalmi kohézió erősítéséhez

Fenntartható fejlődés

A környezeti szempontokat a projekttevékenység minden fázisában szem előtt kell tartani:

- a projekt tervezésében,

- a projekt kivitelezése (telepítés, létesítés, építés)

- a projekt eredményeinek működtetésében (megvalósítás ),

- a projekt tevékenység felhagyásakor.

A tervezés gondoskodik arról, hogy a jelentős negatív környezeti hatásokat felbecsüljék, s ha ilyeneket meghatároztak, akkor azokat elkerüljék, csökkentsék, vagy kompenzálják. Ennek módja alternatívák megfontolása, főleg a lehetséges helyszínek és tevékenységek mérlegelésével. A tervezés során kell gondoskodni a nyilvánosság tájékoztatásáról, érintettségének felméréséről, véleményének figyelembe vételéről.

A projekt kivitelezése során a projekt menedzsmentnek érvényt kell szerezni a tervben szereplő környezetvédelmi intézkedések megvalósulásának. Nemcsak a létesítés közvetlen, hanem közvetett környezeti hatásaira is figyelni kell.

A működtetés során gondoskodni kell a jogszabályi előírások betartásáról és a kitűzött környezeti célok megvalósulásáról. Itt is figyelembe kell venni a közvetett hatásokat.

Partnerség

A térségben működő és tevékenykedő önkormányzatok, azok társulásai, / szövetségei / az ágazati, szakmai szervezetekkel együttműködve, esetleg érintett társadalmi és gazdasági szervezetekkel kiegészülve egyénenként és konzorciumban is vállalkozhatnak útépítési és útkorszerűsítési projektek megvalósítására. A projektek végrehajtása minden esetben szükségessé teszi az érintett tervező, beruházó, szakhatósági és hatósági szervek megfelelő partnerségben való együttműködését.

Nyilvánosság

A Kedvezményezett a projekt kapcsán felmerülő tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségeit a 1159/2000. EK Rendeletben foglaltak szerint kell hogy megvalósítsa.

A konstrukció indításának és  megszüntetésének feltételei

A konstrukció indításának feltétele az ágazati politikák megnyilvánulása. A konstrukció megszüntetésére kerül, ha a rendeltetésre álló keret kimerül.

A konstrukció kategorizálása az EU rendeletek alapján

1. Táblázat: A konstrukció kategorizálása
	
	4.5.1. Térségi jelentőségű közutak fejlesztése
	4.5.2. Belterületi utak fejlesztése
	4.5.3. Kerékpárút hálózat fejlesztése
	4.5.4. Közösségi közlekedés fejlesz​tése

	Kategória
	
	
	
	

	Beavatkozási terület
	
	
	
	

	Gazdasági tevékenység
	
	
	
	

	Támogatás formája
	
	
	
	

	Területi besorolás
	
	
	
	

	NUTS kód
	
	
	
	


3. Indikatív projektlista / központi projekt megnevezése

	Projekt címe
	Kedvezményezett
	Benyújtás várható időpontja (év, hónap)
	Projekt tervezet megvalósítása zárása
	Tervezet összköltség
	Támogatás összege (Ft)
	Támogató alap (ERFA/ESZA/KA)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4. A nagyprojektek listája és a megvalósítás indikatív ütemezése

	Projekt címe
	Kedvezményezett
	EU Bizottság felé történő benyújtás várható időpontja (év, hónap)
	Projekt tervezet megvalósítása, zárása (év, hónap)
	Tervezet összköltség (Ft)
	Támogatás összege (Ft)
	Támogató alap (ERFA/ESZA/KA)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Mellékletek

1. melléklet: A támogatási konstrukciók szakmai indoklása és háttere 

Az alábbi pontok a II. pontban szereplő, a konstrukciókat bemutató fejezet alátámasztását, részletes szakmai indoklását szolgálják. 

	Prioritás megnevezése: 

	Intézkedés megnevezése:  

	Konstrukció megnevezése: 


1. A konstrukció céljainak relevanciája

1.1 Az érintett szakterület bemutatása 
1.2. Korábbi hasonló vagy azonos célú fejlesztési konstrukciók tapasztalatai

1.3. A kitűzött minőségi/mennyiségi (számszerűsített) célok indoklása (minden célértékre külön): 
1.3.1. Európai Uniós, hazai és egyéb eredetű célokhoz való viszony bemutatása

1.3.2. A cél illeszkedése az intézkedés / prioritás céljaihoz, 

1.3.3. A cél mérésére szolgáló mutató 

· indoklása

· forrásának bemutatása, értékelése, indoklása

· mérése gyakoriságának indoklása, 

1.3.4. A kiinduló érték és célérték bemutatása, indoklása, valamint meghatározásuk módszertana

1.3.5. Teljesítendő részcélok indoklása (amennyiben releváns, pl. időbeni)

1.3.6. A cél elérése érdekében alkalmazott eszközök és indoklásuk  

1.3.7. A cél elérésének veszélyeztetettsége esetén teendő lépések

1.4. A konstrukció hatékonyabb megvalósításához szükséges szervezeti/jogszabályi változások indoklása 

2. A konstrukció eredményessége, hatásossága  

2.1 A kedvezményezettek köre 

2.2. A megvalósítás földrajzi meghatározottság 

2.3. Kiválasztási kritériumok alkalmazása

2.4. Technológia /módszertan preferencia 

2.5. Támogatás formája

2.6. Támogatás mértéke

2.7. Támogatás odaítélése során alkalmazott eljárás

2.8. Támogatható tevékenységek

2.9. A preferált technológia, módszertan indoklása

3. A költség-hatékonyság érvényesülése 

3.1. A konstrukció fő számszerűsíthető célja és a konstrukció költségének viszonya

3.2. A támogatás keretében támogatott tevékenységek várt fajlagos költsége (pl. útépítés esetében 1 km út átlagos költsége) és összehasonlítás korábbi konstrukciók költségeivel és a piaci árakkal. 

4. A konstrukció végrehajtásával kapcsolatos szempontok

4.1 Ütemezés/Mérföldkövek

4.2. A támogatott projektek várható megvalósulási ideje, a projektek jellemző kifizetési profilja 

4.3. Külső erőforrások: 

· A konstrukció összeállításában és megvalósításában résztvevő szakértők, partnerek bevonásának indoklása

4.4. Kockázatelemzés

· A konstrukció megvalósításának kockázatai az egyes támogatható tevékenységek vonatkozásában 

· Kockázatkezelési intézkedések

2. melléklet: A prioritások értékelése és a konstrukciók felülvizsgálata: 

Elkészítése folyamatban van. 

PAGE  
1

[image: image2.jpg]VMlagyarorszag celba er




