Jegyzőkönyv a Közép-dunántúli

Regionális Döntés-előkészítő és

Javaslattevő Testület V. üléséről

Az esemény megnevezése:

Közép-dunántúli Regionális Döntés-előkészítő és Javaslattevő Testület V. ülése

Az esemény időpontja:

2011. február 10. 10 óra

Az esemény helyszíne:

Megyeháza, Tatabánya, Fő tér 4.

Az  ülést megnyitja:

Szalai Imre elnök úr

Köszönti a megjelenteket, és felkéri Sinkó Zsuzsannát a jegyzőkönyv vezetésére

A jegyzőkönyvvezető jóváhagyása: egyhangúlag megszavazták.

Jegyzőkönyvvezető:

Sinkó Zsuzsanna

Jelenlévők:

Bacsó Ágnes – Inklúziós Hálózat (testületi tag)

Némethné Hubay Nóra – Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (testületi tag)

Baráth Szabolcs – Esélyegyenlőségi Igazgatóság (testületi tag)

Bartalos Zsuzsanna – KÖRPI Hálózatkoordinációs Projektiroda (testületi tag)

Blazovicsné Varga Marianna – KÖRPI regionális igazgató (állandó meghívott)

Dobrosi Károly – KÖRPI Hálózatkoordinációs Projektiroda

Gerse István- TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt koordinátora (állandó meghívott)

Imre Mária – KÖRPI Hálózatkoordinációs Projektiroda (testületi tag)

Sinkó Zsuzsanna – KÖRPI Hálózatkoordinációs Projektiroda (testületi tag)

Sipkai Zsuzsanna – NEFMI Vezető Főtanácsos (állandó meghívott)

Szalai Imre – intézményvezetői munkaközösségek (a Testület elnöke)

Tóth Csaba – Területi Önkormányzatok Országos Szövetsége (testületi tag)

A napirend ismertetése:

Szalai Imre elnök úr ismerteti a napirendet:

- Jelentés a projekt eredményeiről a kötelező indikátorok tükrében

Előadó: Bartalos Zsuzsanna projektmenedzser

- A megvalósított tevékenységek értékelése, a fenntartási időszak feladatai

Előadó: Blazovicsné Varga Marianna igazgató

- A projektiroda kiadványai

Ismerteti: Imre Mária szakmai vezető

A Testület tagjai a napirendet egyhangúlag elfogadták.

Szalai Imre elnök úr felkéri Bartalos Zsuzsanna projektmenedzsert tájékoztatója megtartására.

Bartalos Zsuzsanna: köszönti a megjelenteket, s beszámol a projektiroda munkájáról.

Az iroda működését 3 munkaszakaszra osztja:

- 1. intervallum: a 2010-es monitoringig,

- 2. intervallum: 2011. februárig,

- 3. intervallum: 2011 februárjától a március végi projektzárásig.

A főbb események ebben az időszakban:

- megállapítást nyert a monitoring során, hogy a projektiroda munkája mind szakmai, mind technikai és pénzügyi szempontból példaértékű,

- az indikátorok biztosítottak voltak már a monitoring idején is, azóta a mutatók még növekedtek ,

- 2010. október 11-én elfogadásra került a II. PEJ is,

- rendben haladnak a kifizetési kérelmek, a 4. részt nyújtottuk be, s megkezdődött az előleg elszámolása is,

- a változás bejelentés időben megtörtént, mert a különböző csúszások miatt nem minden valósulhatott meg.

Indikátoraink közül a referencia-intézményeké 50 helyett 70 lesz. /javasolt: 50-90 között/

Régió közi egyeztetésen azt javasolták, hogy a csúszások miatt az előminősítéseket kellene elfogadni teljesítésként. / A javaslatot decemberben beadták./

A 15 hálózati pontunk referencia-intézményi lefedettsége jó, egyedül a zirci hálózati ponthoz nem tartoznak referencia-intézmények, de a közelben lévők száma megfelelő.

Közigazgatási értelemben vett kistérségek közül valamivel több az, ahol nincsenek referencia-intézmények, de mi hálózati pontokkal dolgozunk.

A 3.1.4-es pályázók bemutatkozó kiadványa már megjelent 2000 példányban, ezek információs napokon, postai úton, konferencián kiosztásra is kerültek.

2011. február 15-re megjelenik sok színes képpel illusztrált kiadványunk a referencia-intézmények bemutatkozásával.

Továbbra is végezzük a koordináló munkát, jelenleg 308 „jó gyakorlatot” tartunk számon. Működnek fejlesztő műhelyeink, ebből 36 alkalmat terveztünk, s itt elsősorban a potenciális referencia-intézmények felkészítése folyik szolgáltatói szerepükre.

2010 októberében régiós konferenciát tartottunk, ahol előminősített referencia-intézmények mutatkozhattak be. A tanácskozáson előadóként vett részt Szívós Ágota is az Educatio Kft részéről, Imre Mária szakmai vezető pedig a pályázati lehetőségekről tartott ismertetőt.

Kapcsolat a külső szakmai szolgáltatókkal: minden tanulmány elkészült, a 3 esedékes pedig jelenleg készül.

A munka minden területen gördülékenyen folyik tovább.

Tatabányán 2011. február 15-én konferenciára kerül sor, február végén pedig 9 információs napot tartunk.

2011. március 24-én záró konferenciára kerül sor Veszprémben. Megoldott lesz a nyilvánosság biztosítása is. Készülünk a záró PEJ-re, a pénzügyi elszámolásra, a projekt teljes befejezésére, annak ellenére, hogy a NEFMI tájékoztatást tartott az új projekt kiírásáról.

Bartalos Zsuzsanna megköszönte a figyelmet.

Blazovicsné Varga Marianna kért szót:

- Bartalos Zsuzsanna mindenről részletesen beszámolt.

- Fontos feladat a továbbiakban a fenntarthatóság  biztosítása.

- Elégedett a projektiroda működésével, a KÖRPI-t is megfelelő módon tudják képviselni minden fórumon.

- Gerse István személye az Educatio Kft képviseletében, különösen nagy segítség volt a projektiroda számára.

- Porkoláb Mihály elismerése a monitoring kapcsán nagyon nagy dicséret számunkra.

- Ebben a régióban önálló gazdasági egységként működik az Intézet, a fenntarthatóság

szempontjából fontos, hogy feladat finanszírozású, nem mindegy, mire költenek pénzt.

- A projektiroda munkatársai ügyében dolgoznak, hogy a folyamatosság  biztosított legyen, hiszen a 3 éves szakmai fenntarthatóságot biztosítani kell, a beszerzett eszközöket 5 évig kell megőrizni, a teljes dokumentációt pedig 2020-ig. Minden felhasználói jog a kedvezményezettet illeti.

- Tennivalók: azok a hálózati szereplők, akikkel ezt a feladatot meg kell oldani, az oktatási intézmények, kistérségek, szolgáltatók, civil szervezetek, OOIH, önfejlesztők, stb.

Mind a 3 megyében vannak irodák és projektirodák is. A projektiroda el tudta fogadtatni magát, pozitív kapcsolat alakult ki az intézményekkel – ez a továbbiakra nézve is nagyon fontos.

Hálózati szerepek: „kommunikációs híd” szerep – közvetlen kapcsolat az intézményekkel. A Közoktatási Törvény átalakulásával is fontos szerep vár ránk.

Fontos, hogy sok szakmai szolgáltatóval állunk kapcsolatban, jók a kistérségi és hálózati pont kapcsolatok. A referencia-intézmények a felkészítés után abszolút hitelesek lehetnek a segítségnyújtásban.

- Meg nem valósult tevékenységek:

- A 3.1.7-es pályázatnál nagy szükség lenne a projektirodára, az intézményeknek még sok mindent meg kell tanulniuk.

- Segítséget kell nyújtani a fenntarthatóság alatt is.

- Most tudnának igazán dolgozni a 3.1.4-es pályázók, ehhez koordináló munkára van szükség.

- A szaktanácsadói hálózat működik, de nehéz működtetni anyagi okok miatt. Tartanak kistérségi napokat, adnak ki hírleveleket, segítik lehetőség szerint az intézményeket.

- Fontos lenne továbbra is a telefonos diszpécser szolgálat, ezt a megyei irodákból átirányított telefonszámokkal folytatni lehetne.

- Nagy adatbázis halmozódott fel, ezek átkerülhetnek a KÖRPI honlapjára, az archiválás és a nyilvánosság ezáltal biztosított, a frissítés bizonytalan. Remélhetően a projekt folytatásával ezek újra működőképesek lehetnek.

- A hálózati pontok működtetése megoldható, mert több helyen úgyis szaktanácsadók látták el ezt a feladatot.

- Fontos, hogy kellőképpen ünnepélyes legyen a MINŐSÍTETT REFERENCIA-INTÉZMÉNY cím átadása, szeretnénk részt venni benne.

- Amennyiben továbbra is lesznek potenciális referencia-intézmények és új „jó gyakorlat” gazdák, szeretnénk nekik segítséget nyújtani.

Mi lehet a jövő? A projekt folyamatos fenntartása jogi és pénzügyi támogatottságának bizonytalansága miatt jelenleg még kérdőjeles. Rögtön folytatni kellene, hogy ne legyen szakadék. A hálózatkoordinációs központ feladata fontos, számítani kellene rájuk. Szintén fontos lenne a pályázatok utógondozása is.

Szalai Imre megköszönte a tájékoztatást.

Baráth Szabolcs: Tervez-e a projektiroda a hálózati munkáról elégedettségi és szakmai   felmérést?

Blazovicsné Varga Marianna: a terv megvan, nem online felülettel, hanem kérdőívekkel készülnek .

Sipkai Zsuzsa: A szaktárca folytatni akarja ezt a programot az UNIO fejlesztéseivel. A munkát időlegesen hátráltatta a kormányváltás, az átszerveződés. A  TÁMOP 3.1.7. biztosan kiírásra kerül, a TÁMOP 3.2.2. kiírása talán áprilisra várható. Nyílt pályázat lesz. A tárca fontosnak tartja a régiókban lévő tapasztalatokat, kapcsolatokat, számít rájuk. A megyei vezetők számára is fontos információforrások a 3.2.2- irodák. Gratulál az elvégzett munkához.

Blazovicsné Varga Marianna: arról érdeklődik Sipkai Zsuzsától, mikor tekinthető lezártnak az előző pályázat, mert csak utána lehet újra pályázni.

Imre Mária: arról érdeklődik, hogy a Nyugat-dunántúli Régió megkésett indulása nem lesz-e akadálya ennek.

Sipkai Zsuzsa: ez még kérdőjeles, a megoldást keresik. Elvileg a többit is lehetne hosszabbítani.

Gerse István: Olyan tudáshalmaz és kapcsolati tőke van itt, amire számítani kell a közoktatásban, a fejlesztésekben. Hatalmas a háttértudás, biztosítani kellene a fenntarthatóságot. Megköszöni a személyét érintő elismerést, a pozitív viszony kölcsönös volt, elismerésre méltó emberi kapcsolatok alakultak ki. Kiemelkedően dolgoztak a régió minősítő szakemberei is, s komoly munka folyik a fejlesztő műhelyekben is. Decemberben az Educatio Kft-t is érintette a leépítés, máig is vannak bizonytalanságok.

Szalai Imre: Lenne- még hozzászólás?

Imre Mária: Megköszöni az értékeléseket, külön Sipkai Zsuzsának is. A további feladatok megvalósítására garanciát jelent a KÖRPI. A projektiroda magáénak érzi a régiót, ezért is érzi úgy, hogy rosszkor jön a TÁMOP 3.1.7-es pályázat, hiszen már nem tudunk segíteni benne a projekt befejeződése miatt. Bemutatja a kiadványokat, melyeket a régió közoktatási intézményeibe, és a fenntartóknak is eljuttatnak.

Megköszöni a megjelenést.

Szalai Imre: további hozzászólás nem lévén határozati javaslatot terjeszt elő.

Határozati javaslat:

A Testület tagjai fogadják el a Hálózatkoordinációs Projektiroda 2011. februári projekt záró szakmai beszámolóját.

A tagság a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

1./2011.sz. Testületi Határozat:

A Közép-dunántúli Regionális Döntés-előkészítő és Javaslattevő Testület tagjai egyhangúlag elfogadták a megismert szakmai beszámolót a Hálózatkoordinációs Projektiroda tevékenységéről.

Szalai Imre elnök úr elismerését fejezte ki az elvégzett munkáról és az elért eredményekről, megköszönte a részvételt, majd az ülést bezárta.

Jegyzőkönyvvezető:       		 	Sinkó Zsuzsanna

testületi tag

Hitelesítők:

Szalai Imre                            Imre Mária

a Testület elnöke		testületi tag

Tatabánya, 2011. február 10.