BOARD ÜLÉS 2011. FEBRUÁR 10. TATABÁNYA - MEGYEHÁZA

A TÁMOP 3.2.2. PÁLYÁZATOT MEGVALÓSÍTÓ

HÁLÓZATKOORDINÁCIÓS PROJEKTIRODA TEVÉKENYSÉGE

(2010. október 29. – 2011. február 10.)

2010. október 29-i board ülés óta eltelt időszak két időintervallumra bontható:

- 2010. november hónap: a szakmai monitoringra történő felkészülés jegyében telt el;

- 2010. december és január és február hónap: a szakmai okok miatt megcsúszott feladatok megvalósításának és a folyamatos teljesítést követelő feladatok folytatásának illetve befejezésének időszaka.

Ezt követően, február utolsó hetétől a 2011. év I. negyedévének s egyben a projekt befejezésének záró szakaszára történő felkészülés és a projekt lezárásának időszaka következik el.

FŐBB HIVATALOS ESEMÉNYEK AZ ELTELT IDŐSZAKBAN:

- SZAKMAI MONITORING: 2010. november 26.

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részletes szakmai ellenőrzést tartott projektirodánkban. Az ellenőrzést Porkoláb Mihály monitoring szakértő végezte, aki a vizsgálat végén elismerését fejezte ki projektmenedzserünknek és valamennyi munkatársunknak. A szakmai és a pénzügyi megvalósítás ütemterv szerinti haladását, a technikai lebonyolítást és a projekt dokumentációját példaértékűnek minősítették.

- A II. PEJ ELFOGADÁSA

2010. október 11-én leadott PEJ elfogadásáról 2010. december 20-án értesítettek bennünket.

- KIFIZETÉSI KÉRELMEK

A 4. kifizetési kérelmünket adtuk be 2011. február 08-án. Eddig mind a három kérelmünket elfogadták és folyósították. Megkezdtük az előleggel történő elszámolást is.

INDIKÁRORAINKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK AZ ELTELT IDŐSZAKBAN

(A korábban már említett és már teljesült mutatókat nem említve.)

- REFERENCIA INTÉZMÉNYEK MINŐSÍTÉSÉNEK FOLYAMATA

- 2011. február 10-ig a régió 67 darab intézménye kapott pozitív előminősítést.

- Jelenleg  3 intézmény minősítése van soron.

- Összesen lesz: 70 db.

- Projektirodánk munkatársai továbbra is koordinálják a folyamatot, részt vesznek a helyszíni látogatásokon, elkészítik a minősítési dokumentációt.

- Régióközi egyeztetés eredményeképpen kérelmeztük a Közreműködő szervezetnél, hogy a pályázatokban szereplő „referencia intézmény” fogalmával ekvivalens módon fogadják el az „előminősített referencia intézmény” fogalmát és az ehhez kapcsolódó feladatok abszolválását. Választ még várjuk.

- Ha „hálózati pontok” szerint nézzük a referencia-intézményi bontást, akkor egyedül a zirci kistérségben nincs referencia-intézmény.

- Ha közigazgatási értelemben vett kistérségeket nézünk, akkor nincs referencia-intézmény a gárdonyi, balatonfüredi, devecseri, tapolcai, zirci, komáromi, oroszlányi kistérségben.

- Ehhez kapcsolódóan elkészült (2011. február 10-én): „REFERENCIAINTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÁSOK ISMERTETÉSE” CÍMŰ KIADVÁNYUNK.

| megye | óvoda | általános iskola | középiskola | EGYMI | összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komárom-Esztergom | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| Fejér | 14 | 21 | 4 | 1 | 40 |
| Veszprém | 6 | 7 | 5 |  | 18 |
| Összesen | 23 | 32 | 10 | 2 | 67 |

- JÓ GYAKORLATOK FELTÖLTÉSE

- Továbbra is folyamatos információnyújtással segítjük a „jó gyakorlatok” Educatio Kft. által működtetett Szolgáltatói Kosárban való megjelenítését, adaptációját.

- Jelenleg 308 régiós „jó gyakorlat” látható a felületen, melyet 121 fenntartó intézményétől.

- Jó gyakorlat minden kistérségben van, kivétel Zirc kistérsége.

- Ehhez kapcsolódóan 2010. november végére elkészült: „SAJÁT INNOVÁCIÓK BEMUTATÁSA  A TÁMOP 3.1.4. PÁLYÁZATBAN” CÍMŰ KIADVÁNYUNK.

A kiadványt eljuttattuk az érintett óvodákba, iskolákba, a projektmenedzsereknek és a fenntartóknak, a megyei szaktanácsadóinknak.

| megye | óvoda | általános iskola | középiskola | összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komárom-Esztergom | 20 | 38 | 2 | 60 |
| Fejér | 49 | 104 | 16 | 169 |
| Veszprém | 20 | 35 | 24 | 79 |
| összesen | 89 | 177 | 42 | 308 |

- FEJLESZTŐ MŰHELYEK MŰKÖDTETÉSE

- Leendő referencia-intézményeink szolgáltatói szerepre való felkészülését fejlesztőműhelyek működtetésével szeretnénk segíteni.

- Elkészült a műhelyek tematikája, a tanév során 12 műhely 36 alkalommal kerül megszervezésre. A foglalkozásokon lehetőség nyílik tapasztalatcserére, konzultációkra.

- A foglalkozások a tervezett ütemezés szerint kerültek és kerülnek megszervezésre. Eddig lezajlott: 22 db, még lesz 14 db (január-6, február – 6, március 2 db).

- A március végéig tervezett indikátormutató megvalósulásának akadálya nem mutatkozik.

- REGIONÁLIS KONFERENCIA

- 2010. 	október 27-én Székesfehérváron, a Kodolányi János Főiskola épületében konferenciát rendeztünk.

- A rendezvényen lehetőséget biztosítottunk a leendő referencia-intézményeknek a bemutatkozásra. Fejér megyét a székesfehérvári István Király Általános Iskola és a sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium, Komárom-Esztergom megyét az esztergomi Angyalkert Óvoda, Veszprém megyét pedig a várpalotai Képességfejlesztő Magániskola képviselte. Szívós Ágota, az Educatio Kft Hálózatkoordinációs és Képzésfejlesztési Irodáinak szakmai vezetője a referencia-intézmények felkészítését biztosító képzések rendszeréről tartott előadást. Imre Mária, a projektiroda szakmai vezetője az aktuális pályázati lehetőségekről tájékoztatta a résztvevőket.

A PROJEKT HÁRTALÉVŐ IDŐSZAKÁBAN MEGVALÓSULÓ FELADATOK

- KÜLSŐ SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGEI

TANULMÁNYOK

Mind elkészült.

Három megírása van folyamatban.

Oka: most aktuálisak tartalmilag, ezek:

- 1.3.2. "TÁMOP házhoz jön" tevékenységének értékelése, monitoring

- 1.5.2. Közoktatási programok megvalósulása, szakmai nyomonkövetés

- 1.6.2. Projektiroda értékelése, Iroda szakmai munkájának értékelése, monitoringja

FOLYAMATOS, MÁRCIUS VÉGÉIG MŰKÖDTETETT TEVÉKENYSÉGEK:

- diszpécser központ

- kistérségi koordinátorok munkavégzése, azaz a 15 hálózati pont működése

- referencia intézmények minősítése

DISSZEMINÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK:

- 2011. február 15-én regionális szintű konferencia Tatabányán, Pályázati lehetőségek témakörben.

- 2011. február utolsó és március első hetében 9 db információs nap lebonyolítása, Pályázati lehetőségek témakörben.

- Regionális szintű záró konferencia lebonyolítása március 24-én, Veszprémben.

- A disszeminációs és a projekt zárásához kapcsolódó NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TEENDŐK ellátása és biztosítása.

- PROJEKTZÁRÁS

- Projekt szakmai, pénzügyi és dokumentációs lezárása.

- III. PEJ , majd a ZáróPEJ leadása.

Kelt: Tatabánya, 2011. február 10.

Bartalos Zsuzsanna

projektmenedzser