A TÁMOP 3.2.2 pályázatot megvalósító hálózatkoordinációs projektiroda tevékenysége

(2010. I. negyedév)

A projekt megvalósításának támogatása céljából létrehoztuk a Közép-dunántúli Regionális Döntés-előkészítő és javaslattevő Testületet. Tagjai a régió közoktatási, területi fejlesztéseiben fontos szerepet vállaló szakemberek. A szervezést az Oktatási Hivatal régiós igazgató asszonya, Marekné Dr. Pintér Aranka segítette. A Testület első ülésére 2010. január 28-án került sor. A tagokon kívül részt vettek az Oktatási Minisztérium, az Educatio Társadalmi Nonprofit kft és a megyei önkormányzatok képviselői. A tagok elfogadták az ügyrendet és a munkatervet, valamint megválasztásra került az elnök személye. A Testület elnöke Szalai Imre igazgató úr (Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola, Tatabánya) lett.

Részt vettünk a referencia-intézmények minősítési kritériumrendszerének elkészítésében, az eljárásrend kidolgozásában. Információs napok, workshopok  (15 alkalommal) keretében tájékoztattuk a régió közoktatási intézményeit a minősítés folyamatáról. Elsődleges adatbekérést, felmérést végeztünk az óvodák, általános és középiskolák körében, melynek eredményeként 60 intézmény jelezte szándékát, hogy részt vesz a minősítésben. Elkészült az előminősítés eljárásrendje, a felkészítést támogató TÁMOP 3.1.7 pályázat ajánlási terve.

Részletes tájékoztatót küldtünk ki az óvodáknak, iskoláknak a kosar.educatio.hu szolgáltatói felület használatáról, a „jó gyakorlatok” dokumentálási lehetőségeiről. A „jó gyakorlatok” feltöltését folyamatos telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül segítettük.

A TÁMOP 3.1.4 pályázati konstrukcióban résztvevő intézmények számára telefonos és e-mailes ügyfélszolgálatot (info322@korpi.hu) működtetünk. Koordináljuk a „jó gyakorlatok” átvételét, hospitálási lehetőségeket, partneriskolákat ajánlunk. Igény szerint támogatjuk pályázatuk sikeres megvalósítását.

A TÁMOP 3.1.6 pályázat nyertes egységes gyógypedagógiai és módszertani intézményeinek műhelymunkát szerveztünk. Bemutatásra kerültek a projektek során megvalósuló pedagógiai módszerek, programok. Elkészült a 4 nyertes intézmény szolgáltatásait bemutató összegzés, melyet honlapunkon keresztül szeretnénk ajánlani a régió közoktatási intézményeinek. Ebben a munkában nagy segítségünkre volt Bacsó Ágnes TT-tagunk, az Életes Mátyás EGYMI igazgató asszonya.

Rendszeresen figyelemmel kísértük a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján megjelenő pályázatokat. A Dél-dunántúli és a Nyugat-dunántúli Hálózatkoordinációs Projektirodákkal közösen információs napokat szerveztünk a TIOP 1.1.1/07 pályázatról. Rendezvényeinkre meghívtuk a közoktatási intézmények vezetőit, fenntartóik képviselőit. Részletesen ismertettük a pályázati útmutatót, a beadási kötelezettségeket, a műszaki és költségvetési specifikációkat.

A TÁMOP 3.2.11 pályázatról ajánlást, rövid útmutatót készítettünk és egy motivációs levél kíséretében kiküldtük a régió közművelődési intézményeinek, könyvtárainak, levéltárainak és múzeumainak (60 intézménybe).

A régió közoktatási intézményeit, pedagógiai szolgáltatóit tartalmazó adatbázis struktúra tervei elkészültek, a fejlesztés folyamatban van.

A projektgazda pedagógiai intézet honlapjához struktúrájában és arculatában is hasonló saját honlapunk tervei elkészültek. Április elejétől elérhető az alábbi linken: www.korpi322.hu

A projektiroda tevékenységéről, rendezvényeinkről sajtóközleményeket adtunk ki, sajtótájékoztatót tartottunk, rádióinterjút adtunk. A Tatabányai Városi Televízió munkatársaitól meghívást kaptunk stúdióbeszélgetésre.

2010. április 15.

Imre Mária				Dr. Görözdi-Nagy Eszter

szakmai vezető				projektmenedzser