Munkaterv

2010. január	A  TÁMOP 3.2.2  „Közoktatást- fejlesztő hálózat kiépítése a közép-dunántúli régióban” -  a projekt céljainak, feladatainak ismertetése

A  Közép-dunántúli Regionális Döntés-előkészítő, Javaslattevő Testület ügyrendjének elfogadása

A Testület elnökének megválasztása

2010. április	Helyzetelemzés, hálózatkoordinációs stratégia és intézkedési terv  - a tanulmány véleményezése

A hálózatkoordinációs stratégia és a regionális közoktatás-fejlesztési stratégia összhangjáról, következtetések, javaslatok

A  projektiroda munkatársának beszámolója a jó gyakorlatok és referencia intézmények  területén  eddig elért eredményekről

Javaslatok a területi egyenlőtlenségek csökkentésére  irányuló tevékenységek tervezéséhez

2010. július	Jelentés a projekt előrehaladásáról

A referencia-intézmények minősítési eljárásának eredménye

A referencia-intézmények típusai – a területi lefedettség véleményezése

2010. október	Beszámoló a projekt előrehaladásáról

Jelentés a régióban működő közoktatási intézmények fejlesztési elképzeléseinek  elemzéséről, a fenntartók számára készített pályázati  lehetőségekről

2011. január	Jelentés a projekt eredményeiről a kötelező indikátorok megvalósításának tükrében

A megvalósított tevékenységek értékelése